## 沭阳
沭阳县供电公司2014年3月份配网停电工作计划(增补）
序号 | 停电线路 | 停电范围 | 停电日期 | 停电时间
1 | 桑墟变10kV1K35桑大线16#杆柱开，10kV1K36桑许线16#杆柱开，华冲变10kV水电线 | 刘寨、河西、老庄5、6组、野场、许红、胡圩9组、10kV水电线 | 2014-03-19 | 6：30-17：30
2 | 220kV七雄变10kV章集1J8线 134#杆柱开以下线路 | 章集街道 | 2014-03-20 | 7：00-11：00
3 | 扎下变10kV龙河1A6线、龙嘉1A5线、京沪1B1线（同杆三回）线路 | 龙庙南工业区、京沪专线 | 2014-03-20 | 7：45-12：15
4 | 沂涛变1号主变、2号主变、10kV母线 | 沂涛镇 | 2014-03-20 | 8：30-18：30
5 | 桑墟变10kV1K43桑台线14#杆柱开以下线路 | 二兴、条河、三台、干河、舒窑、刘厅 | 2014-03-21 | 6：30-17：30
6 | 南湖变10kV129产业线全线 | 盛唐世家、鑫厦房产、大唐印象、智慧广场、商业大夏 | 2014-03-22 | 6：30-18：45
7 | 新长变10kV项荡1F2线1#杆柱开以下线路 | 项荡、刘洪 | 2014-03-23 | 7：00-18：30
8 | 黄竹变10kV街道1E2线4#杆柱开 | 街道 | 2014-03-25 | 7：00-18：30
9 | 悦来变10kV新庄113线 | 新庄、方圩、华新 | 2014-03-27 | 7：00-18：30
10 | 南湖变10kV花苑122线48-6#杆柱开以下线路 | 苏州花园小区 | 2014-03-29 | 7：00-18：30
11 | 南湖变10kV花苑122线122-X03分支箱104出线开关 | 富贵园小区 | 2014-03-31 | 7：00-18：30
注:电力施工受天气等因数影响、有推迟、改期停、送电的可能、请谅解。

## 泗阳
泗阳县供电公司2014年3月份配网停电工作计划(增补）
序号 | 停电线路 | 停电范围 | 停电日期 | 停电时间
1 | 1、110kV城南变10kV厢东166线57#杆两侧柱上开关以下线路； | 南元村、要武村、司李村、龙门村、陶桥村、良姚村、韩宅村、淤沟村、东风村等用户 | 2014-03-19 | 6:45-19：15
2 | 110kV临河变10kV125临纺线全线 | 小店村、临东村、胡庄村、何庄村、升辉木业、东佳木业、成远木业等用户 | 2014-03-20 | 6：45-19：15
3 | 10kV高渡193线177#杆柱开以下线路 | 原冯李村徐庄、原曾咀村、周岗咀村 | 2014-03-20 | 6：45-19：15
4 | 10kV154卢集线39#杆柱开以下线路 | 薛咀村 | 2014-03-20 | 6：45-18：45
5 | 10kV152海洼线20#杆柱开以下线路 | 陈洼村、郝桥村、潘集村 | 2014-03-25 | 6：45-18：45
6 | 10kV北府966线长春中路东支线02#杆玫苑小区令克以下线路 | 玫苑小区307-312栋楼。 | 2014-03-25 | 7：00-20：30
7 | 10kV北府966线长春中路东支线06#杆玫苑小区令克以下线路 | 玫苑小区101-108栋楼。 | 2014-03-25 | 7：00-20：30
8 | 10kV李口142线全线、10kV河虎172线全线、10kV河李173线全线 | 李口镇所有用户及来安闸塘村红星组配变 | 2014-03-26 | 6：45-19：15
9 | 10kV朝阳176线53#杆华城公寓小区柱开以下线路 | 华城公寓小区。 | 2014-03-26 | 7：00-20：30
10 | 10kV郑马132线79#杆众兴花园小区令克以下线路 | 众兴花园1#-4#楼。 | 2014-03-27 | 7：00-20：30
11 | 10kV东园II178线14-8#杆金三角柱开 | 金三角四期 | 2014-03-29 | 8：00-16：30
注:电力施工受天气等因数影响、有推迟、改期停、送电的可能、请谅解。

## 泗洪
泗洪县供电公司2014年3月份配网停电工作计划(增补）
序号 | 停电线路 | 停电范围 | 停电日期 | 停电时间
1 | 孙园变：10kV中洼196线22＃分段开关以下 ;10kV机关193线 26＃杆分段开关以下; | 1、中洼村、唐李村、刘庄村等； 中学、小学、政府、谈庄小区、医院、新学校工地等 | 2014-03-20 | 12：45-17：30
2 | 110kV董沟变： 20kV嵩丹212线1#杆分段开关以下 | 1.现代名城，2.分金亭医院，3.消防大队，4.江苏德大塑业，5.江苏诚诚特种金属，6.皓杰机械等、7、残联、8、苏展实业。 | 2014-03-20 | 14：15-16：45
3 | 魏营变：10kV马庄151线32#杆分段开关以下 | 宋桥、涧东、涧圩、涧北、牛奶厂、生态养殖、瑶厂 | 2014-03-24 | 6：45-18：45
4 | 110kV泗州变： 10kV嵩黄172线至团结河路1#环网柜1-4开关之间线路； 城南174线至团结河路1#环网柜1-4开关之间线路 | 青阳水务站、江苏辉盛置业有限公司、山河佳苑临时用电 | 2014-03-25 | 9：15-15：45
5 | 城头变:`10kV梁园186线;石集变:10kV靳台176线48#杆分段开关以下 | 城头村；石集工业园区、张台、孙台、新卞村 | 2014-03-28 | 6：45-18：45
注:电力施工受天气等因数影响、有推迟、改期停、送电的可能、请谅解。