## 本部
宿迁供电公司本部配网2014年4月份停电工作计划表
序号 | 停电线路 | 停电范围 | 停电日期 | 停电时间
1 | 来龙变10千伏来街168分支箱10千伏街道164开关、10千伏玉皇163线全线、10千伏来庙I165线2-1#杆柱上开关以后线路段 | 街道、来龙医院、镇政府、太平、来龙村部等附近用户 | 2014-04-07 | 6：00-20：00
2 | 关庙变10千伏关陆921线90-13=14#杆柱上开关以后线路 | 宿豫区建设局、关庙镇水利服务站、丰源米业有限公司 | 2014-04-08 | 7：00-13：00
3 | 三义变10千伏三叶162线140#杆分支线路以下线路 | 新刘村北台变低压侧用户 | 2014-04-08 | 7：00-13：00
4 | 井头变10千伏井苏125线全线 | 宿迁市永旺建材厂、宿迁市苏泰新型建材有限公司、宿迁市彩塑工业园管理委员会、江苏中豪建材有限公司等用户 | 2014-04-08 | 5：00-21：00
5 | 井头变10千伏井架121线、井头122线、井西123线 | 新城家园、宿迁军分区后勤部、井头一组等用户 | 2014-04-08 | 5：00-21：00
6 | 路北变35千伏电灌311线 | 路北电灌站 | 2014-04-09 | 7：00-19：00
7 | 路北变10千伏曹集124线全线、10千伏路岭121线全线、10千伏路皇126线全线、10千伏路龙123线全线、10千伏路来116线全线、10千伏新庄114线全线、10千伏园区113线全线、10千伏左庄115线全线；来龙变来街168线1#电缆分接箱街北F12开关、来陵169线1#电缆分接箱陵路F11开关 | 朱林圩、袁庄、前进、振友、卓林、快乐村、街道、刘圩、河滩、戈桥等附近用户 | 2014-04-09 | 5：00-22：00
8 | 五星变10千伏五进I983线53#杆柱上开关以后线路； | 宿迁市耿车初级中学、耿车新街、新华村等用户 | 2014-04-09 | 7：30-18：30
9 | 光前变10千伏光塘141线138-28#杆以后 | 克先、付湖、于沟、良种场、塘湖街道等附近用户 | 2014-04-10 | 8：30-19：30
10 | 通湖变10千伏通古Ⅰ941线39-F1电缆分接箱F11开关之前线路段、通古Ⅱ951线34#杆之前线路段 | 移动公司、靳塘小区、靳塘商贸、电动汽车充电站、昆仑燃气、爱迪生学校、公交公司、易佳置业、新潮置业、康辉置业等附近用户 | 2014-04-11 | 6：00-21：00
11 | 五星变10千伏五勇I981线53#杆柱上开关以后线路、10千伏五勇II982线53#杆柱上开关以后线路； | 亿达置业、宁宿徐高速公路有限公司、何圩村、大同村等用户 | 2014-04-12 | 7：30-18：30
12 | 110千伏西河7827线 | 皂河翻水站 | 2014-04-13 | 6：00-20：30
13 | 府苑变10千伏府支182线全线 | 中石化宿支路加油站、康堡小区、宿城区双庄镇人民政府、楚王水泥有限公司等用户 | 2014-04-13 | 7：30-17：30
14 | 西南变10千伏西梨911线41-F1南-F1电缆分接箱F10开关以后线路；富康变10千伏富展966线F63-30#杆、F63-33#杆用户 | 新特路、忆江南服饰 | 2014-04-15 | 7：30-18：30
15 | 黄墩变10千伏刘口181线全线 | 曹瓦村、刘口村、马桥村、镇政府、黄墩粮管所等用户 | 2014-04-15 | 6：30-19：30
16 | 光前变10千伏光化151线67#杆分段开关以后线路 | 宿迁市凯尔氟新材料有限公司、宿迁市同创化工科技有限公司、宿迁威生金属制品厂等用户 | 2014-04-15 | 8：30-13：30
17 | 埠子变10千伏埠罗I912线158-2#杆以后 | 秦祠租户变、古路五组变、古路七组变、古西十二组变、古西十三组变、联武老庄变、古西八组变、平楼七组变、郭庙小滩变等附近用户 | 2014-04-16 | 6：30-19：30
18 | 晓店变10千伏晓塘1X6线晓墩162开关、晓环1X1线晓峰159开关 | 宿豫县晓店砖四厂、上海华晖新材料科技宿迁有限公司、江苏省鲜一保险箱制作有限公司、高孝民米厂等用户 | 2014-04-16 | 6：30-13：30
19 | 晓店变35千伏晓彩384线 | 嶂山电灌站、彩缘变 | 2014-04-16 | 7：00-13：00
20 | 西南变10千伏金田I915线全线、10千伏金田II927线全线、10千伏汇源I918线全线、10千伏汇源II928线全线 | 金海包装材料公司、蒙牛乳业、徐张1.2组、江苏天键富通投资公司、 | 2014-04-16 | 7：00-18：00
21 | 110千伏来粘7W8线 | 粘胶变 | 2014-04-17 | 7：00-19：00
22 | 富康变10千伏富展966线F6电缆分接箱F61开关以后线路，富展966线F63-7#杆用户 | 宿迁市开源置业有限公司 | 2014-04-17 | 7：30-18：30
23 | 大兴变10千伏丁长129线134#杆以后 | 莫庄村变、长庄村变、长庄沟北变、莫庄小庄变、同心桥西边、同心北变、同心村变、同心电源、周下村变、周下西变、周下南变等附近用户 | 2014-04-18 | 6：00-19：30
24 | 110千伏新泰7H07线 | 盛泰变 | 2014-04-20 | 7：00-19：00
25 | 蔡集变10千伏蔡西141线、蔡杨142线、蔡张143线、街道144线 | 蔡集中学、智函养殖场、刘世杰、广清外国语学校等用户 | 2014-04-20 | 6：00-9：00
26 | 蔡集变10千伏142蔡杨线47#杆以后用户 | 杨集董庄、杨集新街、金鹏工具等用户 | 2014-04-20 | 6：00-16：30
27 | 西南变10千伏911西梨线、10千伏921西环线48#杆支线柱上开关以后线路；富康变10千伏富展966线F63开关以后线路 | 瑞和祥、闪光灯饰、笑九喜、供电所西侧公变、农电公司专变等附近用户 | 2014-04-22 | 7：30-18：30
28 | 关庙变10千伏关街911线全线 | 董敦、长兴、街道、河南、李庄等附近用户 | 2014-04-24 | 6：00-19：30
29 | 蔡集变10千伏蔡西141线、蔡杨142线、蔡张143线、街道144线 | 蔡集中学、智函养殖场、刘世杰、广清外国语学校等用户 | 2014-04-24 | 18：00-21：00
30 | 龙河变10千伏中兴IV154全线 | 戚圩学校、戚圩南变、董王徐庄、戚庄高庄、董王董庄、董王戚庄、陈圩北变、和平十组等附近用户 | 2014-04-25 | 7：30-18：30
31 | 屠园变10千伏屠南133线全线 | 中楼村、王洼村、徐灯村、姜圩村等用户 | 2014-04-26 | 7：30-18：30
32 | 洋北变10千伏北街Ⅰ9Y1线、北涧I9Y3线、北船II9B2线、北街Ⅱ9B1线、北船Ⅰ9Y2线、北涧II9B3线、洋河变洋闸911线、洋都921线 | 康居示范村、世纪明珠、新城家园、洋河镇府苑小区、紫金名门、平安小区、百利置业、南街社区等用户 | 2014-04-28 | 6：00-19：30
33 | 光前变10千伏光董145线32-1#杆柱上开关以后线路 | 万祥锌业、嶂山林场、南翔化学品、高分子材料有限公司 | 2014-04-30 | 8：00-18：00
34 | 关庙变10千伏关安923线119#杆柱上开关以后线路 | 楚东肉鸡养殖、供电所、永胜、和平、韩集等附近用户 | 2014-04-30 | 7：30-18：30
注:电力施工受天气等因数影响、有推迟、改期停、送电的可能、请谅解。

## 沭阳
沭阳公司配网2014年4月份停电工作计划表
序号 | 电气范围 | 地理范围 | 停电日期 | 停电时间
1 | 高虚变10kV1H9湖水线91-1#杆柱开以下 | 湖东新街道变.阳光小区变.乡政府变.章庄小区. | 2014-04-08 | 6：30-18：30
2 | 35kV悦来变10kv华新115线全线 | 澎湖、悦北、农科、华新、沟埃 | 2014-04-09 | 6：45-18：15
3 | 黄竹变10kV徐杨1EA线60#杆柱开以下线路 | 大兴、洹河、槐树、榆树、港敦、徐杨张大沟、阳光小区 | 2014-04-10 | 7：00-18：00
4 | 胡集变10kV小店185线188#杆柱开以下线路 | 小店、洋河、葛庄 | 2014-04-11 | 7：00-18：00
5 | 胡集变10kV店东18F线195#杆柱开以下线路 | 赵庄 | 2014-04-13 | 7：30-18：30
6 | 胡集变10kV店东18F线226#杆柱开以下线路 | 黄仓、卢房、沈庄 | 2014-04-17 | 7：30-18：30
7 | 35KV汤涧变10KV汤西144线、10KV汤园143线全线停电 | 范场村、张坦村、姜半村、马屯村、郝圩村、徐王村 | 2014-04-25 | 6：30-18：45
8 | 新长变10KV项荡1F2线1#杆柱开以下线路 | 新南村、刘洪村、项荡村、蒲荡村 | 2014-04-26 | 6：30-18：30
9 | 马厂变10KV汤南125线全线停电 | 严荡村、汤南村、三黄村、新周村、王口村、秦庄村、房龙村、张坦黄庄台片、汤东鲁西台片 | 2014-04-28 | 6：30-18：45
10 | 35kV颜集变颜东192线全线 | 冠勤村、程圩村、张于村、沙湾村、埝下村 | 2014-04-26 | 6：45-19：15
11 | 35kV颜集变颜东193线01号柱开 | 周圩村、项宅村、于北村、荡埃村 | 2014-04-08 | 7：00-19：00
12 | 沭阳变10kV148中华线、147服装线15#杆柱开 | 中华家园1#开关、社队工业局变、长城医院变、南京路小区、海华房地产、审计家属区、沭河2#、3#变 | 2014-04-13 | 6：30-17：30
13 | 沭阳变10kv115纱厂线26-17#杆柱开 | 纵观天下、北京花园1#、2#变、人寿保险、移动公司、新世纪学校、南湖公园变、浪漫巴黎宾馆、紫馨花园、劳动局家属区 | 2014-04-17 | 6：30-17：30
14 | 南湖变10kv南苑125线13#杆柱开、128枫林线1#分支箱 | 金城小区、南苑小区 | 2014-04-20 | 6：30-17：30
15 | 长庄变10kv市场162线31#杆柱开 | 北海小区 | 2014-04-26 | 7：00-17：30
16 | 长庄变10KV153工业线、10KV154备用线全线停电 | 沭阳县鸿星学校、凯富灯业、江苏友森聚氨酯有限公司、沭阳县商业肉联厂、恒星时装公司、华泰金属、沭阳县开发投资有限公司、宝龙御景、正鑫印业等用户 | 2014-04-12 | 6：15-19：45
17 | 长庄变10KV157湖州线、10KV158长膜线、10KV167慈溪线、10KV168富阳线全线停电 | 苏讯科技、新富阳纱厂、凤凰文化用品、新世纪环保用品、华宝工贸有限公司、虎卫实业有限公司、赛福来、塞利服饰、振鑫工贸、东明工贸、畅宇精密机械等用户 | 2014-04-12 | 6：15-19：45
18 | 杨店变10KV沂东13C线、杨店变10KV杨星13E线全线停电、淮沭变10KV1G9淮洪线全线停电。 | 景晟针织、万洋轮毂、康顺磁性、欣盛空调、江苏鸿利达铝业有限公司、江苏沭阳经济开发区管委会、成志彩印、固特美、田园食品 | 2014-04-15 | 6：30-12：45
注:电力施工受天气等因数影响、有推迟、改期停、送电的可能、请谅解。

## 泗阳
泗阳公司2014年4月份配网停电工作计划
序号 | 停电线路 | 停电范围 | 停电日期 | 停电时间
1 | 10kV郑兴921线56#杆柱开以下线路 | 刘桥田庄、姜桥、滚坝等部分用户 | 2014-04-06 | 8：15-19：15
2 | 35kV前圩变庄圩163线刘河支线02#杆分段开关以下线路 | 水庄村，淮河村、杨刘村等用电客户。 | 2014-04-06 | 7：00-18：45
3 | 35kV爱园变里西186线 | 晏钱村、丁尧村、河滨村、张郑村、徐营村、淮柴闸等用电客户。 | 2014-04-07 | 7：00-18：15
4 | 10kV园西183线全线、10kV爱园184线全线、果园185线全线，183园西线129-16#杆柱开分位，10kV里西186线需配合停电 | 史荡村、张唐村、松张村、倪圩村、涧河村、官庄村、港晟养猪场、加华养猪场、涧河小学、爱园工业园区、南岗村、街道、爱园村、条河村、泗沭医院、爱园中学、爱园小学、唐圩村、洪园村、季圩村、唐楼、实验、园南、园北、东园、爱园医院、果园医院、镇政府 | 2014-04-07 | 6：30-19：00
5 | 10kV八集142线全线 | 董荡村、八集村、石度村、六塘村 | 2014-04-08 | 7：00-19：15
6 | 10kV港明938线、港宇936线、港环934线（同杆全线） | 长江路 | 2014-04-08 | 7：00-14：30
7 | 10kV港口941线3+1#杆柱开以下线路 | 黄河南路、金鸡湖路、吴江路 | 2014-04-08 | 7：30-18：30
8 | 10kV桃果园123线17-1#杆柱上开关以下线路 | 俞杨路 | 2014-04-09 | 5：30-19：30
9 | 10kV八集142八集线全线、刘八143全线 | 董荡村、八集村、石度村、六塘村、双桥村、前荡村、集南村 | 2014-04-09 | 7：00-19：15
10 | 1、110kV河埝变街区146线。2、110kV河埝变马厂145线。3、110kV河埝变东田147线全线（配合） | 袁集社区、新袁镇政府、葛圩村、三徐村、新集社区、新东社区、新袁医院、博爱医院、新袁中心小学、于湾村、白水村、三岔新村等用电客户。 | 2014-04-12 | 6:45-18:45
注:电力施工受天气等因数影响、有推迟、改期停、送电的可能、请谅解。

## 泗洪
泗洪公司配网2014年4月份停电工作计划表
序号 | 停电线路 | 停电范围 | 停电日期 | 停电时间
1 | 10kV黄山路开闭所18E间隔 | 黄山路开闭所 | 2014-04-01 | 8：30-18：00
2 | 20kV25B衡州线生资公司环网柜2#-2开关 | 泗州大街 | 2014-04-02 | 14：00-18：00
3 | 农场变;10kV东南183线六分场晒场支线28#分段开关;龙集变:10kV侯咀189线; | 六分场、侯咀、田集、姚新、龙南 | 2014-04-03 | 6：45-17：15
4 | 董沟变20kV衡珠222线19#杆分段开关以下 | 世纪嘉禾小区临时配变 | 2014-04-08 | 8：00-12：00
5 | 金镇变：10kV大门184线9#杆分段开关以下；10kV金西195线9#杆分段开关以下 | 徐庄村、大门村孟桥村、韩湾村、乔庄村 | 2014-04-10 | 6：45-17：15
6 | 车门变：10kV瑶东163线89#分段开关以下 | 机关北、时代花园、瑶池花园、桂湾小陈庄、瑶沟东园区、宏伟大陈庄、新庄花园 | 2014-04-11 | 7：45-14：15
7 | 峰山变:10kV144峰南线移民支线15#杆分段开关. | 中潼村.大庄村.移民组 | 2014-04-11 | 6：45-18：15
8 | 天岗湖变:10kV湖西167线36#杆分段开关以下、宋嘴机站支线1#分段开关以下；10kV潘岗162线36#杆分段开关以下； | 潘岗村、姚宋、沈行、 | 2014-04-12 | 6：45-17：15
9 | 魏营变:10kV马庄151线;10kV蔡圩152线 | 涧北、涧圩、涧东 | 2014-04-12 | 4：45-19：15
10 | 35kV陈圩变： 1、10kV湿地165线。 2、10kV临淮164线。 | 1、朱台村、陈卷村、温泉度假村； 力河村、二河村、洪胜村、徐圩村、小街村、临淮村。 | 2014-04-14 | 6：45-17：45
11 | 石集变:10kV柳山174线4#杆分段开关 | 柳山村\柳山小区 | 2014-04-14 | 7：45-16：15
13 | 龙集变：10kV成河188线；10kV机关187线；10kV侯咀189线；10kV杨洼186线 | 全镇 | 2014-04-17 | 6：45-17：15
14 | 界集变：10kV曹庙198线48#杆分段开关以下 | 毕沟村，唐阳村，高圩村，瓦庙村，盛圩村，梨元村，武岗村，尤岗村，朱岗村，路口村，桑庄村， | 2014-04-17 | 6：45-18：15
15 | 金镇变：10kV金曹I185线钟洼支线25#杆分段开关以下 | 钟洼村、大庄村 | 2014-04-18 | 6：45-17：15
16 | 峰山变:10kV后窑142线65#分段开关以下; | 后窑、王套 | 2014-04-24 | 6：45-18：15
17 | 峰山变：10kV水利143线9#分段开关以下； | 黄岗、周圩、宋庄 | 2014-04-29 | 6：45-18：15
注:电力施工受天气等因数影响、有推迟、改期停、送电的可能、请谅解。