## Sheet1
宿迁供电公司本部配网2014年6月份增补停电工作计划表
序号 | 停电线路 | 停电范围 | 停电日期 | 停电时间 | 备注
1 | 洋北变10千伏北船I#9Y2线、北街II#9B1线全线 | 古山河小区、华达建材厂、宿城区第二粮食储备库、二庄村等用户 | 2014-06-12 | 5：00-12：00
2 | 三义变10千伏三徐164线、三建165线、三淮174线、三材175线F3电缆分接箱F30开关以后线路 | 无 | 2014-06-12 | 7：30-20：00 | 原计划6月13日调整到6月12日
3 | 三义变10千伏三徐164线、三建165线、三淮174线、三材175线F3电缆分接箱F30开关以后线路；五星变10千伏五勇I981线、五勇II982线、五进I983线、五进II984线53#杆柱上开关以后线路； | 耿车、新华、二中、供电所、五一路、九支渠、福汇木业、金伯年房产、信息技术学校、青年路、五星、羊厂、大同、付圩、易达置业、大众、宁宿徐高速公路、新街、会堂、胡稍、大众史庄等附近用户 | 2014-06-13 | 7：00-22：00 | 原计划6月14日调整到6月13日
4 | 路北变10千伏曹集124线、10千伏路岭121线、10千伏路皇126线、10千伏新庄114线、10千伏园区122线、10千伏左庄115线全线； | 新间隔无用户 | 6月16日至17日 | 16日6：30-17日21：00 | 原计划6月9日调整到6月16日
5 | 路北变10千伏曹集124线、10千伏路岭121线、10千伏路皇126线、10千伏路龙123线、10千伏路来116线全线、10千伏新庄114线108#杆以前线路段、10千伏园区122线、10千伏左庄115线全线；来龙变来街168线1#电缆分接箱街北F12开关、来陵169线1#电缆分接箱陵路F11开关以后线路 | 朱林圩、袁庄、前进、振友、卓林、快乐村、街道、刘圩、河滩、戈桥等附近用户 | 2014-06-18 | 4：00-23：00 | 原计划6月10日调整到6月18日
6 | 屠园变10千伏屠北134线全线 | 周力、盛装、张稿、古山河、派出所、城乡统筹指挥部、二庄、谢庄、宋坝等附近用户 | 2014-06-19 | 7：00-19：30
7 | 关庙变10kV备用915开关 | 无 | 6月19日至6月20日 | 19日7：30-20日18：30
8 | 黄墩变10千伏刘口181线、英庄183线、曹店185线 | 宿迁市宿豫区黄墩初级中学、赵合富、宿迁欧洋制衣有限公司、宿迁市冠源帽业有限公司、宿迁市亿丰木业有限公司、黄墩镇英庄村村民委员会、黄墩粮食储销有限公司等用户 | 2014-06-20 | 17：00-20：00 | 原计划6月12日调整到6月20日
9 | 光前变10千伏光青I146线175#杆以后用户、10千伏光青II153线175#杆以后用户、10千伏光铜I147线187#杆以后用户、10千伏光铜II155线187#杆以后用户 | 周庄渔港、周庄村、东源投资公司、海纳房地产、鸿润盛景一期等用户 | 2014-06-20 | 7：00-20：00
10 | 南蔡变10千伏路南161线、10千伏南街162线、10千伏长庄163线全线 | 阳光绿苑、绿都新城、陈圩、长庄、南蔡砖瓦厂、农科、东齐建材、李古、苏圩、新蔡、杨庄、范庄、路南、宿淮盐高速、街中、街西、街南等附近用户 | 2014-06-20 | 7：00-19：30
11 | 开发区变10千伏开双138线63#杆开关以后线路 | 枣园小区、阳光嘉园、汽车城、前庵、新民等附近用户 | 2014-06-20 | 7：00-18：00
12 | 洋河变10千伏洋河196线全线 | 电招、卫生院、邮局、翡翠华庭、平安路、就加路、庄西、洋河镇政府、平安家园、光大光伏能源等附近用户 | 2014-06-23 | 7：00-19：30
13 | 南蔡变苹果164开关 | 江苏绿港现代农业、徐庄村、新跃村等用户 | 2014-06-24 | 7：30-18：30
14 | 通富民大道开闭所135富纺线全线、西南变10千伏西梨911线15#杆支线用户 | 宿迁德明针织、江苏三坤珠光科技有限公司、着得禄(宿迁)胸围内衣有限公司、宿迁雅臣工程尼龙有限公司、宿迁市开诚实业有限公司、江苏恒大药品包装有限公司、楚城置业、江苏嘉士利食品有限公司、江苏恒大药品包装有限公司、宿迁市开诚实业有限公司、中嘉城市花园、江苏省大诚永泰纺织有限公司等用户 | 2014-06-24 | 7：30-18：30
15 | 埠子变10千伏埠街175线36#杆以后用户 | 埠子街西、街西政政府、大西、农科、街南勤俭、国美置业等用户 | 2014-06-25 | 7：30-14：30
16 | 运东变10千伏运街113线全线 | 和谐家园、幸福之家、工业园、街道、大华、工业园等附近用户 | 2014-06-26 | 7：30-18：30
17 | 洋河变10千伏洋都921线、10千伏洋闸911线全线 | 洋河新城、南街居委会开闭所、平安小区、百利置业、宿淮盐高速、宿淮铁路、黄庄、东关、康居示范区、新城家园、世纪明珠、酒家路、车站新村、府苑小区等附近用户 | 2014-06-27 | 8：00-18：30
注:电力施工受天气等因数影响、有推迟、改期停、送电的可能、请谅解。