## 本部
宿迁供电公司本部配网2018年6月份停电工作计划表
序号 | 停电线路 | 停电范围 | 停电日期 | 停电时间 | 送电时间
1 | 2#主变、10千伏III段母线、10千伏IV段母线、10千伏母联110开关、10千伏备用931、932、933、934、935、936、941、942、943、944、945、946线 | 无 | 6月1日 至 6月6日 | 6月1日 7:00-9:00 | 6月6日 18:00-20:00
2 | 2号主变10千伏侧102A开关、10千伏 母联110开关 | 无 | 2018-06-01 | 8:00-9:00 | 12:00-13:00
3 | 2号主变10千伏侧102B开关、10千伏 母联130开关 | 无 | 2018-06-01 | 13:00-14:00 | 18:00-19:00
4 | 开工Ⅰ397线 | 澳鑫变、顺达变 | 6月2日 至 6月4日 | 6月2日 6:00-7:00 | 6月4日18:00-20:00
5 | 10千伏母联110开关 | 无 | 2018-06-04 | 8:30-9:00 | 18:00-18:30
6 | 10千伏 4号电容器、5号电容器、6号电容器 | 无 | 6月4日 至 6月8日 | 6月4日 8:00-9:00 | 6月8日 19:00-20:00
7 | 10千伏城域124线F9电缆分接箱F94开关以后线路 | 中国电信股份有限公司宿迁分公司 | 6月4日至 6月29日 | 6月4日 8:00-8:30 | 6月29日17:00-17:30
8 | 10千伏Ⅳ段母线分段隔离1204刀闸、1W3开关、1C4开关、102B开关；10千伏Ⅲ段母线母联110开关；102A、1C3开关；10千伏3号接地变 | 无 | 6月5日 至 6月16日 | 6月5日05:30-6:00 | 6月16日20:00-20:30
9 | 10千伏母联120开关 | 无 | 2018-06-05 | 08:30-09:00 | 17:00-17:30
10 | 10千伏母联130开关、1306手车 | 无 | 2018-06-06 | 08:30-09:00 | 17:00-17:30
11 | 10千伏红西1#156开关、备用155开关、备用154开关、备用153开关、红山1#152开关、红微1#151开关、、10千伏III母压变 | 无 | 2018-06-07 | 06:30-7:00 | 12:00-12:30
12 | 10千伏红西2#166开关、备用165开关、备用164开关、备用163开关、红山2#162开关、红微2#161开关、10千伏Ⅳ段压变 | 无 | 2018-06-07 | 01:30-14:00 | 19:00-19:30
13 | 叶鑫7M18线 | 鑫博变 | 6月10日至 6月16日 | 6月10日 6:00-7:00 | 6月16日18:00-20:00
14 | 10千伏富民951线F7电缆分接箱F72开关；10千伏富便965线F7电缆分接箱F72开关 | 无 | 2018-06-11 | 8:00-8:30 | 18:30-19:00
15 | 10千伏富民951线F7电缆分接箱F72开关；10千伏富便965线F7电缆分接箱F72开关 | 无 | 2018-06-11 | 08:00-8:30 | 18:30-19:00
16 | 1号电容器 | 无 | 2018-06-12 | 08:30-09:00 | 17:00-17:30
17 | 35千伏晓化387线 | 达利变、彩缘变 | 6月16日至 6月17日 | 6月16日8:00-9:00 | 6月17日18:00-20:00
18 | 叶美7809线、梨翔7M06线 | 美明变、翔翔变 | 6月17日 | 6:00-7:00 | 18:00-20:00
19 | 10千伏府九172线37-F2北-F3电缆分接箱F31开关以后线路； | 宿迁市百信照明工程有限公司、后湖电灌、石娄五组曹月军、朱昆山船厂、宿迁市宿城区河滨街道石娄社区居民委员会等用户 | 2018-06-19 | 05:00-05:30 | 15:30-16:00
20 | 1号电容器 | 无 | 2018-06-19 | 08:30-09:00 | 17:00-17:30
21 | 10千伏城运143线F8分接箱F82开关以后线路、10千伏城运143线F9分接箱F92开关以后线路；10千伏绿洲2#K44线F1电缆分接箱F12开关以后线路 | 项里花园小区 | 2018-06-20 | 7:30-8:00 | 17:00-17:30
22 | 10千伏府九172线37-F4电缆分接箱F43开关以后线路； | 办事处、宿城区何滨街道半窑社区居民委员会、半窑二组西、半窑一组等用户 | 2018-06-20 | 07:00-8:00 | 16:00-17:00
23 | 梨鑫7M07线 | 鑫博变单电源 | 6月21日 | 6:00-7:00 | 18:00-20:00
24 | 10千伏府九172线37-F1西-F3电缆分接箱F31开关以后线路和F32开关以后线路； | 河滨小学、宿迁市看守所、宿迁市拘留所、石娄七组、石娄八组、宿迁市 交通运输局等用户 | 2018-06-21 | 05:00-05:30 | 15:30-16:00
25 | 10千伏黄刘911线全线 | 鼎盛节能建材有限公司、宿迁市冠源帽业有限公司、曹瓦街道西变、曹瓦街道配变、曹瓦四组、黄墩医院变、街道南变、宿迁市旭阳太阳能热水器厂、街东变、曹瓦十四组变、后街道变、曹瓦三组变、宿迁欧洋制衣有限公司、曹瓦后街北变、李甸曹庄变、茶叶店蟹塘、茶叶甸变、马桥北蔡、大张庄2#变、马桥村庄场、郁店南变、马桥村郁甸2#变、马桥村郁甸变、马桥村刘庄、马桥堰上变、黄墩滞洪闸、宿迁市宿豫区施展船厂、曹瓦五组变、曹瓦闫庄变、刘口施庄变、马桥大张庄变、刘口村变、刘口沈庄变、尚营新建队、宿迁市宿豫区黄墩康源肉鸡养殖专业合作社等附件用户 | 2018-06-22 | 6:30-7:30 | 17:00-18:00
26 | 10千伏付恒124线50-37=29#杆以后线路 | 渔汪新区变 | 2018-06-23 | 08:30-09:00 | 16:00-16:30
27 | 10千伏府康934线F8-5=6#杆以后线路 | 曙光下坝变 | 2018-06-23 | 07:00-08:00 | 17:00-18:00
28 | 10千伏城连121线10-F2分接箱F22开关以后线路；10千伏城大116线10-F2分接箱F23开关以后线路 | 中豪国际三期 | 2018-06-24 | 7:30-8:00 | 16:00-16:30
29 | 10千伏闸圩192线全线 | 王元11组、王元工业园区、学校5、7组、王元三车间4#变、王元创业园区、王元三车间、闸圩十组变、六里五组、学校8组变、罗庄徐圩1#变、学校村变、胡庙后宅、胡庙村变、胡庙张庄变、学校1组、闸圩村变、闸圩村2#、闸圩村8组、闸圩村二组变、王元三车间2#变、王元洋东酒厂、罗庄梁庄1#变、罗庄一砖厂、闸圩九组、罗庄周庄、罗庄周西、六里闸东变、六里二组、六里四组、胡庙村2#变、罗庄后庄2#、胡庙后宅2#、学校村南公变、学校5、7组2#、王元居民集中区1#变、王元居民集中居住区2#变、六里二组2#、洋东酒厂2#变、罗庄徐圩2#变、罗庄梁庄2#变、闸圩村4#变、胡庙村 3#变、闸圩村3#变、宿迁市德鑫机械配件厂、宿迁市鼎固混凝土制砖厂、宿迁市润民养殖场、宿迁市宿城区仓集水务站、宿迁市宿城区仓集水务站、宿迁市宿城区仓集水务站、宿迁市宿城区仓集镇仓海板皮加工厂、宿迁市宿城区仓集镇人民政府、宿迁市洋河新区仓集镇罗庄村村民委员会、宿迁市洋河新区仓集镇罗庄村村民委员会、宿迁市洋河新区仓集镇罗庄村村民委员会、宿迁市洋河新区仓集镇人民政府、宿迁市洋河新区仓集镇闸圩村村民委员会、宿迁市洋河新区郑楼水务站、 | 2018-06-25 | 06:30-07:30 | 17:30-18:30
30 | 洋东916开关、闸圩192开关 | 仁河东变、仁河西变、仁河北变、大庄南变、大庄北变、永平集中居住区、永平北变、永平北2#变、大庄南2#变、仁河东变2#变、指挥所、珍珠塘、长兴村西泵、长兴村东泵、张绍东、永平村徐墩东泵、永平村五亩尖泵、永平村八角地泵 | 2018-06-25 | 06:30-07:30 | 17:30-18:30
31 | 叶美7809线、梨翔7M06线 | 美明变、翔翔变 | 6月27日至 6月28日 | 6月27日5:00-6:00 | 6月28日12:00-14:00
32 | 梨鑫7M07线 | 鑫博变 | 6月28日至 6月29日 | 6月28日6:00-7:00 | 6月29日18:00-20:00
33 | 10千伏三建165线24-7=4#杆熔断器以后线路 | 公变南台 | 2018-06-29 | 7:30-8:30 | 16:00-17:00
34 | 20千伏西泊1#272线全线、西泊#282线全线、西镜1#271线全线、西镜2#281线全线 | 苏州宿迁工业园区管理委员会（路灯变）、移动基站等附近用户 | 2018-06-29 | 06:00-07:00 | 16:00-17:00
注:电力施工受天气等因素影响、有推迟、改期停、送电的可能、请谅解。