## 本部
宿迁供电公司本部配网2018年07月份停电工作计划表(增补)
序号 | 停电线路 | 停电范围 | 停电日期 | 停电时间 | 送电时间
1 | 10千伏三达171线14-2#杆以后线路 | 渠东五组 | 2018-07-23 | 9:00-10:00 | 12:00-13:00
2 | 10千伏罗慧2#115线F4电缆分接箱F42开关；10千伏罗谷2#124线F4电缆分接箱F42开关 | 无 | 2018-07-27 | 9:00-9:30 | 16:30-17:00
3 | 10千伏关平922线、关新1#951线、关新2#961线 | 泰山村、长兴村、董圩村、324沭阳收费站、太山村等附近用户 | 2018-07-28 | 04:30-05:30 | 15:30-16:30 | 根据天气预报温度情况随时调整，如气温过高将会取消。
4 | 10千伏富发953线F6电缆分接箱F61开关；10千伏富展966线F6电缆分接箱F61开关 | 宿迁经济开发总公司 | 2018-07-28 | 8:30-9:00 | 16:30-17:00
5 | 10千伏仓集193线159-14=31#杆熔断器以后线路 | 仓集村农具厂3#台片低压用户 | 2018-07-29 | 7:30-08:00 | 16:00-16:30
6 | 10千伏仓集193线159-14=25#杆熔断器以后线路 | 仓集村农具厂2#台片低压用户 | 2018-07-29 | 7:30-08:00 | 16:00-16:30
7 | 10千伏古庄177线全线，10千伏中兴II144线、中兴IV154线、埠龙I#913线、埠龙II923线全线 | 陈集村部、陈集村陈东变、陈集村陈东变2#变、陈集陈西2#变、陈集陈西变、宿迁银基建材有限公司、宿迁佳华建材有限公司、肖桥朱宅变2#、北工业园区3#变、大西村叶庄变大西村部、大西村蔡庄变等附近用户 | 2018-07-28 | 04:00-05:30 | 13:30-15:00 | 根据天气预报温度情况随时调整，如气温过高将会取消。
8 | 10千伏罗华193线28#杆之前线路、10千伏罗陆184线27#杆之前线路 | 宿迁市天明玻璃有限公司、江苏秀强玻璃工艺股份有限公司、宿迁瑞保士日用品有限公司、江苏楚洋轧辊有限公司、宿迁市大恒能源有限公司、宿迁市城东污水处理厂、江苏益客食品有限公司、江苏益和宠物用品有限公司、宿迁市德圣沼气器设备工程有限公司、江苏正业食品有限公司、宿迁市合力新材料有限公司、余刘、叶李等附近用户 | 2018-07-29 | 05:30-06:30 | 15:30-16:30 | 根据天气预报温度情况随时调整，如气温过高将会取消。
9 | 10千伏黄刘911线全线 | 鼎盛节能建材有限公司、宿迁市冠源帽业有限公司、曹瓦街道西变、曹瓦街道配变、曹瓦四组、黄墩医院变、街道南变、宿迁市旭阳太阳能热水器厂、街东变、曹瓦十四组变、后街道变、曹瓦三组变、宿迁欧洋制衣有限公司、曹瓦后街北变、李甸曹庄变、茶叶店蟹塘、茶叶甸变、马桥北蔡、大张庄2#变、马桥村庄场、郁店南变、马桥村郁甸2#变、马桥村郁甸变、马桥村刘庄、马桥堰上变、黄墩滞洪闸、宿迁市宿豫区施展船厂、曹瓦五组变、曹瓦闫庄变、刘口施庄变、马桥大张庄变、刘口村变、刘口沈庄变、尚营新建队、宿迁市宿豫区黄墩康源肉鸡养殖专业合作社等附件用户 | 2018-07-29 | 6:00-7:00 | 15:00-16:00 | 根据天气预报温度情况随时调整，如气温过高将会取消。
10 | 10千伏府九172线37-F9-2#杆 | 磷肥厂 | 2018-07-29 | 07:30-08:00 | 11:00-11:30
11 | 10千伏府九172线37-F9-6#杆 | 金谷花园北院公变 | 2018-07-30 | 07:30-08:00 | 11:00-11:30
12 | 10千伏仰园Ⅰ952线全线、10千伏仰工Ⅱ961线16-1#杆分支以后线路 | 新桥十组变、宿迁市利龙米厂、宿迁市涧河米厂、嘉友国际专变、涧河九组、宿迁市宿豫区阳光肉鸡养殖专业合作社、涧河六组变、宿迁市谷客农牧发展有限公司、涧河五组变、解闸村、保祥村、中粮肉食（宿迁）有限公司等附近用户 | 2018-07-30 | 04:30-05:30 | 13:30-14:30 | 根据天气预报温度情况随时调整，如气温过高将会取消。
13 | 10千伏备用961线、10千伏备用962线、10千伏备用971线、10千伏备用972线路全线 | 无 | 2018-07-30 | 07:30-08:00 | 16:00-16:30
14 | 10千伏备用961线、10千伏备用962线、10千伏备用971线、10千伏备用972线路全线 | 无 | 2018-07-30 | 07:30-08:00 | 16:00-16:30 | 根据天气预报温度情况随时调整，如气温过高将会取消。
15 | 10千伏关陆921线66-73=7#杆开关以后线路 | 胡善贵加工厂、新庄卓林东变、新庄陈庄变、振友岗庄变、振友瓦西变、振友施刘南公变、振友红旗变、大庄周庄变、新庄卓林变、江苏吉美新材料科技有限公司、江苏楚艺建筑装饰工程有限公司、宿迁市梦欣缘家具有限公司、江苏宏坤篷布有限公司、宿迁兴盛农业科技有限公司、宿迁宿豫区酉润养鸡专业合作社等附近用户 | 2018-07-30 | 04:30-05:30 | 13:30-14:30 | 根据天气预报温度情况随时调整，如气温过高将会取消。
16 | 10千伏仰园II962线9-48=17≡3四4#杆；9-48=18≡7#杆；33-26=14#杆熔断器以后线路 | 仰化孟湾二组2#变台片 | 2018-07-31 | 7:30-08:00 | 16:00-16:30
17 | 10千伏南埠934线172#杆开关以后线路 | 南蔡路南凡庄北变台片 | 2018-07-31 | 07:30-08:00 | 11:30-12:00
18 | 10千伏光塘141线228#杆开关以后线路 | 许庄安庄变、良种场北大湖变、许庄北大湖变、打水泵站专变等用户 | 2018-07-31 | 7:00-8:00 | 12:00-13:00
19 | 10千伏港海162线45-12=1#杆 | 海王星宿舍公变 | 2018-07-31 | 07:30-08:00 | 11:00-11:30
20 | 10千伏蔡杨142线、蔡黄145线、街道144线、蔡张143线、蔡西141线全线；10千伏同湾1#963线、同邳1#964线、同湾2#973线、同邳2#974线；10千伏同蔡1#961线、同龙1#962线、同蔡2#971线、10千伏同龙2#972线全线；10千伏王邳1#112线、王邳2#113线7-46+1=1#杆开关以后线路、 | 刘庄北台、刘庄西台、刘庄村部、蔡集米厂、蔡集镇政府、蔡集街南、刘庄陆庄、蔡集所前变宿迁达昌木业有限公司、江苏玉川混凝土有限公司、、朱李小区、张庄小区、张庄董马路、蔡集砖瓦四厂、孟湖村部、樊湾小区、工业园区、闸口王桥、凡湾一组、樊湾东台、蔡集村、樊湾村、漏河村等附近用户 | 2018-07-31 | 03:30-05:30 | 13:30-15:30 | 根据天气预报温度情况随时调整，如气温过高将会取消。
注:电力施工受天气等因素影响、有推迟、改期停、送电的可能、请谅解。