## 本部
宿迁供电公司本部配网2018年01月份停电工作计划表
序号 | 停电 | 地理范围 | 停电日期 | 停电时间
1 | 20千伏西九I273线92#杆之前线路段、20千伏西九II283线92#杆之前线路段；20千伏西支I274线94#杆之前线路段；20千伏西支II284线94#杆之前线路段； | 苏宿园区 尼吉康有限公司、宇邦实业、惠升管业等附近用户 | 2018-01-02 | 06:0-20:00
2 | 20千伏五古II242线、五电I235线全线（陪停） | 光大环保能源（宿迁）有限公司 | 2018-01-03 | 8:00-16:00
3 | 10千伏3#接地变 | 无 | 2018-01-04 | 8:30-18:00
4 | 10千伏通林I973线F1-F6电缆分支箱F62开关 | 无 | 2018-01-05 | 08:016:00
5 | 10千伏电郑1#178线、电郑2#188线 | 中建材光伏电厂 | 2018-01-05 | 8:00-19:00
6 | 10千伏港建167线68#支线开关、10千伏明珠1#K31线F5电缆分接箱F53开关、市府东路开闭所10千伏备用131线开关、10千伏备用142线开关 | 恒昌阳光里小区 | 2018-01-07 | 7:30-19:00
7 | 10千伏港秀942线21-1#杆熔断器 | 苏玻宿舍北公变 | 2018-01-09 | 08:311:30
8 | 10千伏港果155线24#杆熔断器 | 矿山九组北公变 | 2018-01-09 | 14:317:30
9 | 10千伏南大936线83#杆分支线路停电 | 人民政府等附近用户 | 2018-01-10 | 07:0-19:00
10 | 20千伏运康231线、双虎I213线、双虎II214线、运电线233线全线 | 双虎家私、小电源 | 2018-01-10 | 06:018:00
11 | 10千伏港果155线53#杆熔断器 | 精科房产前公变 | 2018-01-10 | 08:311:30
12 | 10千伏港果155线7#杆熔断器 | 城北路东公变 | 2018-01-10 | 14:317:30
13 | 10千伏中央开闭所中车K76线F6-5#杆熔断器 | 新民张庄公变 | 2018-01-11 | 08:311:30
14 | 10千伏北街II9B1线73-1#杆以后线路 | 洋北下口村部变低压用户 | 2018-01-12 | 7:30-15:30
15 | 10千伏湖薇2#924线26#杆支线 | 陆庄水电站、路灯变用户 | 2018-01-13 | 7:30-17:30
16 | 10千伏备用915线、备用925线全线 | 无 | 1月15日 至 1月18日 | 1月15-19:00
17 | 10千伏母联110开关、皂甸137开关 | 无 | 2018-01-16 | 8:30-22:00
18 | 10千伏埠罗I912线158-2#柱上开关以后线路停电 | 罗圩中学、罗圩供电所、供电所营业厅、宿迁市银龙棉麻有限公司罗圩轧花厂等附近用户 | 2018-01-18 | 07:0-19:00
19 | 10千伏丁长129线全线、10千伏丁嘴126线全线 | 丁嘴街道、牌坊、六里井、登山、岔河、继章、汪道、丁庄、苗冲、储嘴、长庄、莫庄、继先、周下、同心、德高等用户 | 2018-01-19 | 6:30-22:00
20 | 10千伏丁长129线全线、10千伏丁嘴126线全线 | 登山四组变、街道中变、槽坊史庄变、丁仰路变、gr160街道西变、继章一组单相变、丁嘴街南变、牌坊七组、苗冲西变新、苗冲东变新、苗冲南变、岔河西变、GR80岔河东变、岔河北变、GR80丁嘴顾庄变、牌坊村变四组、新牌坊村变、牌坊东变、牌坊西变、汪道南变、六里井村变、张新庄电灌站、宿豫县万众米业有限公司、宿豫区丁嘴镇水利服务站(倪牌坊村)、宿豫区丁嘴镇水利服务站(灯山村)、宿迁市宿豫区强伟肉鸡养殖专业合作社、宿迁市宿豫区俊锦稻麦种植农民专业合作社、宿迁市宿豫区丁嘴镇水利服务站、宿迁市宿豫区丁嘴镇丁嘴社区居民委员会、宿迁市宿豫区丁嘴镇丁庄村村民委员会、莫庄村变、中学变、继先西变、继先村变、继先东变、德高北单相变、莫庄吴宅变、新莫庄小庄变、大荒单相变、丁庄北变新、继先3#、莫庄村北变、莫庄小区、继先商业街1#变、继先商业街2#变、丁嘴陈庄1#变、丁嘴街道北1#变、宿迁市宿豫区生宝肉鸡养殖专业合作社、宿迁市宿豫区强伟肉鸡养殖专业合作社、宿迁市宿豫区丁嘴镇周夏村居民委员会、宿迁市宿豫区丁嘴镇水利服务站等用户 | 2018-01-19 | 6:30-22:00
21 | 10千伏备用915线、备用916线、备用920线、备用921线 | 无 | 2018年1月23日 至 2018年1月26日 | 1月23-19:00
注:电力施工受天气等因素影响、有推迟、改期停、送电的可能、请谅解。