## 本部
宿迁供电公司本部配网2018年4月份停电工作计划表
序号 | 电气范围 | 地理范围 | 停电日期 | 停电时间
1 | 10千伏母联1202刀闸 | 无 | 4月2日 至 4月17日 | 08：:39:00
2 | 豫东变10千伏豫京1#968线F5电缆分接箱F51开关以后线路；豫东变10千伏豫京1#968线F5电缆分接箱F52开关以后线路；豫东变10千伏豫京2#998线F5电缆分接箱F53开关以后线路；钱塘变10千伏钱百1#911线52-F11电缆分接箱F110开关以后线路；钱塘变10千伏钱百2#921线52-F11电缆分接箱F110开关以后线路 | 京东呼叫中心二期 | 2018-04-03 | 00:07:00
3 | 10千伏罗水2#962线F5-F2分接箱F23开关 | 无 | 2018-04-04 | 08:06:30
4 | 10千伏备用911线 | 无 | 2018-04-04 | 08:06:30
5 | 10千伏运楼114线、运街113线全线、20千伏运发211线、运展212线全线 | 开发区、三棵树乡宿迁市开源置业有限公司、三棵树乡中心小学部、三树中学、三树农贸市场、朱庄蔡庄、叶圩村部、韩庄村部、许圩村部、中铁十五局集团第一工程有限公司徐盐铁路工程项目经理部等附近用户 | 2018-04-08 | 06:0-19:00
6 | 10千伏宿霸1#158线全线 | 无 | 2018-04-08 | 08:3:30
7 | 10千伏备用951线、备用961线全线 | 无 | 4月8日 至 4月9日 | 4月8日-17:00
8 | 10千伏备用951线、备用961线全线 | 无 | 2018-04-09 | 8:00-17:00
9 | 10千伏中兴IV154线27#杆熔断器 | 龙河将军里村将军里小区4#台片 | 2018-04-09 | 7:00-12:00
10 | 10千伏陆玻2#165线 | 中玻电子 | 4月9日 至 4月13日 | 4月9日-20:00
11 | 10千伏玻陆2#165开关 | 中玻电子 | 4月9日 至 4月13日 | 4月9日-20:00
12 | 10千伏陈海132线、屠北134线 | 盛河阮庄变、南工业园1#变、南工业园6#变、南工业园2#变、要道村吴及2#变、要道元庄(待拆)、盛河王庄变、宋坝南元2#变、桃源街新变、盛河乔刘变、宋坝南元1#变、桃源扶贫变、桃源新变、要道邸庄变、大王后邓、大王蚕桑场变、大王韩成、陈海前元新增、陈海张陆变、大王花圩变、大王陈庄变、大王后王变、盛河胡圩变、盛河范庄变、盛河路西变、盛河组变、盛河中夏组变、盛河村、要道河南变、要道许庄变、大王后邓北配变、宋坝南元3#变、要道村村民委员会、大王村变、大王朱庄新增、要道胡庄变、农林一组、桃元村变、要道河北变、要道吴及变、南工业园4#变、要道杨桥变、古河花园1#变、袁氏(宿迁)生物技术有限公司、要道河北站、宿迁市宿城区屠园乡张稿村村民委员会、宿迁市宿城区屠园乡要道村村民委员会、宿迁市宿城区屠园乡谢庄组村民委员会、宿迁市宿城区屠园乡陈海村村民委员会、宿迁市宿城区屠园乡陈海村村民委员会、宿迁市王利剃须刀制造有限公司、宿城区2007年灾后重建洪泽湖周边治理工程建设处、屠园宋坝砖瓦厂、大王站、朱田北变、街南变、派出所公变、街南2#变新增、宋坝班庄变、汪南变、街中变、张稿村变、街中3#变、农科变、财政所变、古山河4#、屠园开发区变、谢庄村变、屠北二庄东北43#、古山河变、李圩变、陈圩变、张稿桥西变、张稿赵庄变、谢庄圩西变、街东配变、新张稿团结变、盛庄东西元、谢庄圩东变、农科北变、宋坝村变、宋坝田庄、新增张稿桥东变、古山河7#、谢庄胡庄变、农林三组、二庄街变、古山河6#、二庄中变、古山河3#、二庄西变、二庄东北变、古山河5#、周力后丁变、汪南东变、古山河1#、古山河2#、庄新庄、周力后周变、新增谢庄王亚变、陈圩变、前行东2#变、二庄东南变、街中3#变、汪南2#变、屠曹路西公变、古山河8#、工业园区新增、名流世家2#、名流世家3#陈海村2#变、王洼井西变、桃源北变、陈海方范2#变、陈海方范1#变、陈海村变、陈海路南变、陈海渔场变、周力站、宿迁市宿城区运南水务管理处、宿迁市宿城区洋河水务站、宿迁市宿城区屠园乡周力村民委员会、宿迁市宿城区屠园外国语学校、宿迁市宿城区屠园实验学校、江苏义惠米业有限公司、二庄电站、裕新科技、永得利毛纺变、屠园乡中楼、蓝景创想变、大北农变、西楼电灌站、徐灯北站等用户 | 2018-04-10 | 6:00-22:00
13 | 10千伏富标132线20-F1电缆分接箱F11开关以后线路、10千伏富准133线20-F1电缆分接箱F11开关以后线路、10千伏西环921线28#杆柱上开关以后线路、10千伏西梨911线28#杆柱上开关以后线路 | 古楚名苑、蓝天苑、中帅实业、东菱塑胶、收费站、王圩臧庄、刘尧等附近用户 | 2018-04-10 | 06:0-18:30
14 | 20千伏果上214线全线 | 江苏力帛纺织有限公司、江苏凯尔门业有限公司、江苏苏美材料科技有限公司 | 2018-04-10 | 08:3-16:30
15 | 10千伏仰园II962线33-100=1三1#杆熔断器以后线路 | 刘涧村台片 | 2018-04-10 | 7:00-12:00
16 | 10千伏仰园I952线33-132#杆熔断器以后线路 | 仰化刘涧七组台片 | 2018-04-10 | 7:00-12:00
17 | 1#电容器1C1开关 | 无 | 2018-04-10 08:00 | 8:30-19:30
18 | 10千伏埠罗I912线158-35=32三2#杆、158-72=18三1#杆、158-36=2#杆、158-36=25#杆、182-5=27三1#杆熔断器以后线路 | 罗圩古路村9组2#变台片、罗圩罗圩敬老院台片、罗圩罗圩村供电所变台片、罗圩罗圩村街南变台片、罗圩罗圩街西卫生路台片 | 2018-04-11 | 06:3-18:30
19 | 2#电容器1C2开关 | 无 | 2018-04-11 08:00 | 8:30-19:30
20 | 10千伏府华177线、府税189线12#杆开关之前线路 | 新园小区3期、古北五组东、古北二组、府前小区、古北四组南、古北五组等附近用户 | 2018-04-11 | 07:0-15:00
21 | 10千伏苗庄135线全线 | 侍岭庙前、侍岭村部、侍岭周庄、新岭西东台、新陆宋北台、宿迁市湖滨新城开发区晓店镇苗庄居民委员会、吴圩圩北、宿迁市宿豫区侍岭镇吴圩村村民委员会、镇信昌村村民委员会等附近用户 | 2018-04-12 | 06:3-18:30
22 | 电容器191开关、10千伏母联110开关 | 无 | 2018-04-12 08:00 | 8:30-19:30
23 | 10千伏三西185线F1电缆分接箱F11开关以后线路、三城195线F1电缆分接箱F11开关以后线路 | 无 | 2018-04-12 | 8:00-16:00
24 | 10千伏三兴I 184线70#杆支线开关以后线路、三科II 193线70#杆支线开关以后线路；10千伏三西185线F1电缆分接箱F11开关以后线路、三城195线F1电缆分接箱F11开关以后线路 | 光大生物能源、联宏机械、慧灵塑胶、城区开发投资有限公司、王以龙、江苏博嘉金属材料等附近用户 | 2018-04-13 | 8:00-15:00
25 | 1#接地变1W1开关、洋闸911开关 | 无 | 2018-04-13 08:00 | 8:30-19:30
26 | 10千伏陆玻1#135线 | 中玻电子 | 4月14日 至 4月18日 | 4月14-20:00
27 | 10千伏玻陆1#135开关 | 中玻电子 | 4月14日 至 4月18日 | 4月14-20:00
28 | 洋南912开关、洋玻913开关 | 洋河玻璃厂（专线用户） | 2018-04-14 08:00 | 8:30-19:30
29 | 洋圩914开关、汇洋915开关 | 汇洋木业（专线用户） | 2018-04-15 08:00 | 8:30-19:30
30 | 10千伏三常172线、10千伏三叶162线、10千伏三建165线、10千伏三徐164线全线 | 新街北、新胜街、新华九组、会堂、新华五组、供电站、新华四九组、新华六组、四中队、工业园区、建材路北、韦庄二三组、新街北、新华九组、建材路南、新华四组、循环经济产业园、宿迁市兴才塑业有限公司、宿迁市宿城区佳龙塑业有限公司、宿迁市锦恒塑业有限公司等附近用户 | 2018-04-16 | 06:0-19:00
31 | 仓集193开关、洋纺194开关 | 洋河纺织厂（专线用户） | 2018-04-17 08:00 | 8:30-19:30
32 | 10千伏曹集124线全线 | 新靳村、快乐村、葛桥村、双河村、曹集街道、天同庵村等附近用户 | 2018-04-18 | 06:3-18:30
33 | 洋河196开关、洋酒197开关 | 洋河酒厂（专线用户） | 2018-04-18 08:00 | 8:30-19:30
34 | 1号主变、110开关、左庄162线、来陵169线（陵园161线不停电）、10千伏1号电容器、备用168线、来保167线、10千伏1号接地变 | 鑫隆特种玻璃、中街西台2#、gr来龙医院、太平西台变、陵园中台、镇政府0、中街东台2#变、玉皇中台2#、侍庄小街、来龙村部73#、大庄西台、耿陈九十组、太平八队、水庄申庄3#变、GR50耿陈3、4组、高圩圩东、高圩村部西台、耿陈村部2#、陵园耿陈七组2#、耿陈村部、侍庄河东变、王庄西侍变、侍庄小队2＃、侍庄小队3#、高圩村部东台、高圩王敦T、王庄南王变、陵园蔡集、陵园东台、来龙侍庄东西王变、河东中台变、侍庄街道变、陵园西台、玉皇西台、玉皇七组2#变、GR200水庄申庄2#、侍庄杨韩2#、侍庄杨韩、侍庄凌庄公变、高圩曹夏2、邱庄中台、黄庄东台变、大庄东台2#、鹏程置业、匡庄大陈、葛庄草庙、路墩周庄2、路墩北陈、路墩小队复制、匡庄大陈2＃、葛庄北台、民主新立、陵园朱庄2#、匡庄张庄2、水庄申庄、水庄前后陈2、水庄前后陈、葛庄南台2#、陵园朱庄、民主张宅2、玉皇东台2、玉皇小闸口2#、匡庄农科2、玉皇中台3#、玉皇小闸口、玉皇东台、黄庄西台变、GR200匡庄农科、GR30匡庄张庄、黄庄中台、葛庄南台、玉皇六组、中街东台、来龙明街3＃变、龙西中台2#变、王庄西侍2#变、高圩陆沈变、耿陈9-10组西台、王庄小区变、玉皇西台2#、云龙山庄1#干变、云龙山庄2#箱变、云龙山庄3#箱变002、云龙山庄4#箱变、玉皇二组、民主新立2、邱庄西台变、路墩西王、陵园东2#变、陵园小区变、高圩王墩2#、太平西2#变、黄庄东台2#变、邱庄中台2#变、侍庄东西王2#变、中街西台3#变、陵园西台2#变、陵园汪西变、耿陈二组、大庄西台2#变、水庄新庄2#变、大庄东台3#变、陵园农科变、匡庄张庄3#变、陵园蔡集2#、玉皇小闸口2#变、来龙村部2#变、高圩村部、 | 2018-04-18 | 7:00-19:00
35 | 纸厂198开关、东圩199开关 | 洋河纸厂（专线用户）、工业园区东、蓝色玻璃、工业园区西、工业园区东、盛和包装、洋河污水处理厂、洋鑫混凝土、王海峰等用户 | 2018-04-19 08:00 | 8:30-19:30
36 | 洋都921开关、洋璃922开关 | 洋河玻璃厂（专线用户） | 2018-04-20 08:00 | 8:30-19:30
37 | 10千伏郑新172线、郑陈173线、郑付174线、郑临175线、郑街1#176线、郑街2#177线、郑电1#178线、郑电2#188线全线 | 太平3#变、陈圩2#变、施庄5#变、金沟2#变、邱庄4#变、金沟11#变、金沟3#变、金沟8#变、太平2#变、金沟1#变、陈圩1#变、梁庄7#变、金沟7#变、梁庄8#变、梁庄村6#变、梁庄4#变、梁庄3#变、梁庄2#变、金沟4#变、金沟5#变、陈圩3#变、陈圩6#变、陈圩5#变、施庄1#变、新宅3#变、太平1#变、太平4#变、施庄村3#变、施庄2#变、金沟6#变、邱庄5#变、邱庄6#变、邱庄村7#变、邱庄3#变、金沟9#变、邱庄1#变、蒋庄村5#变、金沟村10#变、新宅单相变、郑楼农业示范园、生态园2#变、陈圩7#变、梁庄5#变、梁庄1#变、陈圩4#变、张渡3#变、郑东4#变、新宅6#变、新宅4#变、新宅7#变、新宅1#变、张渡4#变、邱庄2#变、张渡2#变、施庄4#变、郑东3#变、新宅5#变、蒋庄1#变、蒋庄3#变、蒋庄4#变、蒋庄村6#变、蒋庄2#变、张渡5#变、王付1#变、王付2#变、新宅2#变、张渡1#变、王付3#变、付咀村7#变、付咀4#变、胡李1#变、泗浦2#变、泗浦3#变、泗浦4#变、泗浦7#变、付咀1#变、胡李2#变、胡李3#变、胡李5#变、泗浦5#变、泗浦6#变、金山1#变、金山2#变、泗浦1#变、胡李7#变、付咀3#变、胡李8#变、付咀5#变、付咀6#变、付咀2#变、胡李4#变、金山3#变、郑东1#变、郑东2#变、胡李6#变、郑楼14#变、郑楼4#变、郑楼3#变、郑楼8#变、郑楼6#变、郑楼2#变、郑楼镇人民政府、郑西6#变、郑楼17#变、郑楼12#变、郑楼21#变、郑楼5#变、郑南6#变、郑西4#变、郑楼11#变、郑楼13#变、郑西5#变、郑南3#变、郑楼7#变`、郑西2#变、郑南7#变、郑南2#变、郑南1#变、郑楼16#变、郑楼15#变400kVA、郑楼18#变、郑楼19#变、郑楼10#变、郑南8#变、郑楼20#变、郑楼22#变、郑楼24#变、郑楼村9#变、郑楼1#变、古城小学变、大碾5#变、大碾9#变、姚圩3#变、姚圩4#变、新庄1# 变、双陈1#变、姚圩1#变、郑西3#变、大碾1#变、大碾2#变、双陈3#变、双陈4#变、大碾3#变、大碾4#变、大碾7#变、立新2#变、立新3#变、大沟2#变、大沟3#变、大沟5#变、大沟村4#变、立新4#变、新庄3#变、立新1#变、郑西1#变、大碾8#变、大碾10#变、双陈5#变、姚圩5#变、新庄2#变、双陈2# 变、姚圩2#变、中交二航局徐盐铁路工程指挥部、宿迁市洋河新区郑楼镇太平村村民委员会、宿迁市洋河新区郑楼镇梁庄村村民委员会、宿迁市洋河新区郑楼镇金沟村村民委员会、宿迁市洋河新区郑楼镇陈圩居民委员会、宿迁市洋河新区郑楼镇陈圩居民委员会、宿迁市宿城区郑楼镇郑楼居民委员会、宿迁市宿城区郑楼镇太平村村民委员会、宿迁市宿城区郑楼镇人民政府、宿迁市宿城区郑楼镇邱庄村村民委员会、宿迁市嘉恒农业开发有限公司、刘小忠、合武铁路有限公司、张渡高杨程、张渡村电站、新宅村电站、宿迁市宿城区运南机电排涝管理所胡李排涝站、金湖高杨程、金山排涝站、宿迁市宿城区运南机电排涝管理所三相异步电动机、1号变、1号变、胡明华变、1＃变、1#、1、郑楼中心小学、大沟村渔厂专变、变压器、1号变、1#变、1号主变、1号变、德源变、油变、嘉恒农业、塑兴玩具变、2#变、4#变、3#变、5#变、1#变、运南1#变、运南2#变、郑楼排涝站、郑楼水利站、郑楼镇大沟村变、1号变、郑楼古楼、1#、运南水务、 | 2018-04-21 | 6:00-22:00
38 | 10千伏郑电1#178开关、郑电2#188开关、郑街1#176开关、郑街2#177开关 | 郑楼14#变、郑楼4#变、郑楼3#变、郑楼8#变、郑楼6#变、郑楼2#变、郑楼镇人民政府、郑西6#变、郑楼17#变、郑楼12#变、郑楼21#变、郑楼5#变、郑南6#变、郑西4#变、郑楼11#变、郑楼13#变、郑西5#变、郑南3#变、郑楼7#变`、郑西2#变、郑南7#变、郑南2#变、郑南1#变、郑楼16#变、郑楼15#变400kVA、郑楼18#变、郑楼19#变、郑楼10#变、郑南8#变、郑楼20#变、郑楼22#变、郑楼24#变、郑楼村9#变、郑楼1#变、古城小学变、大碾5#变、大碾9#变、姚圩3#变、姚圩4#变、新庄1# 变、双陈1#变、姚圩1#变、郑西3#变、大碾1#变、大碾2#变、双陈3#变、双陈4#变、大碾3#变、大碾4#变、大碾7#变、立新2#变、立新3#变、大沟2#变、大沟3#变、大沟5#变、大沟村4#变、立新4#变、新庄3#变、立新1#变、郑西1#变、大碾8#变、大碾10#变、双陈5#变、姚圩5#变、新庄2#变、双陈2# 变、姚圩2#变、三相异步电动机、1号变、1号变、胡明华变、1＃变、1#、1、郑楼中心小学、大沟村渔厂专变、变压器、1号变、1#变、1号主变、1号变、德源变、油变、嘉恒农业、塑兴玩具变、2#变、4#变、3#变、5#变、1#变、运南1#变、运南2#变、郑楼排涝站、郑楼水利站、郑楼镇大沟村变、1号变、郑楼古楼、1#、运南水务、郑楼光伏发电等用户 | 2018-04-21 | 6:00-22:00
39 | 洋工924开关 | 公变、新化村变公变、黄庄一组、南街三组公变、西俞吴庄2#变、红庙沈庄南、闸口工业中变、沙圩村西2#变、拦马刑沈北变、鲍刘西大滩1#变、酒类配套园5#变、酒类配套园4#变、徐何北2#变、周石村公变、红庙西张3#变、闸口工业南、解放丁庄2#变、解放裴庄2#变、新化六组变、拦马叶雪公变、周石老庄变、闸口木材加工园3#变、闸口木材加工园2#变、西俞陈庄3#变、红庙高速公路出口变、周石村北变、红庙西张2＃公变、周石周庄公变、沙圩村南3#变、红庙村部公变、沙圩村西公变、周石后仓2#变、周石周庄2#变、沙圩陆庄北变、解放裴庄公变、沙圩村东2#公变、沙圩陆庄公变、西俞俞庄3#变、前行学校公变、前行中公变、沙圩村南2#公变、沙圩村南公变、红庙木材交易市场、冯桥村公变、冯桥三组公变、冯桥村3#变、九龙酒厂门前2#变、红庙沈庄东变、冯桥一组单相变压器、鲍刘西大滩2#变、酒类配套园8#变、南街康居2#变、新化村四组公变、冯桥一组2#变、冯桥五组公变、周石村02#变、前行北变、拦马马庄公变、周石丰收2#变、前行北2#公变、洋西酒厂、宿迁市中兴包装制品有限公司、宿迁市义佳包装材料有限公司、宿迁市洋河镇贵芳瓶盖厂、宿迁市洋河新区润洋包装发展有限公司、宿迁市洋河新城社会事业局、宿迁市洋河包装制品福利厂、宿迁市宿城区洋河镇人民政府、宿迁市宿城区洋河白雪面粉加工厂、宿迁市宿城区新辉米厂、宿迁市伟鑫预制构件有限公司、宿迁市利源木业有限公司、宿迁市凯达玻璃厂、宿迁市金之彩包装有限公司、宿迁市金圆包装材料厂、宿迁市汇福木业有限公司、宿迁市浩宇木业有限公司、宿迁市浩如宇装饰新材料有限公司、宿迁市大通木业有限公司、宿迁铠曼防伪包装技术有限公司、拦马机站、江苏洋河新城新材料有限责任公司、江苏洋河酒厂股份有限公司、江苏龙之梦房地产开发有限公司、江苏联华盛唐包装有限公司、江苏蓝之蓝酒业股份有限公司、江苏晶峰玻璃有限公司、江苏金孔雀包装科技产业有限公司、江苏国港酒业有限公司、江苏丰彩包装材料有限公司、红庙机站、红庙官庄电站、 | 2018-04-22 08:00 | 8:30-19:30
40 | 10千伏宿楚167线F3-F1电缆分接箱F12开关、10千伏宿街192线F3-F1电缆分接箱F12开关 | 无 | 2018-04-22 | 08:36:30
41 | 洋光923开关 | 洋河酒厂光伏 | 2018-04-23 08:00 | 8:30-19:30
42 | 10千伏三材175线、10千伏三淮174线全线 | 工业园区、建材路北、韦庄二三组、新街北、新华九组、建材路南、新华四组、循环经济产业园、宿迁市兴才塑业有限公司、宿迁市宿城区佳龙塑业有限公司、宿迁市锦恒塑业有限公司等附近用户 | 2018-04-24 | 06:0-19:00
注:电力施工受天气等因素影响、有推迟、改期停、送电的可能、请谅解。