## 本部
宿迁供电公司本部配网2018年11月份增补+12月停电工作计划表
序号 | 停电线路 | 停电范围 | 停电日期 | 停电时间 | 送电时间
1 | 10千伏1#接地变、10千伏2#接地变 | 无 | 11月21日至 12月1日 | 11月21日 8:30-9:00 | 12月1日 18:00-22:00
2 | 10千伏备用B16线、备用B26线全线 | 无 | 2018-11-22 | 8:00-8:30 | 16:30-17:00
3 | 10千伏I段、II段、Ⅵ段母线、101A、101B开关、1102隔离开关；罗慧1#114线全线、罗慧2#115线全线、罗谷1#116线全线、罗泽911线全线、罗谷2#124线全线、罗迎1#125线全线、罗双127线全线、罗星167线全线 | 中电建智谷小镇建设宿迁有限公司、知源管理服务有限公司、知新科技广场公寓楼、宿迁市知谷科技发展有限公司、江苏龙之梦房地产开发有限公司、宿迁金泽项目管理有限公司、宿迁市彩塑工业园管理委员会、双星大厦1#配电房、宿迁市湖滨新城投资有限公司等用户 | 2018-11-25 | 05:30-6:00 | 20:00-20:30
4 | 10千伏绿庭1#B16线F2电缆分接箱F21开关以后线路；10千伏绿庭2#B26线F2电缆分接箱F21开关以后线路 | 无 | 2018-11-28 | 07:30-8:00 | 17:00-17:30
5 | 20千伏许瓷283线F1电缆分接箱F13开关以后线路 | 无 | 2018-11-28 | 07:30-8:00 | 17:00-17:30
6 | 10千伏罗谷1#116线F6电缆分接箱F62开关；10千伏罗谷2#124线F62开关 | 无 | 2018-11-28 | 8:00-8:30 | 15:30-16:00
7 | 10千伏付园113线7-11#付庄电灌站变公变熔断器 | 付庄电灌站变公变（1400523330） | 2018-11-29 | 8:30-9:00 | 11:00-11:30
8 | 10千伏通黄Ⅱ952线32北-F1分支箱F13白堡安东公变熔断器 | 白堡安东公变（1400524545） | 2018-11-29 | 14:00-14:30 | 16:30-17:00
9 | 10千伏府支182线康堡小区2#配电所F11、F12开关以后线路 | 康堡小区9#、10#箱变 | 2018-11-29 | 7:30-8:00 | 16:00-16:30
10 | 10千伏埠罗II922线119-80#杆柱开以后线路 | 三胡南台、陆庄南变、武圩王庄、郭圩李姚、陆庄八组、陆庄四组变、陆庄小学、陆庄三组、陆庄村部、陆庄西变等附近用户 | 2018-11-29 | 7:30-8:30 | 12:30-13:30
11 | 10千伏三兴II194线82-5#杆支线以后线路 | 三义电灌北台 | 2018-11-29 | 09:30-10:00 | 17:00-17:30
12 | 10千伏路岭121线244#杆、227-29#杆、227-33#杆、227-4#杆熔断器以后线路 | 曹集道坊村道坊村部1#台片、道坊村道坊村部3#台片、道坊村道坊村部2#台片、道坊村道坊桃园台片低压用户 | 2018-11-29 | 07:30-08:00 | 16:00-16:30
13 | 10千伏洋南912线182#杆分段开关以后线路 | 五河村、新安村、夏洼村、利民村、邱夏村等用户 | 2018-11-29 | 07:30-08:00 | 16:00-16:30
14 | 10千伏埠苗914线26-30#杆夏庄曹庄变、126-21#杆新靳桥张庄变、126-11=1#杆靳桥新庄、97-1#杆破圩高宅变、114#杆新陈林黄庄变、95-34#杆破圩圩东变、13-4=27#杆关庄村部变、30+1-21#杆陈集前刘变、3-9=9#杆同茂小区二期4#变、26-18=10#杆夏庄新庄变、95-26=7#杆破圩村部2#变、3-17#杆陈集村村民委员会1#配电变压器、3-17#杆陈集村村民委员会2#配电变压器、13-4=22#杆关庄小区变、128-16=3#杆祠堂靳庄2#变、26-18=9≡11#杆夏庄杨庄2#变、128-8=1#杆靳桥村部2变、30+1-11#杆新镇政府2#变177-6#杆gr160街道西变、177-3#杆街道西1#变13-4=17≡1#杆关庄组变、149#杆靳桥夹河2#变、130-32=3#杆登山南变、130-63=22#杆牌坊北变、130-48=20三5四8#杆岔河北2#变、128-23#杆祠堂曹庄变、130-48=20三5#杆岔河北变、130-18=1#杆新登山村变、130-63#杆N6牌坊村变四组变、177-12#杆街道西变新增变、164-6=20#杆登山四组变、139#杆靳桥东圩变、177-18=4#杆丁嘴2#变压器、130-52=2#杆牌坊六组单相变、292-5#杆张新庄东变、226#杆汪道颜马单相变、275-8#杆张新庄西变新、130-48=23三4#杆岔河西变、130-48=22三4四1#杆GR50岔河前刘单相变、233-29=9#杆汪道南2#变、130-4=1#杆六里井南单相变、233-23=15#杆汪道西变、177-23#杆街道东1#变、233-52=2#杆GR50丁庄村变、244-3=6#杆继章西变2、278-7#杆张新庄村变新增变、233-49=3#杆丁庄北丁 变、206-13#杆槽坊南变新变、26-18=2#杆夏庄小组新增杆熔断器以后线路停电 | 破圩、夏庄、祠堂、关庄、惠民嘉园、同茂小区、靳桥、陈林黄庄、陈集村、新镇政府等附近用户 | 2018-11-29 | 6:30-7:30 | 17:30-18:30
15 | 10千伏港果155线54#杆柱开锦绣怡园3#变 | 锦绣怡园3#变（1901109364） | 2018-11-30 | 14:00-14:30 | 16:30-17:00
16 | 10千伏嶂学K94线F5电缆分接箱F50开关之前线路 | 宿迁市路灯管理处、宿迁市路灯管理处、宿豫县殡仪馆、宿豫县火化长等用户； | 2018-11-30 | 14:00-15:00 | 17:00-18:00
17 | 10千伏新庄114线119-6#杆支线以后线路 | 御马西变 | 2018-11-30 | 09:30-10:00 | 17:00-17:30
18 | 10千伏埠罗I912线158-2#杆柱开以后线路 | 胜利四组、胜利高宅2#、润佳果蔬种植、胜利中蔡、胜利后蔡、罗圩乡人民政府、罗圩乡变、江苏中大畜牧有限公司、胜利苏圩变、农科陆庄、罗圩中学、农科小区变、农科南变、罗圩供电所、飞龙幼儿园变、罗圩二组变、善雅名苑、秦祠王庄、秦祠王庄、秦祠村部、秦祠小区、秦祠邸庄新、秦祠杨宅、平楼九组、平楼七组、平楼老庄、平楼八组、平楼村部、平楼六组、平楼四组、平楼三组等附近用户 | 2018-11-30 | 7:30-8:30 | 16:30-17:30
19 | 10千伏仰园II962线9-48=18≡16四2#杆熔断器以后线路 | 仰化孟湾村2#变台片低压用户 | 2018-11-30 | 07:30-08:00 | 16:00-16:30
20 | 10千伏工业园176线69-41#杆熔断器以后线路停电 | 埠子杜楼朱庄南台片低压用户 | 2018-11-30 | 07:30-08:00 | 16:00-16:30
21 | 10千伏丁嘴126线177-6#杆gr160街道西变、177-3#杆街道西1#变、13-4=17≡1#杆关庄组变、149#杆靳桥夹河2#变、130-32=3#杆登山南变、130-63=22#杆牌坊北变、130-48=20三5四8#杆岔河北2#变、128-23#杆祠堂曹庄变、130-48=20三5#杆岔河北变、130-18=1#杆新登山村变、130-63#杆N6牌坊村变四组变、177-12#杆街道西变新增变、164-6=20#杆登山四组变、139#杆靳桥东圩变、177-18=4#杆丁嘴2#变压器、130-52=2#杆牌坊六组单相变、292-5#杆张新庄东变、226#杆汪道颜马单相变、275-8#杆张新庄西变新变、130-48=23三4#杆岔河西变、130-48=22三4四1#杆GR50岔河前刘单相变、233-29=9#杆汪道南2#变、130-4=1#杆六里井南单相变、233-23=15#杆汪道西变、177-23#杆街道东1#变、233-52=2#杆GR50丁庄村变、244-3=6#杆继章西变2变、278-7#杆张新庄村变新增变、233-49=3#杆丁庄北丁 变熔断器以后线路停电 | 继章、苗冲、顾庄、叶庄、丁庄、汪道、槽坊、张新庄、街道、岔河、六里、牌坊、登山、街道西等附近用户 | 2018-11-30 | 6:30-7:30 | 17:30-18:30
22 | 10千伏黄浦1#164线32#杆开关以后线路；10千伏黄浦2#171线32#杆开关以后线路； | 宿迁市中医院、宿迁市宿豫区人民政府、宿迁江山大酒店有限公司、宿迁市公安局宿豫分局、朝晖公寓、江苏移动宿迁分公司、宿迁市宿豫区总工会、宿迁市宿豫食品药品监督管理局、江山国际花园、宿豫区建设局黄浦江路路灯、万豪新城、宿豫工商行政管理局、宿豫县人民法院、金色家园、御景龙庭、人武部常委楼、城东农贸市场、中通嘉苑1期等用户 | 2018-12-01 | 7:30-8:00 | 17:00-17:30
23 | 10千伏洋工924线112-4#杆柱开以后线路 | 红庙村西、宿迁市利源木业、红庙1.2.3组、闸口木材加工园、红庙双东西、红庙官庄、红庙张伍西、红庙官庄电站等附近用户 | 2018-12-01 | 7:30-8:30 | 12:30-13:30
24 | 10千伏大兴127线18#杆支线以后线路、10千伏大兴127线44南-46=8三1#杆支线以后线路 | 振兴西变、堤南东变 | 2018-12-01 | 09:30-10:00 | 17:00-17:30
25 | 10千伏陆盛2#153线27-97=2#杆柱开以后线路 | 中交第三航务局、马计村一二三组、长胜村、荣闸村一二三组、关庄十组、罗湖一变等附近用户 | 2018-12-02 | 07:30-08:00 | 16:00-16:30
26 | 10千伏陈青965线91#杆分支以后线路 | 五堡前东南变等附近用户 | 2018-12-02 | 8:30-9:30 | 16:30-17:30
27 | 10千伏西淮922线50#杆熔断器以后线路 | 江苏信诺消防科技有限公司 | 2018-12-03 | 8:00-8:30 | 16:30-17:00
28 | 10千伏港精154线54#杆柱开锦绣怡园4#变 | 锦绣怡园4#变（1400341362 ） | 2018-12-03 | 8:30-9:00 | 11:00-11:30
29 | 10千伏黄英912线117-37=15#杆以后线路 | 新宅村村部、新宅村南三组、新宅电灌站等附近用户 | 2018-12-03 | 9:00-10:00 | 14:00-15:00
30 | 10千伏豫五1N1线29-12=5#杆柱开锦华名苑1#变 | 锦华名苑1#变（1500479914） | 2018-12-04 | 8:30-9:00 | 11:00-11:30
31 | 10千伏豫五1N1线29-12=5#杆柱开锦华名苑2#变 | 锦华名苑2#变（1500480633） | 2018-12-04 | 14:00-14:30 | 16:30-17:00
32 | 10千伏路龙123线110#杆支线以后线路、99-6#杆支线以后线路、99-48#杆支线以后线路、99-73=16#杆以后线路 | 工业园变、来龙镇西变、光明小区变 | 2018-12-04 | 07:30-08:00 | 12:00-12:30
33 | 10千伏豫五1N1线29-12=5#杆柱开锦华名苑3#变 | 锦华名苑3#变（1500480599） | 2018-12-05 | 8:30-9:00 | 11:00-11:30
34 | 10千伏豫五1N1线29-14#杆柱开锦华名苑二期1#变 | 锦华名苑二期1#变（1500479088） | 2018-12-05 | 14:00-14:30 | 16:30-17:00
35 | 10千伏豫五1N1线29-14#杆柱开锦华名苑二期2#变 | 锦华名苑二期2#变（1500478668） | 2018-12-06 | 8:30-9:00 | 11:00-11:30
36 | 10千伏豫五1N1线29-14#杆柱开锦华名苑二期3#变 | 锦华名苑二期3#变（1500479019） | 2018-12-06 | 14:00-14:30 | 16:30-17:00
37 | 10千伏苗庄135线29-18#杆支线以后线路 | 新岭西南台变 | 2018-12-06 | 07:30-08:00 | 12:00-12:30
38 | 10千伏豫五1N1线29-14#杆柱开锦华名苑二期4#变 | 锦华名苑二期4#变（1500479078） | 2018-12-07 | 8:30-9:00 | 11:00-11:30
39 | 10千伏罗胎187开关、10千伏罗陵197开关 | 豫兴化工有限公司（197专线） | 2018-12-08 | 8:30-9:00 | 20:00-20:30
40 | 10千伏皂西134线1#杆柱开以后线路、10千伏皂街1#130线F1电缆分接箱F11开关以后线路、10千伏皂街2#138线F1电缆分接箱F11开关以后线路 | 街东张庄电灌、皂河中学、江苏新源水务有限公司、谢庄5组、王营二组变、王营五组2#变、王营九组、八井五组、王营七组等附近用户 | 2018-12-08 | 07:30-08:00 | 16:00-16:30
41 | 10千伏罗华193开关、10千伏罗雁185开关 | 无 | 2018-12-09 | 8:30-9:00 | 20:00-20:30
42 | 10千伏罗电196开关 | 豫兴化工有限公司 | 2018-12-10 | 8:30-9:00 | 20:00-20:30
43 | 10千伏豫水1Y5线32#杆分支开关以后线路 | 丰洼二组 | 2018-12-11 | 08:30-09:00 | 15:00-15:30
44 | 10千伏Ⅰ母压变、10千伏Ⅱ母压变 | 无 | 2018-12-11 | 8:50-9:00 | 9:20-9:30
45 | 10千伏母联130开关、母联110开关、1号接地变1W1开关、1号电容器1C1开关、2号电容器1C2开关、3号电容器1C3开关 | 无 | 2018-12-11 | 9:20-10:00 | 10:30-11:10
46 | 10千伏Ⅰ母压变、10千伏Ⅱ母压变 | 无 | 2018-12-11 | 11:10-11:20 | 11:40-11:50
47 | 10千伏北涧Ⅱ9B3线55-4#杆柱上开关以后线路 | 赵圩村新化、赵圩村卓庄、赵圩村开发区、佘圩村、中交第二航务工程局有限公司等附近用户 | 2018-12-11 | 07:30-08:00 | 16:00-16:30
48 | 10千伏Ⅲ母压变、10千伏Ⅳ母压变 | 无 | 2018-12-12 | 8:50-9:00 | 9:20-9:30
49 | 10千伏母联130开关、母联110开关、2号接地变1W2开关、4号电容器1C4开关、5号电容器1C5开关、6号电容器1C6开关 | 无 | 2018-12-12 | 9:20-10:00 | 10:30-11:10
50 | 10千伏Ⅲ母压变、10千伏Ⅳ母压变 | 无 | 2018-12-12 | 11:10-11:20 | 11:40-11:50
51 | 10千伏仰工Ⅱ961线9-1#杆柱上开关以后线路、10千伏仰园Ⅱ962线9-1#杆柱上开关以后线路 | 广纳养鸡变、大同村、大同郭庄、同意村、宿豫县仰化镇便民砖瓦厂、复隆八组郭圩村、孟湾村宿迁市宿豫区仰化镇卜圩村民委员会等附近用户 | 2018-12-13 | 07:30-08:00 | 16:00-16:30
52 | 10千伏三叶162线1#杆柱上开关以后线 | 宿迁市宇淇塑业有限公司、宿迁市瑞安塑胶有限公司、宿迁市东升颜料科技有限公司、江苏华立交通建设有限公司等附近用户 | 2018-12-15 | 07:30-08:00 | 16:00-16:30
53 | 10千伏洋工924线41-12#杆、41-13#杆分段开关以后线路 | 冯桥村、冯桥五组、宿迁市洋河新城立业包装材料厂、前行学校等附近用户 | 2018-12-16 | 07:30-08:00 | 16:00-16:30
54 | 10千伏关街911线30-199=25#杆以后线路 | 宿迁市宿豫区关庙镇董圩村村民委员会 | 2018-12-18 | 07:30-08:00 | 16:00-16:30
55 | 10千伏古庒177线60-2#杆柱开以后线路 | 肖桥村部、蚕桑村部等附近用户 | 2018-12-20 | 07:30-08:00 | 17:00-17:30
56 | 10千伏仓集193线95#杆分支开关以后线路 | 沈陈村、河西村等用户 | 2018-12-20 | 07:30-08:00 | 16:00-16:30
注:电力施工受天气等因素影响、有推迟、改期停、送电的可能、请谅解。