## Sheet1
宿迁供电公司本部配网2019年8月份(增补)停电工作计划表
编制单位:宿迁供电公司
序号 | 停电线路 | 停电范围 | 停电日期 | 停电时间
1 | 10千伏南张944线46#杆柱开以后线路 | 宿城区：范庄村部、范庄张庄、商贸城、潭宅、曹宅、农贸市场、梨园、南街等附近用户 | 2019-08-28 | 06:30-17:30
2 | 10千伏皂闫139线273-13#杆分支以后线路 | 宿豫区：闫集鱼塘变 | 2019-08-28 | 8:30-12:30
3 | 10千伏洋河196线36#杆、37#杆、43#杆、44#杆、46#杆分支以后线路。洋河196线46#杆以后线路。10千伏新安2#942线21-F1东=F6电缆分接箱F60开关、F64开关以后线路。新安2#942线21-F1东=F7电缆分接箱F73开关以后线路。新安2#942线21-F1东=F8电缆分接箱F82开关、F83开关以后线路。 | 宿城区：电招变、电招3#变、电招2#变、明州嘉园1#配电房、明州嘉园2#配电房、庄西北2#变、庄西村北变、庄西村2#变、庄西中变、庄西南变、庄西南2#变、洋河镇曲酒厂、东圩二组2#变、小街三组变、庄西七组变、美酒厂等用户。 | 2019-08-28 | 07:00-18:00
4 | 10千伏开汕148线7#杆熔断器以后线路 | 宿城区：宿迁市经济开发总公司汕头路东排涝泵站 | 2019-08-28 | 8:00-12:00
5 | 10千伏开汕148线10-1#杆熔断器以后线路 | 宿城区：宿迁市经济开发总公司汕头路西排涝泵站 | 2019-08-28 | 8:00-12:00
6 | 10千伏开双138线16-11=2#杆熔断器以后线路 | 宿城区：宿迁市经济开发总公司青岛路西排涝泵站 | 2019-08-28 | 13:30-18:30
7 | 10千伏湖薇1#914线16#杆柱开以后线路、10千伏湖薇2#924线16#杆柱开以后线路 | 宿城区：宿迁市城市展览馆管理中心 | 2019-08-28 | 7:30-18:30
8 | 10千伏府电174以后部分4线4#箱变123开关柜府苑小区8#变 | 宿城区：府苑小区8#变 | 2019-08-28 | 08:30-11:30
9 | 10千伏通成I944线12-44=9#杆熔断器以后线路 | 宿城区：陆刘新村 | 2019-08-28 | 14:30-17:30
10 | 10千伏府政181线F7电缆分接箱F73开关以后线路 | 宿城区：宿迁市经济开发总公司河滨污水处理厂 | 2019-08-29 | 8:00-11:00
11 | 10千伏开通135线12-1#杆熔断器以后线路 | 宿城区：宿迁市经济开发总公司浦东路东排涝泵站 | 2019-08-29 | 11:00-18:30
12 | 10千伏开青132线16-3#杆熔断器以后线路 | 宿城区：宿迁市经济开发总公司浦东路西排涝泵站 | 2019-08-29 | 11:00-18:30
13 | 10千伏港果155线49-10=3#杆熔断器以后线路 | 宿城区：凤凰路北 | 2019-08-29 | 14:30-17:30
14 | 10千伏开青132线12#杆熔断器以后线路 | 宿城区：聂庄 | 2019-08-29 | 08:30-11:30
15 | 10千伏洋河196线25#杆、26#杆、28#杆、32#杆、35#杆分支以后线路。10千伏新安2#942线21-F1东=F8电缆分接箱F84开关、F85开关以后线路。新安2#942线21-F1东=F9电缆分接箱F93开关、F94开关、F95开关以后线路。 | 宿城区：联通公司、洋粮酒厂、珍品酒业门前、杨军、泗阳县洋河名酒有限公司、庄西东变、宿迁市宿城区洋河镇华建纸箱加工厂、盛洋酒厂、聚源永前变、高洋等用户。 | 2019-08-30 | 07:00-18:00
16 | 10千伏屠北134线52-12#杆柱开上引线以下线路 | 宿城区：古山河小区 | 2019-08-30 | 7:30-16:00
17 | 10千伏洋圩914线27-31#杆以后线路。10千伏洋圩914线2#杆支线开关以后线路。10千伏洋东916线2#杆支线开关以后线路。 | 宿城区：三葛集中居住区1#变、三葛集中区2#变、三葛集中区3#变、三葛集中区4#变三葛集中区5#变三葛集中区6#变、三葛7组变、三葛6组变、三葛八组组变、北环路东4#变、三葛4组变、酒类加工园区变、三葛村前变、三葛村前2#变、三葛1组变、三葛2组变、腾飞包装变压器等附近用户. | 2019-08-30 | 05:00-17:00
18 | 10千伏港铁159线65#杆熔断器以后线路 | 宿城区：运河一号桥北 | 2019-08-30 | 08:30-11:30
19 | 10千伏港陵944线37-F8电缆分支箱F81开关以后线路 | 宿城区：市府东路南东公变 | 2019-08-30 | 14:30-17:30
20 | 10千伏洋河196线全线。10千伏新安2#942线21-F1东=F9电缆分接箱F91开关以后线路。 | 宿城区：宿迁市宿城区洋河镇人民政府、鲍书兰、珍品酒业门前2变、宿城区洋河文生纸箱加工厂、东郊2#变、东郊变等用户 | 2019-08-31 | 07:00-18:00
注:电力施工受天气等因数影响、有推迟、改期停、送电的可能、请谅解。