## Sheet1
宿迁供电公司泗阳配网2019年8月份停电工作计划表11号-17号
编制单位:宿迁供电公司
序号 | 停电范围 |  |  | 日期 | 停.复役时间 |  | 工作内容及施工单位 | 计划工作时间 | 停电时户数 | 本次停电解决问题 | 该线路有无未完工的配网.修理等工程 | 全年是否需要再次停电 | 申请单位 | 本次停电工作项目情况 | 备注
| 变电所 | 电气范围 | 地理范围 |  | 停电操作 | 送电操作
1 | 110kV卢集变 | 10kV卢成1N9线96#杆至128#杆之间线路 | 无 | 2019-08-12 | 06:00-06:15 | 07:15-07:30 | 1、业扩配套工程顾李9#变搭接（10kV卢成1N9线126#杆搭接）（江苏中浩） | 06:15-07:15 | 0 | 业扩工程 | 无 | 否 | 卢集 |  | 停役前调负荷：合上卢成1N9线方北站支线3#杆柱开（与卢新1N5线合环），拉开10kV卢成1N9线128#杆柱开（解环）
2 | 110kV泗港变 | 10kV港盛947线、10kV港运943线 | 盛丰涤纶、盛通纺织 | 2019-08-13 | 05：00-05：30 | 09：00-09：30 | 1、鼎尔纺织新建电缆在10kV港盛947线16#杆双回线路南侧搭接。（宿迁华能） 2、鼎尔纺织新建双回线路在10kV港运943线吴东路东1#塔复收并搭接。（宿迁华能） | 05：30-09：00 | 4.5*2 | 业扩配套工程 | 无 | 否 | 城区
3 | 110kV临河变 | 10kV临伟957线115#杆柱开以下线路、10kV临成958线115#杆柱开以下线路 | 姚圩村，朱码村，陶庄村，农业产业园 | 2019-08-17 | 06:00-06:30 | 10:30-11:00 | 1、更换10kV临伟957线朱码6#变支线460米*3，安装柱开1台（南通金能） 2、更换10kV临伟957线朱码电站高压引线、令克、避雷器一套（南通金能） | 06:30-10:30 | 5*19 | 处理线路绝缘化率，和另克引下线改造 | 无 | 否 | 城厢 | 19SQSIY1905CB-023 19SQSIY1905CB-032
4 | 110kV卢集变 | 10kV卢新1N5线48#杆柱开以下线路 | 新洪1#变、新洪2#变、新洪8#变、新咀村、自来水厂 | 2019-08-17 | 05:00-05:15 | 10:15-10:30 | 1、10kV卢新1N5线86#杆移位；（江苏中浩） 2、10kV卢新1N5线134#杆处立钢管塔一基，安装柱开一台，电缆搭接；（江苏中浩） 3、10kV卢新1N5线渔港支线1#杆安装柱开一台（江苏中浩）； 4、更换10kV卢新1N5线108#杆柱开为自动化柱开。（辰宇电气） | 05:15-10:15 | 5.5*13 | 杆线入地 | 无 | 否 | 卢集 | 19SQSIY1905CB-001 | 停役前调负荷：合上卢成1N9线方北站支线3#杆联络柱开（合环），拉开卢新1N5线春光支线3#杆柱开（解环）
5 | 110kV花井变 | 10kV花费175线、10kV花河159线 | 无 | 8月17日-8月18日 | 8月17日07:00-07:30 | 8月18日17:30-18:00 | 1、10kV花费175线、10kV花河159线做电缆头、试验、搭接、封堵（江苏大生） | 8月17日07:30-8月18日17:30 | 0 | 基建配套 | 无 | 否 | 南刘集 |  | 工作结束保持检修
注:电力施工受天气等因数影响、有推迟、改期停、送电的可能、请谅解。