## Sheet1
宿迁供电公司泗阳配网2019年8月份停电工作计划表18号-24号
编制单位:宿迁供电公司
序号 | 停电范围 |  |  | 日期 | 停.复役时间 |  | 工作内容及施工单位 | 计划工作时间 | 停电时户数 | 本次停电解决问题 | 该线路有无未完工的配网.修理等工程 | 全年是否需要再次停电 | 申请单位 | 本次停电工作项目情况 | 备注
| 变电所 | 电气范围 | 地理范围 |  | 停电操作 | 送电操作
6 | 110kV城南变 | 10kV厢东166线、10kV南厢996线、10kV南汽992线、10kV南成994线 | 联合村、城南村、韩宅村、卜湖村、桥口村 | 2019-08-18 | 06:30-07:00 | 11:30-12:00 | 1、交通运输局新增3台专变路灯变搭火（10kV厢东166线30#杆、10kV厢东166线107#杆、10kV厢东166线158#杆）。（宿迁华能） 2、更换自动化柱开8台。（辰宇电气） | 07:00-11:30 | 5.5*64 | 业扩工程 | 无 | 否 | 城厢
7 | 110kV临河变 | 10kV临熊129线59#杆分支柱开以下线路 | 临河居委会 | 2019-08-18 | 05:15-05:30 | 09:00-09:15 | 1、10kV临熊129线临河6#变移位，拔除10米杆2基，新立15米杆1基，拆除利旧原临河6#变配变及台架。（江苏新源） | 05:30-09:00 | 4*3 | 处理配变安全隐患及线路绝缘化率 | 无 | 否 | 城厢 | 19SQSIY1905CB-035
8 | 110kV河埝变 | 10kV街区146线西安路支线1#杆柱开以下线路 | 于湾村、高湾村、新集村、袁集村、新东村 | 2019-08-19 | 06：15-06：30 | 09：30-09：45 | 1、更换10kV街区146线西安路支线48-51#杆为JKLYJ-150绝缘导线150米*3（江苏新源） | 06：30-09：30 | 3.5*8 | 绝缘化改造、网架 | 无 | 否 | 新袁 | 19SQSIY1905CB-027
9 | 110kV卢集变 | 10kV卢薛1F6线 | 周元村部分用户、薛咀村、老元村、戴庄村、黄庄村、邢庄村、范湖村、峪口禽业等用户。 | 2019-08-19 | 05:00-05:30 | 09:00-09:30 | 1、10kV卢薛1F6线范湖支线黄庄电站分支线黄庄电站主杆引线更换50绝缘导线至令克上桩头两端做耐张，令克更换；（江苏中浩） 2、10kV卢薛1F6线范湖支线邢庄电站分支线1#杆-9#杆之间消缺、10kV卢薛1F6线范湖支线132#杆-147#杆之间消缺、10kV卢薛1F6线范湖支线邱庄电站分支线1#杆-10#杆之间消缺；（江苏富达） 3、10kV卢薛1F6线范湖支线邢庄电站分支线邢庄电站更换令克引下线至变压器桩头，更换避雷器。（江苏中浩） 4、10kV卢薛1F6线183#杆新增自动化柱开1台，10kV卢薛1F6线老元6#变支线14#杆新增自动化柱开1台，10kV卢薛1F6线范湖支线5#杆更换自动化柱开1台，10kV卢薛1F6线范湖支线39#杆新增自动化柱开1台，10kV卢薛1F6线范湖支线南滩分支线3#杆新增自动化柱开1台，10kV卢薛1F6线老元1#变支线1#杆新增自动化柱开1台，10kV卢薛1F6线范湖支线南站分支线1#杆新增自动化柱开1台。（辰宇电气） 5、消缺：线路搭接点安装绝缘护套。 6、老元6#变移位，立15米电杆一根、移位变压器一台（江苏中浩）。 | 05:30-09:00 | 4.5*57 | 绝缘化改造、配变移位 | 无 | 否 | 卢集 | 19SQSIY1905CB-005 | 取消
10 | 110kV裴圩变 | 10kV裴北146线（原10kV裴北192线）80#杆至132#杆柱开之间线路 | 水营村，白顶村、倪东村部分等用户 | 2019-08-20 | 06:00-06:30 | 10:30-11:00 | 1、更换10kV裴北146线（原10kV裴北192线）白顶4#变支线01#杆-03#杆之间导线（JKLYJ-10-50长度为130米*3）及金具；（南通金能） 2、移位10kV裴北146线（原10kV裴北192线）白顶4#变支线03#杆配变移至04#杆新立15米电杆2基。（南通金能） 3、10kV裴北146线（原192线）白顶9#变支线6#杆原白顶9#变配变移位，在10kV裴北146线（原192线）97#杆处搭接。（江苏中浩） | 06:30-10:30 | 5*19 | 处理配变安全隐患及线路绝缘化率 | 无 | 否 | 裴圩 | 19SQSIY1905CB-040 19SQSIY1905CB-041 | 停役前调负荷：1、合上卢高1F7线大庄支线45#杆柱开（合环），拉开裴北146线132#杆柱开（解环）；2、合上裴南142线宋王8#变支线38#杆柱开（合环），拉开裴北146线白顶7#变支线1#杆柱开（解环）。
11 | 110kV郑庄变 | 10kV郑美913线11-14#柱开以下线路、10kV郑纺124线（陪停） | 胡学志、金捷汽车销售有限公司、徐庄1#变、徐庄2#变、城区路灯管理所、陈庄1#百年、陈庄2#百年、泗水大道1#班、泗阳县星辰塑料制品厂、匡式废旧物资回收有限公司、交通投资有限公司、田沈2#变、田沈10#变、江苏省泗阳看守所、农灌1、农灌2、鸿丰果蔬。农科2#变、农科3#变、农科4#变、农科4#变01、江苏隆安置业、德安棉纺织、正兴丝业、正燃丝织、农科5#变、城北面粉厂、城北花园小区 | 2019-08-21 | 06:00-06:30 | 09:30-10:00 | 1、开断、拆除10kV郑美913线蒋庄支线1#杆与2#杆之间绝缘导线，在1#杆处安装拉线一组；（江苏东电） 2、更换10kV郑美线11-15=31#杆与11-15=31三1#杆绝缘导线，拆除令克直连；（江苏东电） 3、更换10kV郑美913线徐庄1#变；（泰州敬道） 4、更换10kV郑美913线11-19#柱开为自动化柱开（辰宇电气） | 06:30-09:30 | 4*38 | 杆迁、增容改造、自动化、消缺 | 无 | 否 | 城区 | 19SQSIY1905JG-009 | 停役前郑纺线88#杆柱开以下负荷调整：1、合上郑史I136线98-44#杆柱开（合环），拉开郑纺124线88#杆柱开（解环）
12 | 110kV河埝变 | 10kV李口142线117#杆至169#杆东西侧柱开之间线路 | 凌孟1#、6#变、杨码2#、3#、5#、6#变、杨码电站、李口团结站、李口2#变。 | 2019-08-23 | 05:30-05:45 | 09:45-10:00 | 1、10kV李口142线杨码3#变移位，新建JKLYJ-10-150导线157m*3搭接，拆除、利旧安装杨码3#变变压器一台、配电柜一台及进出线电缆。（江苏新源） | 05:45-09:45 | 4.5*9 | 配变移位 | 无 | 否 | 李口 | 19SQSIY1901CB-020 | 停役前调负荷：1、合上李北1Y1线八堡建材园支线62#杆柱开（合环），2、拉开李口142线169#杆东侧柱开（解环）；3、合上李北1Y1线79#杆柱开（合环），4、拉开李口142线169#杆西侧柱开（解环）
13 | 110kV河埝变 | 10kV河李173线崔陈支线27#杆柱开以下线路 | 崔陈2#、4#变、东沟1#变、时庄2#变、范庄站、东沟电站、时庄新站 | 2019-08-24 | 16:00-16:15 | 17:45-18:00 | 1、更换10kV河李173线范庄电站高压引线、令克、避雷器一套（江苏中浩） | 16:15-17:45 | 2*7 | 绝缘化改造 | 无 | 否 | 李口 | 19SQSIY1905CB-013
14 | 220kV李口变 | 10kV李北1Y1线邱渡支线1#杆柱开以下线路 | 彭码3#、4#变、徐圩1#-5#变、大桥2#、4#变、兴道1#-5#变、邱渡1#-5#变、大桥电站、邱渡电站、邱渡新站、泗阳荣德墙体材料厂 | 2019-08-24 | 05:00-05:15 | 07:15-07:30 | 1、更换10kV李北1Y1线大桥电站高压引线、令克、避雷器一套（江苏中浩） | 05:15-07:15 | 2.5*23 | 绝缘化改造 | 无 | 否 | 李口 | 19SQSIY1905CB-013 | 停役前调负荷：合上李北1Y1线八堡建材园支线62#杆柱开（合环），拉开10kV李北1Y1线八堡支线1#杆柱开（解环）
注:电力施工受天气等因数影响、有推迟、改期停、送电的可能、请谅解。