## Sheet1
宿迁供电公司泗阳配网2019年8月份停电工作计划表25号-31号
编制单位:宿迁供电公司
序号 | 停电范围 |  |  | 日期 | 停.复役时间 |  | 工作内容及施工单位 | 计划工作时间 | 停电时户数 | 本次停电解决问题 | 该线路有无未完工的配网.修理等工程 | 全年是否需要再次停电 | 申请单位 | 本次停电工作项目情况 | 备注
| 变电所 | 电气范围 | 地理范围 |  | 停电操作 | 送电操作
15 | 110kV来安变 | 10kV来鼎I923线、10kV来鼎II925线 | 北京亚泰花园、京环环境、步行者纺织、江苏欧凯纺织股份有限公司、江苏苏丝丝绸股份有限公司 | 2019-08-25 | 06：00-06：30 | 11：30-12：00 | 1、10kV来鼎I923线、10kV来鼎II925线001#杆-002#杆之间，新建3*400电缆2*375米，新建2进2出环网柜2台，拆除原电缆2*357米，拆除对接箱2台，制作电缆头，搭接。 | 06：30-11：30 | 6*8 | 业扩工程 | 无 | 否 | 城区
16 | 110kV三庄变 | 10kV三尤1P3线35-44#杆柱开以下线路 | 毕滩村 | 2019-08-26 | 05:00-05:15 | 08:45-09:00 | 1、10kV三尤1P3线35-95#杆（原10kV刘南141线毕滩支线160#杆）新立钢管塔1基，与新建线路搭接，拆除15米杆1基；（泰州敬道） 2、10kV三尤1P3线35-96#杆（原10kV刘南141线毕滩支线161#杆）安装分路令克1组（泰州敬道） 3、10kV三尤1P3线35-68#杆毕滩7#变移位，移至35-80#杆搭接（江苏新源） | 05:15-08:45 | 4*13 | 标准化台区改造 | 无 | 否 | 史集 | 19SQSIY1901JG-082 19SQSIY1901CB-095
17 | 110kV河埝变 | 10kV东田147线131#杆柱开以下线路 | 白水村、杨大滩村等专变用电户 | 2019-08-27 | 06：45-07：00 | 09：30-09：45 | 1、10kV东田147线沈庄电站高压引线、令克、避雷器一套（江苏新源） 2、10kV东田147线杨大滩电站高压引线、令克、避雷器一套（江苏新源） 3、消缺 | 07：00-09：30 | 3*17 | 绝缘化改造 | 无 | 否 | 新袁 | 19SQSIY1905CB-027
18 | 110kV河埝变 | 10kV东田147线交界支线16#杆柱开以下线路 | 三岔村、交界村等专变用户、 | 2019-08-28 | 06：15-06：30 | 10：00-10：15 | 1、更换10kV东田147线交界电站高压引线、令克、避雷器一套（江苏新源） 2、调整10kV东田147线交界4#变支线1#-3#杆杆线。（江苏新源） | 06：30-10：00 | 4*14 | 绝缘化改造 | 无 | 否 | 新袁 | 19SQSIY1905CB-027
注:电力施工受天气等因数影响、有推迟、改期停、送电的可能、请谅解。