## Sheet1
宿迁供电公司本部配网2019年9月份停电工作计划表
编制单位:宿迁供电公司
序号 | 停电线路 | 停电范围 | 停电日期 | 停电时间
1 | 10千伏中东181线33-190=2#杆姚圩渔场变以后线路 | 宿城区：姚圩渔场变附近用户 | 2019-09-03 | 09:30-17:30
2 | 10千伏洋都921线18#杆分支以后线路 | 宿城区：立业包装变、东关工业园南变、东关工业园南2#变、东关工业园区1#变、东关工业园区西1#变、东关工业园区西2#变、东关工业园区东1#变、宿迁市盛鑫包装有限公司、宿迁市华泰电磁线有限公司、江苏名俱包装有限公司、工业园区北变、东关变等附近用户 | 2019-09-03 | 07:30-17:30
3 | 10千伏府九172线37-F1西-F3分支箱F31开关以后线路 | 宿城区：河滨小学、石娄村、宿迁市拘留所、宿迁市看守所等附近用户 | 2019-09-03 | 06:00-17:00
4 | 10千伏港陵944线37-F8电缆分支箱F82开关 | 宿城区：马陵小区东关园区1#变 | 2019-09-03 | 08:30-11:30
5 | 10千伏国泰1#114线国泰9#变 | 宿城区：国泰9#变 | 2019-09-03 | 14:30-17:30
6 | 10千伏开双138线70-F1电缆分接箱F13开关以后线路 | 宿城区：宿迁市百信照明工程有限公司 | 2019-09-03 | 8:00-14:00
7 | 10千伏通成II954线12-43#杆柱开以后线路 | 宿城区：董坝、支口街、探楚、岔口、上坝、陆刘等附近用户 | 2019-09-04 | 06:00-19:00
8 | 10千伏豫张1Y0线31东-12=2#杆以后线路 | 宿豫区：蔡庄南台新增变 | 2019-09-04 | 09:30-17:30
9 | 10千伏宿人159线2#杆中央城市花园1#变 | 宿城区：中央城市花园1#变 | 2019-09-04 | 08:30-11:30
10 | 10千伏宿太157线F1电缆分支箱项王二期5#变 | 宿城区：项王二期5#变 | 2019-09-04 | 14:30-17:30
11 | 10千伏曹集124线 80-51#杆分支引流线以后线路 | 宿豫区：曹集村3#变 | 2019-09-05 | 7:30-17:30
12 | 10千伏路岭121线23-1#杆分支引流线以后线路 | 宿豫区：路北小组变 | 2019-09-05 | 7:30-17:30
13 | 10千伏曹港2#162线60北-40#杆开关以后线路 | 宿豫区：梨园五组、梨园五组变、梨园五组2#变等用户 | 2019-09-05 | 07:00-15:00
14 | 10千伏宿太157线F1电缆分支箱项王二期1#变 | 宿城区：项王二期1#变 | 2019-09-05 | 08:30-11:30
15 | 10千伏宿太157线F1电缆分支箱项王二期6#变 | 宿城区：项王二期6#变 | 2019-09-05 | 14:30-17:30
16 | 10千伏叶广2#943线7-19=35三13#杆柱上开关以后线路 | 宿城区：佟圩吴庄、张刘南变、佟圩张刘、佟圩佟庄等附近用户 | 2019-09-06 | 6:00-17:00
17 | 10千伏陆街134线72-8#杆支线以后线路 | 宿城区：府前雅居2#变低压用户 | 2019-09-06 | 09:30-17:30
18 | 10千伏港海162线44#杆柱开以后线路、10千伏港余II164线44#杆柱开以后线路、10千伏黄河I#132线46#杆柱开以后线路、10千伏黄河II#145线46#杆柱开以后线路 | 宿城区：江苏省骆运水利工程管理处、看守所宿舍、宿城区幸福街道办事处、宿迁市民政局、河滨公园、宿迁市广播电视总台、海事大厦南公变、宿北大战纪念馆、宿城区实验小学、马陵公园南、农业银行等附近用户 | 2019-09-06 | 06:00-19:00
19 | 10千伏同蔡2#971线189-36#杆支线以后线路 | 宿城区：施圩村部低压用户 | 2019-09-07 | 8:30-14:30
20 | 10千伏黄英912线117-1#杆柱开以后线路 | 宿豫区：英庄村季河、柳湖村秦庄、柳湖北站、柳湖16组新增配变、新宅村陈庄、柳湖小区、柳湖村村部、柳湖陈庄、新宅村村部、新宅村部1#变、新宅村南三组、新宅电灌站等附近用户 | 2019-09-07 | 06:30-14:30
21 | 10千伏黄英912线116#杆分支柱上开关下桩头及以后线路 | 宿豫区：英庄村变、魏场村马浅变、马浅2#变、英庄小区2#变、魏场电灌站、魏场四组变、魏场集中居住区2#变、魏场小学变、魏场五组变、魏场七组变、魏场四组2#变、鑫源面业有限公司、宿豫县兴成米厂、魏场村十三组变、魏场十三组2#变等用户 | 2019-09-07 | 6:30-14:30
22 | 10千伏南道946线111-22#杆高压引线以后线路 | 宿城区：陈圩渠西变 | 2019-09-09 | 08:00-17:00
23 | 10千伏街道IV152线45#杆柱开以后线路 | 宿城区：将军里2#变、将军里3#变附近用户 | 2019-09-09 | 08:30-16:30
24 | 10千伏通子2#955线16#杆分支熔断器以后线路 | 宿城区：宿迁市气象局、曙光周庄变等附近用户 | 2019-09-09 | 08:00-19:00
25 | 10千伏港精154线35#杆用户开关以后线路。10千伏港果155线35#杆用户开关以后线路。10千伏港精154线36#杆橡胶厂门前变高压熔断器以后线路。 | 宿城区：维多利亚花园、橡胶厂门前变等附近用户 | 2019-09-09 | 7:00-18:00
26 | 10千伏北街Ⅱ9B1线11#杆高压支线以后线路 | 宿城区：蔡庄北变、槐树村蔡庄变 | 2019-09-10 | 08:00-15:00
注:电力施工受天气等因数影响、有推迟、改期停、送电的可能、请谅解。