## 3月停电计划
国网泗洪县供电公司2019年3月份配网停电工作计划表(签字版)
序号 | 停电范围 |  |  | 日期 | 停、复役时间 |  | 工作内容及施工单位 | 计划工作时间 | 停电时户数 | 备注 | 上报单位
| 变电站 | 电气范围 | 地理范围 |  | 停电 操作 | 送电 操作
1 | 35kV石集变 | 10kVⅠ段母线、1号主变101开关、母联110开关、分段1101隔离开关、10kVⅠ段母线压变、柳山174开关、瓦房173开关 | 不对外停电 | 2019-03-04 | 14:00-14:30 | 17:30-18:00 | 石集变扩建工程柜体尺寸测量 | 14:30-17:30 |  | 173,174负荷转移改冷备用 | 运维站
2 | 35kV石集变 | 10kV瓦房173线 | 石集：冯庄小区、汴水新村小区、汴水新村北苑、瓦房小区、茅山村 | 2019-03-10 | 7:00—7:30 | 17:00-17:30 | 1、瓦房173线冯庄小区支线改造。 2、瓦房173线汴水新村3#变、4#变，冯庄小区变、冯庄小区2#、3#变配变及低压线路改造。 3、10kV瓦房173线冯庄小区支线更换自动化开关。（洪能、精享裕、东电） | 7:30-17:00 | 10*5 |  | 城淮
3 | 110kV车门变 | 10kV车全193线58#杆柱开 | 胡三村、秦桥村、周桥村、付圩村、大庄村 | 2019-03-22 | 7:00-7：30 | 15:00-15:30 | 10kV车全193线76-87#杆、152#-155#杆绝缘化改造，76#杆、87#杆组立钢管杆2基（精享裕）。 | 7:30-15:00 | 8*5 |  | 瑶沟 | 取消
4 | 35kV石集变 | 10kV柳山174线4#杆柱开 | 石集：柳山蟹塘变、柳山蟹塘北变、柳山村、柳山小区、柳山湖 | 2019-03-24 | 7:00—7:30 | 16:30-17:00 | 1、柳山174线蟹塘北支线1-17#杆杆线迁移。 2、柳山174线机站支线消缺。 3、柳山174线11#杆、64#杆新增自动化开关，圩里支线1#杆更换自动化开关。 （洪能、精享裕） | 7:30-16:30 | 10*14 |  | 城淮
5 | 110kV车门变 | 10kV车庄182线新洪北支线01#柱开 | 周李小区(1-16#箱变）、景厚军专变、姚彦专变、洪桥加气站专变、泗洪琴利塑料厂、 洪东变、后洪变、洪西变、丁庄变、前谷变 | 2019-03-28 | 7:00-7:30 | 17:00-17：30 | 1、10kV车庄182线周李机站支线22#杆移位。（洪能） 2、10kV车庄182线后洪变支线01#(与175线拉手）电缆头拆除接入电缆分支箱，新电缆头搭接。（洪能） 3、10kV车庄182线后洪变支线03#杆洪东变迁移至10kV车庄182线后洪变支线04#杆。（洪能） | 7：30-17:00 | 10*25 | 核实徐洪175线5#环网柜175（182）拉手在分位 | 瑶沟
批准： 李晓萌 审核：赵良成、陈道敏 编制：王延萌、张锋

## 3月份增补
国网泗洪县供电公司2019年3月份配网增补停电工作计划表(签字版)
序号 | 停电范围 |  |  | 日期 | 停、复役时间 |  | 工作内容及施工单位 | 计划工作时间 | 停电时户数 | 备注 | 上报单位
| 变电站 | 电气范围 | 地理范围 |  | 停电 操作 | 送电 操作
1 | 220kV杨庄变 | 20kV泰五2F1线29#、43#杆柱开、北戴河路支线25#杆柱开， 20kV灵金2E4线25#、39#杆柱开、北戴河路支线25#杆柱开， 20kV嵩金2F3线钱塘江路支线11#杆柱开， 20kV嵩北2F4线钱塘江路支线11#杆柱开 | 润大橡塑、 建设局路灯、 科创园 | 2019-03-24 | 7：30-8：00 | 17：30-18：00 | 1、20kV泰五2F1线41#塔、20kV灵金2E4线37#塔斩耐张，塔上装设2台智能开关并搭接，新敷设电缆头搭接。 2、20kV泰五2F1线41#-12塔、20kV灵金2E4线37#-12塔电缆头搭接。 3、20kV嵩金2F3线衡山路南支线18#杆、20kV嵩北2F4线衡山路南支线18#杆电缆头搭接。 4、灵金2E4线北戴河路支线38#杆迁移。 5、灵金2E4线北戴河路支线43#杆宏润光电科技搭接（洪能） | 8:00-17:30 | 10*3 | 泰五2F1线43#杆柱开以下负荷热倒至衡金229线，灵金2E4线39#杆以下负荷热倒至衡金219线。 | 配网
2 | 10kV黄山路开闭所， 110kV三里变 | 10kV黄山路开闭所：10kV三黄Ⅲ183线， 110kV三里变：10kV洪中133线23杆133（183）拉手开关 | 不对外停电 | 2019-03-26 | 8:30-9:00 | 15:00-15：30 | 三黄Ⅲ183线2#电缆分支 箱进线电缆搭接（洪能） | 9:00-15：00 |  | 停役前核实三黄Ⅲ183线1#环网柜主出线开关在分位。 合上黄山路开闭所110开关（合环），将183开关改冷备用（解环），后拉开133（183）拉手开关，再将黄山路开闭所183线路改检修。 复役：黄山路开闭所183线改冷备用。后三里变183线改运行，再合上三黄Ⅲ183线1#环网柜主出线开关，许可 在10kV洪中133线23杆133（183）拉手开关处核相， 正确后，将黄山路开闭所183开关转运行（合环），拉开110开关（解环）。 | 配网
3 | 110kV董沟变 | 20kV首义I215线1#环网柜1-2开关 | 不对外停电 | 2019-03-26 | 15：30-16：00 | 18:00-18:30 | 11#杆衬铁脱落处理（洪） | 16:00-18：00 |  | 通知营销，提前通知用户，负荷转移 | 配网
4 | 35kV北郊变 110kV董沟变 | 35kV北郊变:10kV兴洪153线、兴洪153线63#杆分段开关； 110kV董沟变： 10kV园南192线昆仑山路北支线1#杆分段开关 | 宿迁山诚建材有限公司，宿迁龙辉纸塑有限公司，泗洪金龙塑业有限公司，江苏海化环保能源科技有限公司，苏展实业、泗洪县公安局车架管、中石化加油站、宿迁雪创、寰晟服饰、盛泰燃气 | 2019-03-30 | 8:30-9:00 | 15:00-15：30 | 10kV兴洪153线34#杆迁移（洪能） | 9:00-15：00 | 7*10 | 核实：10kV重南152线18#杆152（192）拉手开关在分位。 将10kV兴洪153线63#杆分段开关以下用户转移至194线供电 | 配网
批准：李晓萌 审核： 颜志刚、陈道敏 编制：王延萌、张锋

## 4月停电计划
国网泗洪县供电公司2019年4月份配网停电工作计划表(签字版)
序号 | 停电范围 |  |  | 日期 | 停、复役时间 |  | 工作内容及施工单位 | 计划工作时间 | 停电时户数 | 备注 | 上报单位
| 变电站 | 电气范围 | 地理范围 |  | 停电 操作 | 送电 操作
1 | 35kV界集变 | 10kV姬楼193线姬楼支线9+1#杆柱开 | 界集镇：姬楼村 | 2019-04-01 | 06:30-7:00 | 16:00-16：30 | 10kV姬楼193线姬楼支线61#杆新建变压器，搭火（山东久茂） | 07:00-16:00 | 10*9 |  | 界集
2 | 110kV上塘变 | 10kV上桥144线、10kV上庄153线 | 上塘：响桥村、马庄村、瓦坊村 | 2019-04-02 | 7:30-8:00 | 17:00-17:30 | 1、上桥144线与上庄153线100#杆新增拉手开关。 2、上桥144线水牛冲支线9#杆新增自动化开关。 3、消缺；上桥144线11#杆柱开避雷器消缺，水厂支线弧垂大；水牛冲北变需迁移影响安全；所有耐张转角安装驱鸟器。 4、上庄153线119#杆新增自动化开关。 5、上庄153线小周庄支线1#杆新增自动化开关。 6、上庄153线小周庄支线29#杆新增自动化开关。 7、消缺：上庄153线1#-100#杆有20余处缺陷、所有耐张转角安装驱鸟器（洪能、精享裕） | 8:00-17:00 | 10*30 | 需要提前核相（双回同杆） | 上塘
3 | 110kV泗洲变 | 10kV徐洪175线5#环网柜5-5开关 | 交警队 | 2019-04-03 | 6:30-7:00 | 16:00—16:30 | 1、迁移变压器1台。 2、徐洪175线23#杆斩耐张，拆除21-23#杆线路。 3、徐洪175线21#杆电缆头拆除接入新建电缆分支箱，新电缆在23#杆上杆搭接。（洪能） | 7:00-16:00 | 10*1 |  | 配网
4 | 35kV石集变 | 10kV靳台176开关 | 不对外停电 | 2019-04-03 | 09:00-09:30 | 17:30-18:00 | 靳台176开关跳闸信号不上传检查处理 | 09:30-17:30 |  | 4#杆以下负荷转移至174线供电，后开关改冷备用 | 运维站
5 | 110kV田桥变 | 10kV3号电容器 | 不对外停电 | 2019-04-03 | 09:00-09:30 | 11:00-11:30 | 10kV3号电容器组破损基础修复 | 09:30-11:00 |  |  | 运维站
6 | 110kV田桥变 | 10kV4号电容器 | 不对外停电 | 2019-04-03 | 14:30-15:00 | 16:30-17:00 | 10kV4号电容器组破损基础修复 | 15:00-16:30 |  |  | 运维站
7 | 35kV太平变 | 10kV南岗154线主线001#杆柱开 | 太平镇：许台村，南滩村，南谢村，沉涝村，谢咀村，农科河底 | 2019-04-04 | 7:00-7:30 | 16:30-17:00 | 1、太平10kV154南岗线81#杆更换2台自动化柱开 2、太平10kV154南岗线135#杆新增1台自动化柱开 3、太平10kV154南岗线81#杆高张扳杆迁移（政府路面放宽）。 4、太平10kV154南岗线南谢四组变迁移（政府路面放宽）。 5、10kV南岗154线谢咀东变高压引下线老化需更换；谢咀西变高压引下线老化需更换。（精享裕、东电） | 7:30-16:30 | 10*21 |  | 龙集
8 | 110kV双沟变 | 10kV双西135线孙庄支线2#杆柱上开关 | 双沟镇：罗岗小区，罗罗村，汤圩杆，孙庄村，李庄村，项岗小区，项岗村。 | 2019-04-07 | 07：00-07：30 | 16:30-15:00 | 1、10kV双西135线七维机站支线电缆搭接到10kV双西135线孙庄支线60#杆。 2。10KV双西135线孙庄支线23#杆新增自动化柱开一台。（洪能、精享裕） | 7:30-16:30 | 8*21 |  | 双沟
9 | 35kV龙集变 | 10kV侯咀189线主线002#杆柱开 | 龙集镇：龙南村、 姚兴村、 田集村 、侯咀村 龙东圩、 龙东三组变、 南佃 | 2019-04-08 | 7:00-7:30 | 16:00-16:30 | 1、龙集10KV189侯咀线52#、105#杆新增自动化柱开，侯咀南圩支线2#杆新增自动化柱开，南佃支线4#杆新增自动化柱开。 2、龙集10kV侯咀189线65+1#杆更换自动化柱开，龙南转盘支线7#杆更换自动化柱开 。（精享裕、东电） | 7:30-16:00 | 9*40 |  | 龙集
10 | 110kV董沟变 | 20kV青香Ⅰ213线香江花城分界开关、青香Ⅱ223线香江花城分界开关 | 香江花城小区 | 2019-04-09 | 6:30-7:00 | 17：30-18：00 | 1、香江花城小区20kV1#、2#、3#、4#、5#、6#箱变降压改造为10kV630kVA箱变 2、新建香江花城环网柜进线与10kV园北193线衡山北路南支线3#杆用户分界开关搭接（园东194线衡山北路南支线同杆）。（志诚） | 7:00-17:30 | 11*6 | 停电前核实10kV园北线香江花城分界开关、园东线香江花城分界开关分位。 工作结束后20kV香江花城分界开关保持分位 10kV园北线香江花城分界开关、园东线香江花城分界开关改运行 | 配网
11 | 110kV金镇变 | 金镇变：10kV金南196线金镇3#变支线12#杆柱开 | 金锁镇：小学、名仕苑小区、汉府雅苑小区、金锁新村、玻璃厂、祺美包装厂、玖顺木业、金镇工业园区、顺通阀门 | 2019-04-09 | 07:00-07:30 | 16:30-17:00 | 10kV金南196线园区6支线4#杆新增园区7#新增配变、搭火。 2、10kV金南196线金镇3#变支线15#杆B相线脱落消缺。（三公司） | 7:30-16:30 | 10*9 |  | 金镇
12 | 110kV城头变 | 10kV城临134线、城淮141线 、 城湖144线 | 城头乡：周台村、渔场变,林业五场、迎湖村、林业三场机站、祖楼机站、电信机站、龙虾馆、望湖农庄 | 2019-04-09 | 7:00-7:30 | 18:30-19:00 | 1、城临134线42#、133#杆，周台小区支线1#杆，古徐水街支线36#杆智能开关安装。 2、城淮141线42#、147#、163#、164#杆智能开关安装，林业五场新建变压器搭伙。 3、城湖144线1#、23#、102#杆、林业三场支线1#杆智能开关安装，开关安装护套，新增林业三场搭伙(精享裕、南通通城） | 7:30-18:30 | 11*40 |  | 城淮
13 | 110kV梅花变 | 10kV梅井1D3线32#杆柱开 | 梅花镇：大罗村、从庄 | 2019-04-10 | 06:30-07:00 | 18:00-18:30 | 1.10kV梅井1D3线小沈庄支线1#-35#杆线路绝缘化改造。 2.10kV梅井1D3线庞道支线1#-58#杆线路线路绝缘化改造。 3.10kV梅井1D3线付宅支线1#-39#杆线路线路绝缘化改造。 4.10kV梅井1D3线新关支线1#-23#杆线路线路绝缘化改造。 5.10kV梅井1D3线义井韩圩分支线1#-7#杆线路线路绝缘化改造。 6.10kV梅井1D3线73#、96#、119#、120#、143#杆柱开更换自动化柱开。 7.付宅变、大罗村部变、大罗村大罗蔡庄变、大罗村大罗庞道变、大罗村大罗庄变、从庄七组变、从庄五八组变、从庄五八组南变、从庄六九组变、大付庄变、从庄1-4组变、林场付宅变、大付庄变TTU项目施工。 8.梅井线主干线70-160#杆消缺（通城、东电、精享裕、永达） | 07:00-18:00 | 12*33 | 10kV梅井1D3线小沈庄支线30#杆与10kV段庄1D4线核相 | 梅花
14 | 110kV梅花变 | 10kV段庄1D4线5#杆柱开 | 梅花镇：高圩小区、段庄村、鑫隆铸造厂、日金服装厂、段庄民族示范村小区、梅花加气站 | 2019-04-10 | 06:30-07:00 | 18:00-18:30 | 1.10kV段庄1D4线43#-97#杆线路维修。 2.10kV段庄1D4线51#杆柱开更换自动化柱开。 3.陈圩南变、陈圩变、梅花小魏庄变、高圩小区1#变、高圩小区2#变、高圩西变更换TTU项目。（通城、东电、精享裕） | 07:00-18:00 | 12*15 |  | 梅花
15 | 35kV芦沟变 | 10kV芦西178线1#杆柱开 | 大胜村、薛岗村、双桥村、杨台村、嘉豪生物发电厂，仁台机站 | 2019-04-11 | 06:30-07:00 | 14:30-15:00 | 1、仁台机站支线18#杆新增变压器、搭火； 2、仁台机站支线28#杆新增变压器、搭火； 3、臧台支线11#杆新增变压器、搭火； 4、清除仁台机站支线17#杆鸟窝； 5、张圩机站支线新架线路搭接； 6、更换蒋庄支线3#杆柱上开关、更换大胜北支线1#杆柱上开关、更换主杆88#杆柱上开关一台； 7、新建薛岗小区支线1#杆柱上开关一台。 8、驱鸟器安装。 9、张圩机站支线6#杆安装防雷接地。（洪能、精享裕） | 7:00-14:30 | 8*6 |  | 园湖
16 | 110kV车门变 | 10kV车全193线7#杆柱开 | 胡三村、秦桥村、周桥村、付圩村、大庄村 | 2019-04-12 | 06:30-7:00 | 17:00-17:30 | 1、10kV车全193线76-87#杆、152#-155#杆绝缘化改造，76#杆、87#杆组立钢管杆2基。 2、10kV车全193线主干线90#、115#杆、162#更换自动化开关，五站支线4#杆、94#杆更换自动化开关。 3、秦桥村稻虾养殖1变，2变搭接。 4、大庄村稻虾养殖1变，2变搭接。 5、农大支线3#（园农大单相变拆除搭接。 6、苏庄支线4#杆拆除搭接。 7、胡三支线7#杆拆除搭接。 8、五站支线54#杆拆除搭接。（洪能、精享裕） | 7:00-17:00 | 11*5 |  | 瑶沟
17 | 110kV泗洲变 110kV车门变 | 10kV泗瑶Ⅰ173线、 10kV泗瑶Ⅱ183线、10kV车秦163线52#杆柱开 | 瑶沟乡：宏伟村、桂湾村、新庄花园、全民村、桂湾村、西工业园区、瑶沟街道 | 2019-04-13 | 7:00-7:30 | 17:00-17:30 | 1、10kV泗瑶Ⅰ173线28#杆、44#杆、宏伟东站支线18#杆、桂湾支线1#杆，更换自动化开关。 2、10kV泗瑶Ⅱ183线园区西一支线9#杆园区一变增容搭接。 3、10kV泗瑶Ⅱ183线28#杆、61#杆、园区西一支线1#杆、园区中支线1#杆、68#杆更换自动化开关。 3、车秦163线75#杆更换自动化开关。 | 7:30-17:00 | 10*27 |  | 瑶沟
18 | 35kV陈圩变 | 10kV临淮164线1#杆分段开关、开发公司支线6#杆分段开关，湿地165线1#杆分段开关 | 临淮镇：临淮村，小街村，朱台村，临淮林场，温泉度假村，陈岗村，陈圩林场，陈卷村，二河村，骈台村，洪胜村，徐圩村，力河村，机关街道 | 2019-04-14 | 6:30-7:00 | 16:30-17:00 | 1、临淮164线101#、165#杆、开发公司支线6#杆、刘台分支线1# 杆自动化柱开安装； 2、 临淮164线、湿地165线141#-222#杆线路消缺，安装驱鸟器。 3、湿地165线112#杆、南养场支线1#、83#杆、首府小区支线1#杆、车站南支线07#杆安装自动化开关 4、临淮人民政府专变搭伙，新建敬老院3#变、4#变搭伙。（精享裕、洪能） | 7:00-16:30 | 10*21 | 开发公司支线6#杆以下负荷转移至134线 | 城淮
19 | 35kV太平变 | 10kV塘陈152线主线001#杆柱开 | 太平镇：塘怀村，吕集村，明塘村，高咀村，桥口村，高集村，洋沟村，峨媚村，香城村，陈门村 | 2019-04-15 | 7:00-7:30 | 16:00-16:30 | 1、10kV塘陈152线87#杆更换自动化柱开，洋沟支线22#杆更换自动化柱开，娥眉村东支线1#杆更换自动化柱开，香城街道支线29#杆更换自动化柱开 2、10kV塘陈152线香城街道支线30#杆新增自动化柱开。 3、10kV塘陈152线洋沟小学变迁移（政府路面放宽）。（精享裕、东电） | 7:30-16:00 | 9*40 |  | 龙集
20 | 110kV孙园变 | 10kV洋井194线孙楼下站支线1#杆柱开 | 孙园镇：大寨站、洋井站、洋井新站、孙楼下站，朱成洼，朱成洼西，陶洼南，陶洼，扫湾下变 | 2019-04-16 | 06:30-07:00 | 14:00-14:30 | 1、孙楼下站支线49#杆洋井稻虾养殖基地2#变搭接； 2.孙楼下站支线49#杆洋井稻虾养殖基地1#变搭接； 3、孙楼下站支线49#杆孙楼稻虾养殖基地变搭接。 4、孙楼下站支线55#杆中相导线从瓷瓶上脱落消缺（洪能） | 7:00-14:00 | 8*9 |  | 园湖
21 | 35kV朱湖变 | 10kV大楼172线大楼北支线25#杆分段开关 | 大楼街道：大楼村、侯路村、陈咀村、周庄村、侯路村电站、陈咀村电站、周庄村电站、殡仪馆、 | 2019-04-16 | 7:00-7:30 | 17:30-18:00 | 1.10kV大楼172线彭庄河北支线19#杆、陈咀利东北支线10#杆、陈咀利东支线38#杆、养殖场3#变支线3#杆安装变压器搭火. 2.养殖场3#、4#变安装低压配电箱。 3.10kV大楼172线彭庄河北支线1#杆安装分段开关、侯路王庄支线1#杆安装分段开关、外岗二站支线1#杆安装分段开关、大胡庄支线1#杆安装分段开关、陈咀利东支线1#杆安装分段开关、殡仪馆支线1#杆安装分段开关。 4.大楼北支线25#杆以下安装驱鸟器、变压器护套。（三公司、洪能） | 7:30-17:30 | 11*9 |  | 青阳
22 | 110kV孙园变 | 10kV崔集195线 | 不对外停电 | 2019-04-17 | 09:00-09:30 | 17:30-18:00 | 崔集195开关流变更换 | 09:30-17:30 |  | 1#杆以下负荷转移至芦西178线供电 | 运维站
23 | 35kV朱湖变 | 10kV大楼172线大周黄支线1#杆分段开关 | 大楼街道：面西村、面西小区、黄吴村、丰湖村、花庄村、周庄村、面西村电站、黄吴村电站、丰湖村电站、、花庄村电站、周庄村电站、报废车市场变、铭乾农业科技有限公司、刘浩、朱前闯、 | 2019-04-17 | 7:00-7:30 | 17:00-17:30 | 1.10kV大楼172线周庄河东支线1#杆更换瓷瓶（消缺）、16#、29#杆安装变压器。 2.10kV大楼172线陈丰湖支线24#、54#杆安装变压器 3.10KV大楼172线沿河南变支线12#杆安装变压器。 4.10KV大楼172线丰湖东变支线16#杆迁移变压器。 5.10KV大楼172线花庄佟庄支线4#杆迁移变压器。 6.10KV大楼172线花庄佟庄支线1#杆安装分段开关、周庄河东支线1#杆安装分段开关、丰湖支线9#杆安装分段开关、黄庄南湖庄支线1#杆安装分段开关、臧庙变支线1#杆安装分段开关 7.10kV大楼172线臧庙变支线1#杆安装分段开关 8、安装驱鸟器、护套（洪能、精享裕） | 7:30-17:00 | 10*9 |  | 青阳
24 | 35kV朱湖变 | 10kV朱水176线 | 不对外停电 | 2019-04-18 | 8:00-8:30 | 15:30-16:00 | 10KV朱水176线55#杆安装变压器、搭火（洪能） | 8:30-15:30 |  | 核实负荷已转移 | 青阳
25 | 110kV梅花变 | 10kV郭咀1D1线3#杆柱开， 10kV凤墩1E5线3#杆柱开 | 梅花镇：陆桥村、关门杜小区、凤墩村、叶文米厂、佳和米厂、谢家利米厂 | 2019-04-18 | 06:30-07:00 | 18:00-18:30 | 1.新增10kV郭咀1D1线6#杆陆桥庄支线自动化柱开、更换10KV郭咀1D1线7#杆柱开。 2.陆桥庄变、陆桥村部变、陆桥十组变、陆桥十组西变TTU项目施工。 3.关门杜小区南变、关门杜小区北变更换配电箱。 4.更换10kV凤墩1E5线29#杆、86#杆柱开。 5.10kV凤墩1E5线21#杆至113#杆绝缘化线路改造。 6.更换凤墩十组变配电箱（永达、东电、精享裕）。 | 07:00-18:00 | 12*20 | 郭咀与凤墩线核相，郭咀与金周线核相，凤墩线与白庙线核相 | 梅花
26 | 110kV城头变 | 10kV城溧143线、 10kV城靳131线、 10kV靳台176线51#杆开关 | 城头乡：邱台村、戚台村、胜利村、林业四场、林业九场、特种场、邱台村、姚台村、林业一场、林业二场、梁园钟庄、潘台塘口、孙台村，李台村 | 2019-04-19 | 7:00-7:30 | 17:00-17:30 | 1、城溧143线30#、80#、128#杆，梁园支线18#杆，立东支线65#杆，特种场支线61#杆、圩里小区支线1#杆智能开关安装。 2、新建肖台北变、新集塘口变、肖台塘口变、林业四场塘口变、余西塘口变、采摘园变、立东塘口变、红旗塘口、林业七场塘口变、林业二场塘口变、小周台塘口变搭伙。 3、前马变改造、马台支线新建钢管塔。 4、拆除靳台176线2台开关，新建变压器搭伙（通城、精享裕） | 7:30-17:00 | 10*40 |  | 城淮
27 | 35kV魏营变 | 10kV上塘153线、 10kV桑园157线、 10kV马庄151线、10kV蔡圩152线 | 魏营：前营村、魏营村、涧圩村、涧东村、涧北村、宋桥村 | 2019-04-20 | 7:30-8:00 | 18:00-18:30 | 1、上塘153线9#杆新增自动化开关与魏营154线二甲支线2#杆搭接 。 2、10kV马庄151线29#新增自动化开关(变更为与上塘153线拉手)。 3、消缺：上塘153线8#杆瓷瓶松动、安装驱鸟器。 4、马庄151线5#杆更换自动化开关。 5、马庄151线涧圩支线32#杆新增自动化开关。 6、马庄151线91#杆拆除开关；涧圩支线1#杆新增自动化开关； 7、宋桥支线1#杆更换自动化开关 。 8、魏营西支线26#杆更换自动化开关 9、二甲支线11#杆新增2台自动化开关、8#、12#杆拆除老开关 。 10、消缺：魏营中变对地距离不够消缺；新政府变弧垂大、所有耐张转角安装驱鸟器 11、马庄151线涧东村稻虾养殖配变搭火（洪能、精享裕、三公司） | 8:00-18:00 | 11*22 | 工作结束后马庄151线29#杆柱开保持分位 | 上塘
28 | 35kV魏营变 | 10kV魏营154线 | 魏营：前营村、何圩村、豆冲村、上何村、欧岗村、陈冲村 | 2019-04-20 | 7:30-8:00 | 9:00-9:30 | 10kV魏营154线8#杆二甲支线拆除跳线 | 8:00-9:00 | 2*45 | 魏营154线8#杆二甲支线开断，以上线路送电 | 上塘
29 | 35kV太平变 | 10kV周青153线主线001#杆柱开 | 太平镇：太平机关街道，周咀村，花圏，工业园区，太平村，汤王村，裴南村，青庄村，严庄村，谢咀村 | 2019-04-21 | 7:00-7:30 | 17:00-17:30 | 1、10kV周青153线20#杆更换2台自动化柱开，裴南电站支线更换自动化柱开，工业园区支线1#杆更换自动化柱开。 2、10kV周青153线周嘴藤庄变迁移。 3、10kV周青153线青庄北变迁移到新线路上，拆除旧线路。 4、10kV周青153线严庄变高压引下线老化需更换。 （精享裕、东电） | 7:30-17:00 | 10*40 |  | 龙集
30 | 35kV界集变 | 10kV颜圩197线11#杆柱开、10kV安东199线11#杆柱开 | 界集镇：界集居委会、杜灯村、黄泥村、山头村、颜圩村、曹圩村、王灯村 | 2019-04-25 | 06:30-7:00 | 18:00-18：30 | 1、10kV颜圩197线62#杆安装智能柱开并拆除58#杆柱开。 2、10kV颜圩197线116#杆更换智能柱开。 3、10kV安东199线62#杆安装智能柱开并拆除58#杆柱开。 4、10kV安东199线116#杆更换智能柱开。 5、10kV安东199线曹圩支线5#杆更换智能柱开。 6、10kV安东199线丁岗支线7-8#杆之间新立电杆一根与杜灯稻虾养殖基地新建线路搭接。 7、10kV颜圩197线、10KV安东199线197-228#杆线路改造。 8、10kV颜圩197线、10KV安东199线213#、228杆各新建钢管塔1基。 9、唐马南2#变新建线路搭接（组立1基钢管杆）。 10、新建唐马南变支线搭接 11、拆除10kV颜圩197线、10kV安东199线228-238#杆线路。。 12、拆除唐马电站支线1-6#杆线路。 13、唐马新变迁移。 14、界集稻虾基地新建线路搭接。 15、10kV颜圩197线、10kV安东199线11#杆以下全线消缺（精享裕、山东久茂） | 07:00-18:00 | 12*40 |  | 界集
31 | 110kV金镇变 | 金镇变：10kV白庙192线56#杆支线柱开 | 金锁镇：候湾村、沈庄村 | 2019-04-26 | 07:00-07:30 | 9:00-9:30 | 10KV白庙192线候湾支线39#杆新增白庙电站线路搭火。（洪能） | 07:00-9:00 | 2*18 |  | 金镇
32 | 110kV金镇变 | 金镇变：10kV金周181线38#杆柱开 | 金锁镇：周河村 | 2019-04-26 | 07:00-07:30 | 14:30-15:00 | 1、金周181线78#杆、河南支线1#杆、周河2#变支线1#杆更换为自动化开关。 2、10kV金周181线78#杆以下新增1基电杆，与新增周河电站线路搭火。 3、10kV金周181线河南支线1#杆以下新增线路搭火。 4、10kV金周181线河南支线16#杆以下新增河南南站线路搭火。 5、10kV金周181线自动化开关搭接（洪能、精享裕） | 07:30-14:30 | 8*13 |  | 金镇
33 | 110kV金镇变 | 金镇变：10kV金曹I185线13#杆柱开、10kV金曹Ⅱ193线13#杆柱开 | 曹庙乡：祝圩村、政府、机关、曹庙街西、阳光嘉诚小区、曹庙中学、小学、曹庙工业园区、南蔡新村、曹庙居委会、大庄村、钟洼村、唐阳村、毕沟村、盛圩村、瓦庙村 | 2019-04-26 | 08:00-08:30 | 16:30-17:00 | 1、金曹Ⅱ193线131#杆、170#杆、曹庙南支线1#杆更换自动化开关。 2、金曹Ⅱ193线176#杆新增工业园区支线自动化开关。 3、金曹Ⅰ185线唐阳支线84#杆更换自动化开关。 4、10kV金曹Ⅱ193线机关2#变支线8#杆、机关3#变支线15#杆线头拆除。 5、曹庙南支线消缺。 6、曹庙南2#变支线消缺。 7、金曹I185线13#杆以下消缺。 （洪能、精享裕） | 08:30-16:30 | 9*40 |  | 金镇
34 | 110kV梅花变 | 10kV万全1E4线、10kV前老1D2线、 10kV蒙牛1A1线、 10kV赵庄1E3线 | 梅花镇：万全村、川城村、前老村、梅兰嘉苑小区、书香华庭小区、学府花园小区、聚福园小区、梅花供电所、梅花小学、蒙牛集团、梅花中心街道、赵庄村、鑫宇水泥厂、梅花中学、梅花派出所、梅花政府行政服务中心、唐槐小区、梅花加油站 | 2018-04-27 | 07:00-07:30 | 17:30-18:00 | 1、10kV万全1E4线8#杆、53#杆、104#杆更换自动化柱开。 2、10kV前老1D2线36#至91#杆线路维修。 3、10kV前老1D2线8#杆、40#杆柱开更换自动化柱开、10kV前老1D2线书香华庭支线1#杆柱开更换自动化柱开。 3、川城街西东变低压切割投运。 4、10kV赵庄1E3矿砂支线09#至18#杆线路维修。 5、10kV赵庄1E3线47#-92#杆双回线路维修。 6、10kV赵庄1E3线前十老组支线01#至09#杆线路维修。 7、赵庄1E3线40#杆柱开、赵庄西支线1#杆柱开、前老十组支线1#杆柱开更换为自动化柱开。 8、前老十三组变压器改造。 9、赵庄小区西变更换配电箱。 10、赵庄西支线41#杆寸铁脱落消缺（洪能、精享裕） | 07:30-17:30 | 11*40 | 前老线与赵庄线拉手核相、梅井线与赵庄线拉手核相 | 梅花 | 2019-05-12
35 | 35kV陈圩变 | 10kV陈西166线、10kV陈北162线 | 陈圩乡:陈圩中学、德园小区、颜庄小区、莲井村、陈圩工业园区、陈圩乡人民政府、马浪湖林场、马浪湖村、刘西咀村、刘宋村、陈圩街道、穆庄村、何邵村、孙园镇孙刘村、祖姚村、三瑞公司。 | 2018-04-28 | 06:30-07:00 | 17：00-17：30 | 1、 陈圩机关北2#变支线01#-07#杆线路维修0.4km，电子厂支线01#-14#杆0.8km，何邵立志站支线01#-46#杆2.3km，连井东变支线01#-19#杆1km，润洪农场支线01#-12#杆0.56km，孙刘一站支线01#-09#杆0.45km，万事空家庭农场支线01#-24#杆1.2km，祖庄2#变支线01#-06#杆0.25km。 2、10kV陈北162线：16#、25#、76#、89#、91#杆智能化开关安装。 3、10kV陈西166线陈圩德园小区3＃变新建工程搭接。 4、 10kV陈西166线：3#、26#、101#、105#杆智能化开关安装。 5、加装驱鸟器、绝缘护套、故障指示器安装、更换令克、避雷器等。 6、莲井府苑1#-5#变低压台区维修项目 ，孙刘小区2#-4＃变低压台区维修项目， 孙刘村南变低压台区维修项目，木庄村西周变低压台区维修项目。 （能瑞、精享裕） | 07:00-17：00 | 11*12 |  | 圩城
批准：李晓萌 审核：赵良成、陈道敏 编制：王延萌、张锋

## 4月份增补
国网泗洪县供电公司2019年4月份配网增补停电工作计划表（签字版)
序号 | 停电范围 |  |  | 日期 | 停、复役时间 |  | 工作内容及施工单位 | 计划工作时间 | 停电时户数 | 备注 | 上报单位
| 变电站 | 电气范围 | 地理范围 |  | 停电 操作 | 送电 操作
1 | 110kV三里变 | 10kV1号电容器检修 | 不对外停电 | 4月16日- 4月17日 | 09:00-09:30 | 17:30-18:00 | 1号电容器组基础及墙面修理 | 4/16 09:30-4/17 17:30 |  |  | 运维站
2 | 110kV金镇变 | 10kV金南196线金镇3#变支线1#杆柱开 | 金锁镇：老中学院内、金镇1#变、金镇2#变、金镇3#变、金镇工业园区7#变、工业园6#变、工业园5#变、工业园4#变、工业园3#变、学府豪庭4#变、金镇小学、幼儿园、金镇供电所、清华府小区、名仕苑小区、汉府雅苑小区、金城家园小区、金锁新村、金辉玻璃厂、祺美包装厂、玖顺木业、金镇工业园区、顺通阀门、泗洪金宝纺织有限公司、金宏纺织有限公司、双鑫纺织厂、吉龙塑胶泗洪有限公司 | 4月21日 | 07:00-07:30 | 13:00-13:30 | 1、10KV金南196线园区6支线4#杆新增园区7#新增配变、搭火。 2、10KV金南196线金镇3#变支线15#杆B相线脱落。（洪能、三公司） | 7:30-13:00 | 6*9 |  | 金镇
3 | 110kV上塘变 | 10kV上北164线、上南133线 | 上塘：上塘村、上东村、向阳村、机关政府 | 4月21日 | 7：30-8:00 | 16:00-16:30 | 1、上北164线27#杆、45#杆新增自动化开关。 2、上南133线27#、54#杆新增自动化开关。 3、上南133线55#杆新增自动化开关。 4、上东东变迁移，线路消缺，安装驱鸟器。（洪能、精享裕） | 8:00-16:00 | 9*40 |  | 上塘
4 | 110kV上塘变 35kV魏营变 | 10kV上庄152线、10kV上营143线、 10kV桑园157线 | 上塘：响桥村、石庄村 | 4月22日 | 7:30-8:00 | 16:00-16:30 | 1、上庄152线59#杆、九庄头支线1#杆、小马邹支线1#杆新增自动化开关。 2、上庄152线14#、41#杆、上营143线14#杆拆除旧开关。 3、上营143线59#杆新增自动化柱开。 4、线路消缺、安装驱鸟器。（洪能、精享裕） | 8：00-16:00 | 9*8 | 59#杆核相（双回同杆） | 上塘
5 | 35kV峰山变 | 10kV后窑142线03#杆分段开关 | 峰山乡：后窑街道，窑南小区，康居家园，后窑工业园区,火化厂殡仪馆，敬老院,温氏集团,陈窑村,洪山村,王套村,端庄村 | 2019-04-22 | 7：30-8:00 | 13:00-13:30 | 1.新装润洪钢管变07#杆智能开关并搭火。 2.新装窑北支线1#杆智能开关并搭火。 3.10kV后窑142线73#杆更换自动化开关,10kV后窑142线167#杆分段开关、山芋支线06#杆分段开关新增自动化开关。 4.迁移14#电杆。 5.更换分路令克消缺。 6.更换令克避雷器及爬线消缺。 （洪能、精享裕） | 8:00-18:00 | 6*23 |  | 天岗湖
6 | 110kV三里变 | 10kV2号电容器检修 | 不对外停电 | 4月22日-4月23日 | 09:00-09:30 | 17:30-18:00 | 2号电容器组基础及墙面修理 | 4/22 9:30-4/23 17:30 |  |  | 运维站
7 | 110kV孙园变 | 10kV中洼196线、10kV孙农Ⅱ1E6线（同杆双回） | 孙园：张塘村、中洼村、唐李村、刘庄村，张塘园区，孙园小学、中学、幼儿园，王克明等。 | 2019-04-23 | 08:00-08:30 | 13:30-14:00 | 1、10kV中洼196线唐李下站支线7#杆新增配变并搭接。 2、10kV中洼196线中洼村新增2台配变并搭接。 3、中洼196线护套安装、消缺、安装驱鸟器。 4、中洼196线20#杆新建自动化柱开1台，主干线85#、92#杆更换自动化开关2台。 （洪能、能瑞） | 08:30-13:30 | 6*26 |  | 园湖
8 | 35kV界集变 | 10kV曹庙198线77#杆柱开 | 曹庙乡：朱岗村、王岗村、尤岗村、梨园村、盛圩村、桑庄村、瓦庙东湖、东湖工业园区 | 2019-04-23 | 07:00-07:30 | 12:30-13:00 | 1、曹庙198线77#杆以下线路消缺，安装驱鸟器。 2、10kV曹庙198线朱岗西2#变低压线路搭接。 3、曹庙198线87#杆安装自动化开关（洪能、精享裕） | 7:30-12:30 | 6*40 |  | 金镇
9 | 35kV峰山变 | 10kV黄岗141线峰南分支线09#杆分段开关 | 峰山乡：张郭小区，张郭村，王庄村，时庄村,吴庄村，塔河村 | 2019-04-23 | 7：30-8:00 | 13:00-13:30 | 1.拆除张郭康居示范村支线02#杆及导线消缺。 2.拆除张郭小区支线01#杆搭。 3.搭接张郭小区支线01#杆搭头。 4.更换喉咀支线29#杆断路开关. 5.安装郭庄圩支线01#杆自动化开关。 6.更换光伏支线01#杆开关消缺。（洪能、精享裕） | 8:00-13:00 | 6*21 |  | 天岗湖
10 | 35kV峰山变 | 10kV黄岗141线机关支线8#杆分段开关 | 峰山乡：峰山街道、政府、中小学 | 2019-04-23 | 13：30-14:00 | 15:00-15:30 | 1、机关支线59#杆寸铁消缺； 2、机关支线37#杆线路消缺（洪能） | 14:00-15:00 | 2*3 |  | 天岗湖
11 | 110kV双沟变 | 10kV四河134线迎淮示范园01#杆柱上开关 | 四河乡：迎淮村迎淮示范园 | 2019-04-23 | 07：30-08：00 | 13:00-13:30 | 1、更换迎淮示范园1#变高压引下线，迎淮示范园2#变搭接。 2、迎淮示范园支线24#杆搭头消缺，10#杆，16#杆，24#杆，26# ，27#安装驱鸟器。（洪能） | 8:00-13:00 | 6*1 |  | 双沟
12 | 110kV孙园变 | 10kV崔集195线 | 孙园：王阶村、刘德村、李庙村、良圩村，崔集村，刘统村，陈石村，崔集小区，东林机械厂、益明机械厂、浦润纺织、洪源建材、国梁水泥制品、洪源秸秆等 | 2019-04-24 | 08:00-08:30 | 13:30-14:00 | 1、10kV崔集195线刘统下站支线刘德村稻虾养殖新增线路、配变搭接。 2、10kV崔集195线刘统下站支线刘统村稻虾养殖新增线路配变搭接。 3、崔集195线线路消缺。 4、主干线30#杆、83#杆更换自动化柱开。 5、陈石前支线1#杆更换自动化开关（洪能、能瑞、精享裕） | 08:30-13:30 | 6*43 |  | 园湖
13 | 110kV城头变 | 10kV城临134线1#杆柱开、城淮141线1#杆柱开、城湖144线1#杆柱开 | 城头乡：周台村、渔场变,林业五场、迎湖村、林业三场机站、祖楼机站、电信机站、龙虾馆、望湖农庄 | 2019-04-24 | 7:30-8:00 | 15:00-15:30 | 1、城临134线42#、133#杆，古徐水街支线35#杆、36#杆智能开关安装。 2、城淮141线42#杆、湿地西大门支线2#杆智能开关安装。 3、城湖144线23#、103#杆、余东支线6#杆、林业三场支线1#杆智能开关安装。 4、安装护套，新增林业三场搭伙、林业五场新建变压器搭伙。 5、城临134线姬楼机站消缺。（洪能、精享裕、通城） | 8:00-15:00 | 8*40 |  | 城淮
14 | 35kV朱湖变 | 10kV杨庄171线朱湖4号变支线1#杆负荷开关 | 朱湖：朱湖4#变，曹宅路南变、北变 | 2019-04-24 | 7:30-8:00 | 17:00-17:30 | 杨庄171线朱湖4号变支线1#杆以下线路单回路改双回路（能拓） | 8：:00-17:00 | 10*3 |  | 界集
15 | 110kV朱湖变 35kV朱湖变 | 110kV朱湖变：10kV朱楼164线、朱周176线、朱水167线备用177线 35kV朱湖变：10kV朱水176线，10kV大楼172线，大楼172线74#杆柱开、周黄支线1#杆柱开 | 大楼：周庄河东变 | 2019-04-25 | 7:30-8:00 | 18：00-18:30 | 1、35kV朱湖变10kV大楼172线73#杆周黄支线切割到110kV朱湖变朱周176线。 2、35kV朱湖变大楼172线52#杆切割到110kV朱湖变朱楼164线上。 3、110kV朱湖变朱水167线16#杆（原朱水线35#杆）新组立1基钢管杆，新装柱开1台，将原朱水线35#杆以下负荷切割至新朱水167线，同时拆除原朱水线1-34#杆。 4、35kV朱湖变大楼172线1-52#杆拆除。 5、110kV朱湖变10kV朱楼164线、朱周176线、朱水167线、备用177线站内电缆头搭接。（能拓） | 8:00-18:00 | 1*11 | 提前通知10kV朱水176线负荷转移 停役：拉开35kV朱湖变大楼172线周黄支线1#杆柱开，合上172线西吴庄支线25#杆172（138）拉手开关。拉开74#杆柱开，合上172线乡南支线172（136）拉手开关，拉开大楼172线13#杆柱开。 复役（充电）： 1、核实110kV朱湖变朱周176线1#杆柱开合位、17#杆柱开分位，朱楼164线1#杆柱开合位、17#杆柱开分位，朱水167线1#杆合位、16#杆柱开分位，备用177线1#杆柱开合位。 2、将110kV朱湖变朱楼164线、朱周176线、朱水167线、备用177线改临时定值后分别转运行，正常后逐个验电保证正确。 3、拉开110kV朱湖变朱楼164、朱周176、朱水167开关，备用177线改冷备用，恢复定值。 4、合上110kV朱湖变朱楼164、朱周176、朱水167开关。 5、合上110kV朱湖变朱周176线17#杆柱开，朱楼164线17#杆柱开分位，朱水167线16#杆柱开。 6、许可在原大楼172线74#杆、周黄支线1#杆、自来水厂处核相。 7、核相正确后合上朱周176线周黄支线1#杆柱开（合环），拉开原172线西吴庄支线25#杆172（138）拉手开关（解环）；合上原大楼172线（朱楼164线）74#杆柱开（合环），拉开原172线乡南支线172（136）拉手开关（解环）。 | 界集 青阳
16 | 110kV田桥变 35kV芦沟变 | 20kV田东281线中皇城1#环网柜进线开关，20kV田皇283线中皇城2#环网柜进线开关； 10kV秦沟168线34#杆山河路南支线分段开关，10kV戚庄179线76#杆山河路南支线分段开关 | 青阳：中皇城小区、窑场变、新刘二三九组、新刘六组、新刘一八组、蚕桑场、泗洲学校、泗洪县城东液化气站、泗洪县特殊教育学校、泗洪县社会福利院、新安镇小区 | 2019-04-25 | 7:30-8:00 | 16:00-16:30 | 1、中皇城小区20kV1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#箱变降压改造； 2、秦沟168线山河路南支线6#杆（与戚庄179线山河路南支线80#杆同杆）安装两台用户分界开关并搭火。 3、中皇城小区内部环网柜进线电缆搭接至秦沟168线和戚庄179线。（志诚） | 8:00-16:00 | 9*7 | 复役时原20kV田东281线中皇城1#环网柜进线开关，20kV田皇283线中皇城2#环网柜进线开关保持分位。 合上10kV秦沟168线34#杆山河路南支线分段开关，10kV戚庄179线76#杆山河路南支线分段开关，合上秦沟168线用户分界开关，戚庄179线用户分界开关 | 青阳
17 | 110kV三里变 | 10kV早陈13A线滨河名城环网柜进线开关 | 滨河名城小区 | 2019-04-26 | 7:30-8:00 | 17:00-17:30 | 10kV滨河名城小区1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#箱变更换改造。（永达） | 8:00-17:00 | 10*8 |  | 配网
18 | 110kV梅花变 | 10kV梅井1D3线32#杆柱开 | 梅花镇：大罗村、从庄 | 2019-04-29 | 06:30-07:00 | 18:00-18:30 | 1.10kV梅井1D3线小沈庄支线1#-35#杆线路绝缘化改造。 2.10kV梅井1D3线庞道支线1#-58#杆线路线路绝缘化改造。 3.10kV梅井1D3线付宅支线1#-39#杆线路线路绝缘化改造。 4.10kV梅井1D3线新关支线1#-23#杆线路线路绝缘化改造。 5.10kV梅井1D3线义井韩圩分支线1#-7#杆线路线路绝缘化改造。 6.10kV梅井1D3线80#杆安装自动化柱开。 7.付宅变、大罗村部变、大罗村大罗蔡庄变、大罗村大罗庞道变、大罗村大罗庄变、从庄七组变、从庄五八组变、从庄五八组南变、从庄六九组变、大付庄变、从庄1-4组变、林场付宅变、大付庄变TTU项目施工。 8.梅井线主干线70-160#杆消缺（洪能、通城、东电、精享裕、永达） | 07:00-18:00 | 12*33 | 10kV梅井1D3线小沈庄支线30#杆与10kV段庄1D4线核相 | 梅花
19 | 110kV梅花变 | 10kV段庄1D4线5#杆柱开 | 梅花镇：高圩小区、段庄村、鑫隆铸造厂、日金服装厂、段庄民族示范村小区、梅花加气站 | 2019-04-29 | 06:30-07:00 | 18:00-18:30 | 1.10kV段庄1D4线43#-97#杆线路维修。 2.10kV段庄1D4线51#杆柱开更换自动化柱开。 3.陈圩南变、陈圩变、梅花小魏庄变、高圩小区1#变、高圩小区2#变、高圩西变更换TTU项目。（洪能、通城、东电、精享裕） | 07:00-18:00 | 12*15 |  | 梅花
20 | 35kV北郊变 | 10kV重南152线朱圩支线1#杆分段开关 | 重岗街道办：中韩村、朱圩村 | 2019-04-30 | 07:00-07:30 | 11:30-12:00 | 1、中韩蚕桑基地新建线路及搭火； 2、安装变压器护套、柱开护套和驱鸟器消缺。（洪能、南通通城） | 07:30-11:30 | 5*12 |  | 青阳
21 | 35kV北郊变 | 10kV重南152线顺河支线113#杆分段开关 | 重岗街道办：顺河村、顺河南站 | 2019-04-30 | 07:00-07:30 | 11:30-12:00 | 1、顺河软仔石榴基地新建线路及搭火； 2、拆除顺河电站支线14-15#杆旧线路、新建线路搭接顺河电站变。 3、安装变压器护套、柱开护套和驱鸟器消缺。（洪能、南通通城） | 07:30-11:30 | 5*7 |  | 青阳
批准：李晓萌 审核： 颜志刚、陈道敏 编制：王延萌、张锋

## 5月份
国网泗洪县供电公司2019年5月份配网停电工作计划表（签字版)
序号 | 停电范围 |  |  | 日期 | 停、复役时间 |  | 工作内容及施工单位 | 计划工作时间 | 停电时户数 | 备注 | 上报单位
| 变电站 | 电气范围 | 地理范围 |  | 停电 操作 | 送电 操作
25 | 110kV梅花变 | 10kV赵庄1E3线6#杆柱开 | 梅花镇：梅花居委会、梅花中心街道、赵庄村、鑫宇水泥厂、梅花中学、梅花派出所、梅花政府行政服务中心、唐槐小区、梅花加油站 | 2019-05-19 | 07:00-07:30 | 17:30-18:00 | 1、10kV赵庄1E3矿砂支线09#至18#杆线路维修。 2、10kV赵庄1E3线47#-92#杆双回线路维修。 3、10kV赵庄1E3线前十老组支线01#至09#杆线路维修。 4、赵庄1E3线40#杆柱开、赵庄线48#杆柱开更换为自动化柱开。 5、前老十三组变压器改造。 6、赵庄小区西变更换配电箱。 （洪能、精享裕） | 07:30-17:30 | 10*20 | 前老线与赵庄线拉手核相、梅井线与赵庄线拉手核相 | 梅花
26 | 35kV北郊变 | 10kV名城157开关 | 不对外停电 | 2019-05-19 | 08:00-08:30 | 17:30-18:00 | 10kV名城157开关保护更换、调试 | 08:30-17:30 |  | 负荷转移，线路侧带电 | 运维站
27 | 35kV北郊变 | 10kV五农156线 | 用户专线 | 2019-05-20 | 08:00-08:30 | 15:30-16:00 | 10kV五农156开关保护更换、调试 | 08:30-17:30 |  | 营销提前通知用户 | 运维站
28 | 110kV泗洲变 | 20kV波司登243线2#环网柜主出开关；10kV徐洪175线2#环网柜主出开关，4#环网柜主进开关 | 农资水产城、波司登、农机大市场、宿迁市鸿福物业管理有限公司 | 5月23日 | 7:00-7:30 | 16:30-17:00 | 1、波司登243线水产城1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#箱变降压改造。 2、波司登243线3#环网柜到水产城环网柜两端电缆头拆除。 3、徐洪175线3#环网柜新出间隔接入水产城环网柜。（洪能、精享裕） | 7:30-16：30 |  | 4#环网柜以下负荷转移 | 配网
29 | 110kV双沟变 | 10kV四河134线主线5#杆、72#杆柱上开关，10kV双沟131线双四路支线1#杆柱上开关， 10kV双西135线双四路支线9#杆柱开 | 双沟镇：西岗工业园、西岗村，双北医院，猿洲路，新河湾小区 | 5月24日 | 07：00-07：30 | 17:30-18:00 | 1、10kV四河134线主线6-70#杆线路维修。2、10kV四河134线泽民禽业等支线维修。 3、10KV四河134线泽民禽业等支线维修1#杆装智能柱开。 4、10kV四河134线主线23#杆装智能柱开。5、10KV双西135线双四路支线10#与10kV四河134线主线搭接，10kV双西135线双四路支线23#杆与52#杆搭接。 6、拆除老旧10kV四河134线主线40-51#杆线路。 7、拆除老旧10kV四河134线泽民禽业等支线。 8、10kV四河134线主线68#杆装智能柱开。（洪能、永达） | 7:30-17:30 |  | 双沟变出线安装一二次融合开关 停电前合上10kV四河134线与峰南144线拉手，拉开10kV四河134主线72#杆开。 | 双沟
30 | 110kV车门变 | 10kV车门192线017#柱开； 10kV车朱172线017#柱开 | 车门乡：机关片(学校、医院、政府、红叶豪庭小区、金桥家园小区、桥口村、山西小区、车门山花园小区、农贸市场变、陆庄片等机关综合变）、团结村、岗朱村、大刘村、陈龙村等 | 2019-05-25 | 8:00-8:30 | 14:30-15：00 | 1、10kV车门192线红叶豪庭支线01#杆迁移（包括柱开）； 2、10kV车门192线050#杆新增智能柱开； 3、10kV车门192线059杆新增智能柱开 ； 4、10kV车门192线东林场变支线01#杆移位、更换变压器； 5、10kV车门192线龙庙支线01#杆更换为智能柱开； 6、10kV车朱172线096#杆新安装智能柱开； 7、10kV车朱172线123#杆更换为智能柱开。（洪能、东电） | 8：30-14:30 | 7*35 |  | 瑶沟
31 | 110kV金镇变 | 10kV侯湾186线何宅3#变支线1#杆柱开 | 金锁镇：双湖村、何宅村、新河村、曹宅村、许宅村、苗元组、金镇中学、学府豪庭1#变、2#变、3#变、5#变、6#变、集泰水厂 | 5月25日 | 06:30-7:00 | 16:00-16：30 | 1、曹宅变支线1#-88#杆更换导线； 2、新建变支线1#-30#杆更换导线、新建钢管杆5基； 3、新河8#变支线19#-25#杆更换电杆、导线； 4、何宅3#变支线37#杆安装柱开； 5、何宅3#变53#杆安装柱开； 6、新河7#变增容改造 7、曹宅支线1-17#杆绝缘化改造（洪能） | 07:00-16:00 | 10*34 |  | 金镇
批准： 审核： 编制：