## Sheet1
国网泗阳县供电公司2019年5月份配网停电工作计划
序号 | 停电范围 |  |  | 日期 | 停.复役时间 |  | 工作内容及施工单位 | 计划工作时间 | 停电时户数 | 本次停电解决问题 | 该线路有无未完工的配网.修理等工程 | 全年是否需要再次停电 | 申请单位 | 本次停电工作项目情况 | 备注
| 变电所 | 电气范围 | 地理范围 |  | 停电操作 | 送电操作 | [8 empty] | 备注
1 | 110千伏卢集变 | 10千伏卢郝1N6线50#杆柱开以下线路 | 潘集村等部分用户 | 2019-05-05 | 08:00-08:15 | 11:45-12:00 | 1、10千伏卢郝1N6线87#杆；潘集支线10#杆、11#杆移位；（众能公司） 2、10千伏卢郝1N6线海洼站支线消缺。 | 08:15-11:45 | 4*3 | 政府杆迁 | 否 | 否 | 李口
2 | 110千伏前圩变 | 10千伏前颜1T3线、10千伏前西1T4线 | 无 | 2019-05-05 | 07:00-07:30 | 10:30-11:00 | 1、10千伏前颜1T3线、10千伏前西1T4线1#杆搭接，1#-9#杆线路收线、紧线；（泰州敬道） | 07:30-10:30 | 0 | 投运新架线路 | 无 | 否 | 里仁 |  | 工作结束，前颜线送电至43#杆柱开，前西线送电到21#杆柱开
3 | 110千伏裴圩变 | 10千伏黄圩154线118#杆柱开以下线路 | 圩东小区、圩东3#变、黄圩中学、黄圩7#变、3#变、5#变、黄圩新街1#变、6#变、2#变、7#变4#变、后陈3#变、7#变、6#变、2#变等用户 | 2019-05-05 | 07:00-07:15 | 10:45-11:00 | 1、10千伏黄圩198线圩东小区支线17#-18#杆之间新立15M杆1基，（南通金能） 2、新立15M杆向南新放JKLYJ-10-150导线76m*3，新架400千伏A变压器1台及其台架1套，新立15米电杆2基，（南通金能） 3、拆除原后陈3#变变压器1台及其台架1套，拆除15米电杆1基，原变压器与南侧低压线路连接新放一档线路JKLYJ-120导线59m*4（南通金能） | 07:15-10:45 | 4*15 | 提高供电质量 | 无 | 否 | 裴圩 |  | 4月份下雨取消
4 | 110千伏前圩变 | 10千伏前唐1S9线、10千伏前张1V5线 | 无 | 5月6日-5月9日 | 5月6日08:00-08:30 | 5月9日17:30-18:00 | 1、10千伏前唐1S9线站内电缆制做电缆头、试验、搭接、封堵；（宿迁华能） 2、10千伏前张1V5线出线敷设电缆至1#杆、做电缆头、试验、搭接、封堵（宿迁华能） | 5月6日08:30-5月9日17:30 | 0 | 投运新架线路 | 无 | 否 | 里仁 |  | 工作结束不送电
5 | 110千伏泗港变 | 10千伏备用1F2线、10千伏备用948线 | 无 | 5月7日-5月8日 | 5月7日07:30-08:00 | 5月8日18:00-18:30 | 1、10千伏备用1F2线、10千伏备用948线出线电缆试验、搭接、封堵。（江苏永富） | 5月7日08:00-5月8日18:00 | 0 | 业扩工程 | 无 | 否 | 城区 |  | 润昌橡胶用户，命名为港润1F2线、港昌948线
6 | 110千伏泗港变 | 10千伏备用947线 | 无 | 5月9日-5月15日 | 5月9日07:00-07:30 | 5月15日17:00-17:30 | 1、从10千伏备用947线敷设电缆至1#钢管塔，制作电缆头试验、搭接、封堵（南通金能） | 5月9日07:30-5月15日17:00 | 0 | 业扩工程 | 无 | 否 | 城区 |  | 盛丰涤伦用户，命名为港盛947线
7 | 110千伏泗港变 | 10千伏港运943线、10千伏备用1F4线 | 无 | 5月9日-5月15日 | 5月9日07:00-07:30 | 5月15日17:00-17:30 | 1、从10千伏港运943线敷设电缆至1#分支箱，制作电缆头、试验、搭接、封堵（江苏东电） 2、拆除原10千伏备用1F4线电缆，从10千伏备用1F4线新敷设电缆至1#分支箱，制作电缆头、试验、搭接、封堵（江苏东电） | 5月9日07:30-5月15日17:00 | 0 | 业扩工程 | 无 | 否 | 城区 |  | 华帛纺织用户，命名为港华1F4线
8 | 110千伏临河变 | 10千伏临河127线134#杆柱开以下线路、10千伏临渡986线杨工支线13#杆柱开以下线路 | 杨工村 | 2019-05-11 | 07:00-07:30 | 11:30-12:00 | 1、将10千伏临河127线159#杆处杨工6#变移至西侧杨工6#变01#杆处，新立15米电杆2基。 2、拆除10千伏临河127线159#杆更换为1基2J3B-12.5m快速钢管塔，10千伏临河127线159#杆与西侧杨工6#变01#杆新架一档线路50m*3搭接。（江苏中浩） 3、拆除10千伏临河127线（原临河123线）1-4#杆LGJ-50线路500米，拔除电杆4基。（江苏中浩） 4、更换10千伏临河127线诚达木业支线线路为JKLYJ-10-50导线35米*3。（江苏中浩） 5、10千伏临河127杨工10#变支线1#杆处开断安装柱开一台搭接。（江苏中浩） 6、10千伏临河127线杨工4#变移位，拆除并利旧原变压器一套，更换进出线电缆。迁移10米电杆1根，拔除旧电杆4根。（江苏中浩） 7、拆除10千伏临河127线四桥支线15#-21#杆LGJ-35裸导线326m；维修10千伏临河127线四桥支线15#-21#杆JKLYJ-10-240绝缘导线路径长为316m;维修JKLYJ-10-50绝缘导线路径长为37m（新源送变电） | 07:30-11:30 | 5*7 | 绝缘化改造，新装柱开 | 无 | 否 | 临河 | 19SQSIY1901CB-0419SQSIY1901CB-06219SQSIY1901CB-063 | 4月份取消
| 批准：葛亮 | [5 empty] | 审核：李伟 |  |  |  | 汇总：朱宏基