## Sheet1
国网泗阳县供电公司2019年5月份配网停电工作计划
序号 | 停电范围 |  |  | 日期 | 停.复役时间 |  | 工作内容及施工单位 | 计划工作时间 | 停电时户数 | 本次停电解决问题 | 该线路有无未完工的配网.修理等工程 | 全年是否需要再次停电 | 申请单位 | 本次停电工作项目情况 | 备注
| 变电所 | 电气范围 | 地理范围 |  | 停电操作 | 送电操作 | [8 empty] | 备注
9 | 35千伏前圩变 | 10千伏庄圩163线91#杆北侧分支柱开以下线路 | 庄圩尚品人家小区1#-4#变 | 2019-05-12 | 06:30-06:45 | 10:45-11:00 | 1、更换庄圩尚品人家小区2#、4#箱式变，制作高压电缆头、搭接（江苏中军） | 06:45-10:45 | 4.5*4 | 消除安全隐患 | 无 | 否 | 里仁
10 | 110千伏泗港变 | 10千伏港酒942线振博路支线1#杆柱开以下线路 | 长江路 | 2019-05-12 | 07:00-07:15 | 10:15-10:30 | 1、10千伏港酒942线长江路支线7#杆东振博路支线3#与东侧新建线路1#杆搭接，新建线路8#杆与10千伏港酒942线工厂专变新放一档JKLYJ-10-240绝缘导线50*3米搭接。 2、拆除JKLYJ-10-240绝缘导线400*3米，电杆7基。（江苏新源） | 07:15-10:15 | 3.5*9 | 线路改造 | 无 | 否 | 城区
11 | 110千伏卢集变 | 10千伏卢高1F7线65#杆柱开以下线路、10千伏卢高1F7线174#杆柱开以上线路；10千伏卢岗1N8线65#杆柱开以下线路 | 大庄村、高邱村、高集街道用户 | 2019-05-13 | 06:00-06:30 | 11:00-11:30 | 1、拆除10千伏卢高1F7线、卢岗1N8线200#至234#杆（现场杆号，已核实在停电范围内）LGJ-240导线1462m*3；（南通金能） 2、维修10千伏卢高1F7线、卢岗1N8线200#至234#杆（现场杆号，已核实在停电范围内）绝缘导线JKLYJ-10-240导线1462m*3，安装故障指示器24只，安装验电接地环24只，安装防雷金具48只；维修拉线4组；（南通金能） 3、拆除10千伏卢高1F7线大庄分支线13#杆至变压器之间LGJ-35导线60M*3,维修10千伏卢高1F7线大庄分支线13#杆至变压器之间JKLYJ-10-50导线60M*3（南通金能） 4、在高集支线10#杆开断安装自动化柱开2台，并与9#杆和11#杆装设验电接地环；（辰宇电气） 5、调整高邱3#变05#杆低压导线（辰宇电气） | 06:30-11:00 | 5.5*20 | 提升绝缘化率 | 有 | 否 | 裴圩 |  | 1、合上高渡147线155#杆柱开（与卢高线合环）、拉开卢高1F7线174#杆柱开（解环）。 工作结束卢岗线65#杆柱开保持分位
12 | 110千伏前圩变 | 10千伏前东1T7线(原10千伏里东164线)孙罗支线25#杆东侧柱开以下线路 | 张郑村、河滨村、晏钱村、丁尧村、徐营村 | 2019-05-14 | 05:45-06:00 | 10:00-10:15 | 1、10千伏里西186线钱爱路支线新建36#+1至10千伏里西186线29#杆之间线路收线、紧线、搭接（宿迁华能）。 2、10千伏里西186线钱庄3#变移位工程，新立15米杆2根，10米杆1根，配变移位1台。（宿迁华能） 3、10千伏里西186线后尧1#变新增布点,立15米杆2根，安装400千伏A变压器1台及配电箱（江苏中军） 4、10千伏里西186线徐营支线61#杆更换2J3B-12.5米钢管杆1基并对新架双回线路收线搭接。（泰州敬道） | 06:00-10:00 | 4.5*63 | 投运新架线路，配变移位 | 无 | 否 | 里仁
13 | 110千伏前圩变 | 10千伏前东1T7线（原里东164线）孙罗3#变支线2#杆柱开以下线路 | 里仁村 | 2019-05-14 | 05:45-06:00 | 08:30-08:45 | 1、10千伏里东164线孙罗3#变支线4#杆双回线路电缆头搭接。（泰州敬道） | 06:00-08:30 | 3*4 | 投运新架线路 | 无 | 否 | 里仁
14 | 110千伏来安变 | 10千伏来英117线22#杆柱开以下线路、 10千伏来荣118线22#杆柱开以下线路、 10千伏来开116线珠海路支线29#杆柱开以下线路 | 北京东路、淮海路、珠海路 | 2019-05-15 | 07:00-07:30 | 11:00-11:30 | 1、更换10千伏来英117线26#杆柱上开关1台、更换10千伏来荣118线29-1#杆柱上开关1台、更换来英117线70#杆柱上开关1台、更换来荣118线71#杆柱上开关1台。（泰州敬道） 2、来开116线珠海路支线006-1#杆更换柱开1台，来荣118线珠海路支线017-1#杆更换柱开1台，来荣118线珠海路支线019#杆更换柱开1台，来荣118线珠海路支线019#-1#杆更换柱开1台，来开116线珠海路支线013#-1#杆更换柱开1台，来开116线珠海路永顺支线4#-1#杆更换柱开1台；（江苏中浩） 3、10千伏来英117线淮海路支线20#杆安装自动化柱开1台，10千伏来荣118线80#杆安装自动化柱开1台（辰宇电气） 4、10千伏来荣118线40-41#杆线路消缺（江苏富达）。 | 07:30-11:00 | 4.5*36 | 提高供电质量 | 无 | 否 | 城区
15 | 220千伏 李口变 | 10千伏李北1X1线八堡支线1#杆柱开以下线路 | 八堡村、卢塘村、八堡建材园等部分用户 | 2019-05-18 | 07:00-07:15 | 11:15-11:30 | 1、东河2#变移位：10千伏李口142线东河2#变拆除移位，新立15米电杆9基、新放JKLYJ-10-150导线326米*3（江苏新源） | 07:15-11:15 | 4.5*13 | 处理线路安全隐患 | 无 | 否 | 李口
| 批准：葛亮 | [5 empty] | 审核：李伟 |  |  |  | 汇总：朱宏基