## Sheet1
国网泗阳县供电公司2019年5月份配网增补停电工作计划
序号 | 停电范围 |  |  | 日期 | 停.复役时间 |  | 工作内容及施工单位 | 计划工作时间 | 停电时户数 | 本次停电解决问题 | 该线路有无未完工的配网.修理等工程 | 全年是否需要再次停电 | 申请单位 | 本次停电工作项目情况 | 备注
| 变电所 | 电气范围 | 地理范围 |  | 停电操作 | 送电操作 | [8 empty] | 备注
1 | 35千伏南刘集变 | 10千伏刘三147线、10千伏刘南141线 | 河边村 | 2019-05-20 | 07:00-07:15 | 07:45-08:00 | 10千伏刘南141线80#杆新建南刘集乡河边村委会专变引线搭接。 | 07:15-07:45 | 1*2 | 业扩工程 | 有 | 是 | 三庄
2 | 220千伏李口变 | 10千伏李园1X7线80#杆柱开以下线路、10千伏河虎172线工业园区支线6#杆柱开以下线路 | 李口工业园区、灯塔8#变、农科3#、4#变 | 2019-05-23 | 05:30-05:45 | 07:15-07:30 | 1、新增农科2#变与10千伏李园1X7线耀光玻璃支线1#杆搭接.（江苏中浩）2、消缺。 | 05:45-07:15 | 2*30 | 配变重载 | 无 | 否 | 李口 |  | 工作结束后，10千伏河虎172线工业园区支线6#杆柱开保持分位
3 | 110千伏城南变 | 10千伏南碧981线、南博938线、南政989线、南美936线。10千伏李场1X5线、李新1X6线、李杨1Y3线、李华1Y4线（陪停） | 碧海家园、金鼎物业管理有限公司、路灯、城南新城开发股份有限公司、桃州中学、中国移动宿迁分公司、泗阳联众汽车销售服务有限公司、泗阳亚非中信汽车销售服务有限公司、泗阳县交运新能源汽车服务有限公司 | 2019-05-23 | 08:00-08:30 | 13:30-14:00 | 1、更换10千伏南碧981线9#杆、50#柱开为自动化柱开。2、更换10千伏南政989线9#杆、50#柱开为自动化柱开。3、更换10千伏南博938线18#杆柱开为自动化柱开。4、更换10千伏南美936线18#杆柱开为自动化柱开。5、10千伏李场1X5线15#杆柱开为自动化柱开。6、10千伏李杨1Y3线15#杆柱开为自动化柱开。 7、更换10千伏南美936线22#杆金鼎物业管理公司用户柱开。8、消缺。 | 08:30-13:30 | 6*9 | 修理 | 无 |  | 城区 |  | 结合23号城南变10千伏III母检修工作
4 | 220千伏李口变 | 10千伏李城1X4线29#杆分支柱开以下线路 | 龙门村 | 2019-05-24 | 07:00-07:30 | 11:00-11:30 | 1、拆除LGJ-35导线170m,拆除10米电杆1基； 2、维修15米电杆1基，维修JKLYJ-10-150绝缘导线170m。(新源) | 07:30-11:00 | 4.5*5 | 绝缘化改造/配变移位负荷切割 | 无 | 无 | 城厢
5 | 35千伏前圩变 | 10千伏前庄165线王西变支线01#杆柱开以下线路，10千伏庄圩163线109#杆工业园区分支柱开以下线路 | 工业园区用户，庄圩村 | 2019-05-24 | 05:45-06:00 | 09:30-09:45 | 1、前庄线园区支线8-南1#杆更换柱开1台（宿迁华能）。2、庄圩163线火车站支线6-南3#杆更换柱开1台。 | 06:00-09:30 | 4*25 | 更换用户柱开 | 否 | 否 | 里仁
6 | 35千伏前圩变 | 10千伏庄圩163线158#杆柱开以下线路 | 河涯村，曹王村，大楼村，小元村 | 2019-05-24 | 05:45-06:00 | 09:30-09:45 | 10千伏庄圩163线仓胡2#变移位（江苏中军） | 06:00-09:30 | 4*64 | 处理线路安全隐患 | 否 | 否 | 里仁
7 | 110千伏众兴变 | 10千伏众成174线繁荣路支线1#杆柱开以下线路 | 路灯变、实验小学、佳源房地产公司、巴黎都市小区、长安路部分用户、繁荣路部分用户 | 2019-05-25 | 05：45-06:00 | 09：00-09:15 | 10千伏众成174线长安路支线12#杆高压引下线拆除，13#杆低压搭接，10#杆低压搭接、高压开断 | 06：00--09:00 | 3.5*29 | 政府杆迁 | 无 | 否 | 城区
8 | 110千伏临河变、城南变 | 10千伏临杨988线全线，10千伏临圃982线全线，10千伏南华983线发展大道支线55-1#杆柱开以下线路 | 大兴村，杨集村，苗圃村，骆湾村，木业园区 | 2019-05-25 | 07:00-07:30 | 11:00-11:30 | 1、维修杨集4#变、杨集7#变、杨集3#变、骆湾5#变、大兴16#变、强普照明专变等高压侧引下线6处。 2、新立15米电杆2基，拆除利旧原杨集6#变及其配电柜一台 2、拆除10米电杆2基。(新源) 3、更换10千伏临杨988线、10千伏临圃982线113#杆、162#杆总计4台柱开为自动化柱开。更换10千伏临杨988线、10千伏临圃982线杨集支线33#杆2台柱开为自动化柱开 | 07:30-11:00 | 4.5*110 | 绝缘化改造/配变移位负荷切割 | 无 | 无 | 城厢 |  | 工作结束，10千伏南华983线发展大道支线55-1#杆柱开保持分位
9 | 110千伏卢集变 | 10千伏卢新1N5线春光支线34#杆分支柱开以下线路 | 谷咀村 | 2019-05-25 | 07:15-07:30 | 12:00-12:15 | 1、10千伏卢新1N5线春光支线谷咀分支线061#杆至062#杆之间新立钢管杆1基；2、新建成子湖支线53#杆至71#杆收线810.4m*6； 3、新建成子湖支线71#杆至10千伏卢新1N5线春光支线谷咀小站分支线001#杆新架JKLYJ-10-240导线37.8m*3； 4、拆除10千伏卢新1N5线春光支线谷咀分支线062#杆至068#杆JKLYJ*10*240导线270米*3； 5、10千伏卢新1N5线春光支线谷咀分支线072#杆高压分支箱电缆头搭接； 6、安装绝缘护套。（泰州敬道） | 07:30-12:00 | 5*9 | 政府杆迁及投运新线路 | 否 | 否 | 李口
10 | 220千伏李口变 | 10千伏李城1X4线103#杆分支柱开以下线路，10千伏李城1X4线148#杆柱开以下线路，10千伏李厢1Y5线103#杆柱开以下线路，10千伏李厢1Y5线104#杆柱开以下线路，10千伏厢东166线12-1#杆柱开以下线路 | 联合村，城南村，韩宅村，要武村， | 2019-05-26 | 07:00-07:30 | 12:00-12:30 | 1、李城线拆除43#至61#杆、71#至80#杆LGJ-240导线1450m*3； 2、拆除10千伏李城线（原南政989线）联合支线61#至71#杆、10千伏厢东166线67#至77#杆、10千伏李城线（原南政989线）联合支线67#杆向西线路JKLYJ-10-240导线620米，拔除电杆16基；3、在原10千伏南政989线联合支线61#至71#杆、10千伏李城线（原厢东166线）67#至77#杆东面新立15米电杆10基，维修双回线路JKLYJ-10-240导线580米(新源)4、更换10千伏李城1X4线联合支线35#杆柱开1台为自动化柱开，更换10千伏李城1X4线联合支线52#杆2台柱开为自动化柱开。 | 07:30-12:00 | 5.5*46 | 绝缘化改造/配变移位负荷切割 | 无 | 无 | 城厢 |  | 停役前调负荷：1、合上卢潘1F8线8#杆柱开（合环）2、拉开李厢线103#杆柱开（解环）
11 | 110千伏郑庄变 | 10千伏郑发912线、10千伏郑农917线 | 无 | 2019-05-26 | 08:00-08:30 | 17:30-18:00 | 10千伏郑发912线开关、10千伏郑农917开关配电柜搭接、封堵 | 08:30-17:30 | 0 | 外线接入 | 无 | 无 | 城区
12 | 110千伏卢集变 | 10千伏卢薛1F6线范湖支线5#杆柱开以下线路 | 戴庄村、黄庄村、邢庄村、范湖村 | 2019-05-26 | 07:15-07:30 | 12:00-12:15 | 1、10千伏卢薛1F6线范湖支线黄庄电站分支线黄庄电站主杆引线更换50绝缘导线至令克上桩头两端做耐张，令克更换；（江苏中浩） 2、10千伏卢薛1F6线范湖支线邢庄电站分支线1#杆-9#杆之间消缺、10千伏卢薛1F6线范湖支线132#杆-147#杆之间消缺、10千伏卢薛1F6线范湖支线邱庄电站分支线1#杆-10#杆之间消缺；（江苏富达） 3、10千伏卢薛1F6线范湖支线邢庄电站分支线邢庄电站更换令克引下线至变压器桩头，更换避雷器。（江苏中浩） | 07:30-12:00 | 4.5*22 | 处理线路安全隐患 | 否 | 否 | 李口
13 | 110千伏卢集变 | 10千伏卢新1N5线64#杆分支柱开以下线路 | 张房3#变 | 2019-05-26 | 14:30-14:45 | 16:15-16:30 | 1、10千伏卢新1N5线张房3#变支线张房电站更换高压引下线至变压器桩头两头做耐张，避雷器更换，令克及挑线横担上移，令克下方装接地挂环。（江苏中浩） | 14:45-16:15 | 2*1 | 处理线路安全隐患 | 否 | 否 | 李口
14 | 35千伏穿城变 | 10千伏穿三179线（原穿西177线）64一1#杆柱开以下线路 | 油坊村 | 2019-05-26 | 06:45-07:00 | 12:00-12:15 | 1、10千伏穿三179线（原穿西177线）油坊3#变分支线42#-43#杆之间新立2J3B-12.5钢管杆1基、10千伏线路开断、搭接。2、10千伏穿三179线（原穿西177线）油坊3#变、配电箱及1进2出低压电缆迁移； 3、10千伏穿三179线（原穿西177线）油坊2#变分支线1#-2#杆更换JKLYJ-10-50导线50米*3与新建10千伏线路1#杆搭接；4、10千伏穿三179线（原穿西177线）油坊2#变分支线22+1#杆至新建10千伏线路1#杆收线、紧线、搭接。5、新建10千伏穿三179线（原穿西177线）油坊5#变分支线11#-15#杆收线、搭接。（泰州敬道） | 07:00-12:00 | 5.5*4 | 处理线路安全隐患 | 否 | 否 | 穿城
15 | 110千伏卢集变 | 10千伏卢薛1F6线周元7#变支线1#杆柱开以下线路 | 周元2变、周元3#变、周元7#变 | 2019-05-27 | 07:15-07:30 | 09:00-09:15 | 1、10千伏卢薛1F6线周元2#变支线周元3#变主杆引线更换50绝缘导线两端开耐张加装验电接地环，避雷器更换。（江苏中浩） | 07:30-09:00 | 2*3 | 处理线路安全隐患 | 否 | 否 | 李口
16 | 110千伏河埝变 | 10千伏李口142线季庄支线37#杆完小分支线柱开以下线路 | 闸口村部分用户（闸口8#变、闸口2#、3变）、吴集村（吴集1#-7#、完小1#-6#变） | 2019-05-27 | 07:30-07:45 | 10:45-11:00 | 1、更换10千伏李口142线完小支线吴集1#变令克及引下线；2、吴集村村民委员会（电站）业扩配套工程，新架线路与10千伏李口142线完小支线55#杆搭接。（江苏中浩） | 07:45-10:45 | 3.5*16 | 业扩工程 | 无 | 否 | 李口
17 | 110千伏河埝变 | 10千伏街区146线西安路支线1#杆柱开以下线路 | 新集村、袁集村、新东村 | 2019-05-27 | 07:00-07:15 | 10:15-10:30 | 1、新装联络柱开1台、新放JKLYJ-10-240导线20m（新源） | 07:15-10:15 | 3.5*10 | 配网工程 | 无 | 否 | 新袁 |  | 工作结束街区线西安路支线48#杆柱开保持分位（联络柱开）
18 | 110千伏河埝变 | 10千伏东田147线74#杆柱开以下线路 | 渔湾村、白水村、三岔村 | 2019-05-27 | 07:00-07:15 | 12:00-12:30 | 1、拆除利旧安装原新滩6#变配变一台及其台架一套，拆除利旧安装JKLYJ-1-120导线180m, 2、原变压器移至10千伏东田147线新滩2#变支线16#杆处并新立15米电杆1基、维修JKLYJ-10-50导线20m*3； 3、10千伏东田147线三岔河口新立15米电杆2基，拆除利旧安装三岔河口变配变1台、配电柜1台及其配件；4、10千伏东田147线新滩8#变支线3#至4#杆、于湾村王庄电站更换令克及引下线、白水村东田梁庄电站更换令克、三岔村交界电站更换令克及引下线、白水村杨大滩电站更换令克及引下线、白水村东田沈庄电站更换令克避雷器、白水村东田电站（老）更换令克避雷器及引下线、于湾村新结板厂专变令克引下线全部属光铝线需更换（新源） | 07:15-12:00 | 5.5*63 | 配网工程 | 无 | 否 | 新袁
19 | 110千伏河埝变 | 10千伏河虎172线97#杆凌孟支线柱开以下线路 | 凌孟村（凌孟2#、4#、11#变） | 2019-05-28 | 13:00-13:15 | 15:15-15:30 | 1、10千伏河虎172线凌孟支线凌孟北站令克拆除安装到10千伏河虎172线凌孟支线001#杆，上方装挑线担，避雷器及其引线更换，接地更换；2、10千伏河虎172线凌孟2#变分支线凌孟2#变，10千伏河虎172线凌孟2#变分支线007#杆安装支线横担用50线下至平行回绑安装至凌孟2#变主杆，主杆侧只换引线，其他利旧；（江苏中浩) | 13:15-15:15 | 2.5*3 | 处理线路安全隐患 | 无 | 否 | 李口
20 | 110千伏河埝变 | 10千伏河虎172线172#杆柱开以下线路 | 其虎村（其虎1#-4#、8#、9#、11#、12#）、罗圩村（3#-9#变、13#-16#变） | 2019-05-28 | 05:30-05:45 | 07:45-08:00 | 1、10千伏河虎172线罗圩支线罗圩西站高压侧引线更换至变压器桩头，避雷器更换；2、10千伏河虎172线罗圩电站支线朱大门电站高压侧配件及引下线更换至变压器桩头（江苏中浩） | 05:45-07:45 | 2.5*18 | 处理线路安全隐患 | 无 | 否 | 李口
21 | 110千伏临河变 | 10千伏南华983线51#杆柱开以上线路 | 二桥村 | 2019-05-28 | 07:00-07:30 | 12:00-12:30 | 1.拆除JKLYJ-10-150导线205m,拆除15米电杆4基； 2、拆除利旧安装柱开1台，维修3*400电缆205m （江苏新源） 3.迁移200KVA变压器一台，施放电缆3*70电缆240m (江苏新源) | 07:30-12:00 | 5.5*20 | 绝缘化改造/配变移位负荷切割 | 无 | 无 | 城厢 |  | 停役前调负荷：合上南华线发展大道支线55-1#杆柱开（与临宇线合环）、拉开南华线51#杆柱开
22 | 110千伏城南变 | 10千伏II段母线检修；10千伏南碧981线9#杆柱开以上线路；10千伏南绿985线50#杆柱开以上线路；10千伏城农987线49#杆柱开以上线路；10千伏南政989线；10千伏厢西168线 | 南华线51#杆柱开以上线路、南绿线50#杆柱开以上线路、厢西线全线 | 2019-05-28 | 08:00-08:30 | 16:30-17:00 | 10千伏II段母线开关柜绝缘化修理 | 08:30-16:30 | 8*55 | 修理 | 无 | 否 | 泗阳运维站 |  | 1、李场线先送电至2#杆柱开，拉开南碧981线9#杆柱开；2、10千伏南绿985线50#杆以下调至临嘉线；3、10千伏城农987线49#杆以下调至临成958线。4、合上南华线发展大道支线55-1#杆柱开、拉开南华线51#杆柱开。5、合上南政线50#杆柱开（与李杨线合环）、拉开南政线9#杆柱开
23 | 110千伏河埝变 | 10千伏河李173线工业园区支线23#杆柱开以下线路 | 李口街道部分用户（街道3#、20#、25#、29#变）、农科村（农科1#-2#变） | 2019-05-29 | 07:30-07:45 | 09:15-09:30 | 更换10千伏河李173线农科1#变分支线富豪木业配变令克及引下线（江苏中浩） | 07:45-09:15 | 2*6 | 处理线路安全隐患 | 无 | 否 | 李口
24 | 110千伏泗港变 | 10千伏港良1F1线 10千伏港金945线 10千伏港未940线 10千伏港口941线 | 苏州大道、南海路、杭州路、长江路、吴江路 | 2019-05-29 | 07:00-07:30 | 11:15-11:45 | 1.10千伏港口941线太湖支线10千伏港口941线太湖路支线25-1#杆更换柱开1台并改搭头（斯茵纺织）、 10千伏港口941线新合4#变支线004-1#杆更换柱开1台、 10千伏港未940线南海路分支线6#杆更换柱开1台、10千伏港未940线南海路分支线7#杆更换柱开1台。（泰州敬道）2.10千伏港未940线017#杆至10千伏港未940线新合4#变分支线003#杆线路拆除；10千伏港未940线新合4#变分支线012号杆核相后柱开调相；10千伏港未940线新合4#变支线013杆华拓纺织临时用电线路拆除。（建设分公司）3.10千伏港口941线009杆解除下线搭头；10千伏港口941线010号杆解除下线搭头；10千伏港口941线020号杆解除下线搭头；10千伏港金945线004号杆钢管塔处解除2台柱开引线并向西侧供电的北上，南下搭头解除；10千伏港未940线18#杆柱开解搭头，直搭；10千伏港金945线18#杆柱开解搭头，直搭。（建设分公司）4.10千伏港金945线吴江路东支线02-1#杆更换柱开一台；10千伏港金945线吴江西路支线15-1#杆更换柱开一台；10千伏港金945线金鸡湖南路支线011#杆更换柱开一台；10千伏港口941线02-1#杆更换柱开一台。（中军）5.10千伏港良1F1线053#、054#、056#、065#杆拆除废旧柱开4台，安装柱开4台；10千伏港良1F1线055#、060#杆缺陷消除。(宿迁华能)；港良1F1线太湖路支线15#杆（欧皇纺织）柱开改搭头（宿迁华能）6.10千伏港金945线东莹支线1#-南2#杆安装柱开2台，10千伏港金945线东莹支线5#杆安装柱开2台；10千伏港金945线26#杆钢管塔引线消缺单铝并沟换双线夹。（江苏新源） 7.拆除10千伏港良1F1线、10千伏港金945线、10千伏港未940线、10千伏港口941线40#杆至42#杆四回线路80m*12，在原40#杆新立4j3b-15M钢管塔1基，新敷设两路3*400电缆120m*2；在10千伏港良1F1线、10千伏港金945线、10千伏港未940线、10千伏港口941线32#杆与33#杆之间新立18米电杆1基，在新立18米杆向东新放JKLYJ-10-50绝缘导线70m*3.(南通金能)8.更换10千伏港金945线未来路支线06#杆柱开；更换港良1F1线奥利比亚支线5#杆、7#杆柱开；（江苏中浩） 9、10千伏港未940线长江路支线7#杆更换柱开一台，线路开段做型头，安装FTU；10千伏港金945线7#杆更换柱开一台，线路开段做型头，安装FTU；10千伏港口941线8#杆更换柱开一台，线路开段做型头，安装FTU；10千伏港良1F1线8#杆更换柱开一台，线路开段做型头，安装FTU；10千伏港未940线长江路支线5#杆新增柱开一台，线路开段做型头，安装FTU；10千伏港未940线49#杆更换柱开一台，线路开断做型头，安装FTU。（辰宇电气) | 07:30-11:15 | 4.75*105 | 提高供电质量 | 无 | 否 | 城区 |  | 停役前调负荷：1、合上港未线吴大元支线1#杆柱开（与港江线合环）2、拉开港未线吴大元支线20#杆柱开（解环）
25 | 110千伏 河埝变 | 10千伏李口142线168#杆东、西侧柱开下线路、10千伏坝南143线67#杆柱开以下线路 | 葛庄村、李口村、李口街道、灯塔村、李庄村等部分用户 | 2019-05-30 | 07:00-07:30 | 12:00-12:30 | 1、10千伏李口142线街道4#变新立15米电杆2根，新装400千伏A变压器1台，配电柜1台（含电缆、TTU）及其台架附件1套。（南通通达） 2、将10千伏李口142线李庄4#变拆除10米电杆5根，拆除JKLYJ-120导线45米，拆除变压器1台，拆除配电柜1台（含台架1套）；新立15米电杆1根，新装配电柜1台（含电缆）。（南通通达） 3、街道5#变变压器及配电柜移位、立15米电杆1基，（江苏中浩） 4、10千伏李口142线灯塔支线4#杆更换为钢管塔1基，利旧原2-4#杆导线搭接，拆除原4#杆柱开1台，在9#杆开断新装柱开2台，与10#钢管塔新放JKLYJ-10-240绝缘导线55米*3线路搭接（其中1台利旧原4#杆柱开）。（江苏中浩） 5、10千伏李口142线灯塔支线10#杆更换为钢管塔1基，线路开断，与南侧瓦厂支线、北侧新建双回线路搭接，原17-1#杆与新建双回线路搭接，拆除利旧原17-18#杆线路开断与新建线路搭接，拆除利旧原灯塔电站支线1-2#杆线路与新建双回搭接。（江苏中浩） 6、制作拉线6组，拆除15米#杆9基，拆除JKLYJ-10-240绝缘导线312*6米。（江苏中浩） | 07:30-12:00 | 5.5*27 | 政府杆迁 | 无 | 否 | 李口 |  | 工作结束10千伏坝南143线67#杆柱开保持分位
| 批准：陈科 | [5 empty] | 审核：朱强光 |  |  |  | 汇总：朱宏基