## Sheet1
国网泗阳县供电公司2019年6月份配网停电工作计划
序号 | 停电范围 |  |  | 日期 | 停.复役时间 |  | 工作内容及施工单位 | 计划工作时间 | 停电时户数 | 本次停电解决问题 | 该线路有无未完工的配网.修理等工程 | 全年是否需要再次停电 | 申请单位 | 本次停电工作项目情况 | 备注
| 变电所 | 电气范围 | 地理范围 |  | 停电操作 | 送电操作 | [8 empty] | 备注
1 | 35千伏前圩变 | 10千伏魏圩161线59#杆柱开以下线路；10千伏前魏162线59#杆柱开以下线路。10千伏王北139线红桥电站支线15#杆柱开以下线路 | 魏圩全乡（除方塘村、板桥村）、王集跃进2#变、红桥1#—5#变.、红桥电站、兴鸿水产 | 2019-06-03 | 06:00-06:30 | 10:00-10:30 | 1、10千伏魏圩161线张坝4#变移位工程，新立15米杆2根，架设JKLYJ-10-50绝缘导线35米*3，配变进行移位，拆除利旧JKLYJ-10-240绝缘导线300米*3。2、大滩2#变移位一台变压器，新立15米电杆两根，架设JKLYJ-10-50绝缘导线40米*3。3、更换洪东1#变400千伏A配变一台。（宿迁华能）4、10千伏魏圩161线魏圩12#变拆除配变.户外柜各一台.拆除15M杆一根.5、10千伏前魏162线魏圩花苑1#杆柱开搭接投运、将10千伏前魏162线朱坝花苑支线16#杆柱开搭接投运。（泰州敬道）6、10千伏古灯支线16#杆更换柱开1只.10千伏前魏162线.魏圩161线120#杆更换联络柱开2只.10千伏王北139线红桥支线65#杆更换联络柱开1只。（辰宇公司） 7、10千伏魏圩161线109#柱开魏圩12#变新增布点电缆搭接（江苏中军） | 06:30-10:00 | 4.5*107 | 政府杆迁.提高供电质量 | 否 | 否 | 王集 |  | 工作结束后：1、拉开王北线红桥支线65#杆柱开，2、合上魏圩线122#杆柱开
2 | 35千伏前圩变 | 10千伏前魏162线34#杆分支柱开以下线路 | 方塘村、板桥村 | 2019-06-04 | 07:30-07:45 | 11:15-11:30 | 1、10千伏前魏162线刘湾6#变分支线4#至9#杆线路维修工程，在10千伏前魏162线刘湾6#变分支线4#杆、11#杆开断、搭接，维修拉线4组。（宿迁华能） | 07:45-11:15 | 4*21 | 政府杆迁.提高供电质量 | 否 | 否 | 王集
3 | 110千伏临河变 | 10千伏临熊129线熊码2#变支线1#杆柱开以下线路 | 熊码村 | 2019-06-04 | 07:30-07:45 | 11:45-12:00 | 1、拆除10m水泥杆2基；2、拆除S11-200千伏A变压器、配电箱各1台及其台架附件套；3、维修15m非预应力水泥杆2根；4、利旧安装S11-200千伏A1台，一进三出低压配电箱1台，维修跌落式熔断器3只，避雷器3只。（江苏新源） | 07:45-11:45 | 4.5*6 | 老旧电杆更换 | 无 | 否 | 临河 | 19SQSIY1901CB-059
4 | 110千伏泗港变 | 10千伏港康949线4#环网柜出线开关以下线路 | 闸塘村 | 2019-06-04 | 07:30-07:45 | 12:30-12:45 | 1.10千伏港康949线砖瓦厂支线闸塘4#变移位；新立15米杆一根，更换JP柜一台、进出线电缆一套；撤除10米杆一根，撤除配变高压侧一套。（金能）2.拆除10千伏港康949线（原10千伏港丰931线）闸塘支线58#杆-61#杆LGJ-10-35裸导线292m*3，拆除10米电杆3根、敷设YJV-8.7/15-3*240电缆380米并搭接，新立15米电杆2根。3.拆除10千伏港康949线（原10千伏港丰931线）闸塘支线78#杆-85#杆LGL-10-35裸导线300*3、拆除10米电杆9根、新立15米电杆11根、新架JKLYJ-10-150导线482m*3、拆装利旧200千伏A配变1台、JP柜、进出线电缆及其高压侧1套。（泰州敬道） | 07:45-12:30 | 5.25*16 | 提高供电质量 | 无 | 否 | 城区
| 批准： | [5 empty] | 审核： |  |  |  | 汇总：