## Sheet1
国网泗阳县供电公司2019年6月份配网停电工作计划
序号 | 停电范围 |  |  | 日期 | 停.复役时间 |  | 工作内容及施工单位 | 计划工作时间 | 停电时户数 | 本次停电解决问题 | 该线路有无未完工的配网.修理等工程 | 全年是否需要再次停电 | 申请单位 | 本次停电工作项目情况 | 备注
| 变电所 | 电气范围 | 地理范围 |  | 停电操作 | 送电操作 | [8 empty] | 备注
7 | 110千伏裴圩变 | 10千伏裴北146线（原10千伏裴北192线）80#杆至132#杆柱开之间线路 | 水营村，白顶村、倪东村部分等用户 | 2019-06-18 | 06:00-06:20 | 10:40-11:00 | 1、更换10千伏裴北146线（原10千伏裴北192线）白顶4#变支线01#杆-03#杆之间导线（JKLYJ-10-50长度为130米*3）及金具； 2、移位10千伏裴北146线（原10千伏裴北192线）白顶4#变支线03#杆配变移至04#杆新立15米电杆2基。（南通金能） 3、10千伏裴北146线（原192线）白顶9#变支线新建15m电杆3基，新建10千伏线路53m*3，将白顶9#变迁移并更换进出线电缆。新建400V线路12m*4并与原400V线路2#杆搭接。（江苏中浩） | 06:20-10:40 | 5*19 | 处理配变安全隐患及线路绝缘化率 | 无 | 否 | 裴圩 |  | 停役前调负荷：1、合上卢高1F7线大庄支线45#杆柱开（合环），拉开拉开裴北146线132#杆柱开（解环）；2、合上裴南142线宋王8#变支线38#杆柱开（合环），拉开裴北146线白顶7#变支线1#杆柱开（解环）。
8 | 110千伏北庄变 | 10千伏众东184线18#杆柱开以下线路；10千伏北府966线36-16西1杆至34-16西10杆柱开之间线路 | 泗阳县住房和城乡建设局、玫苑小区、路灯、致远中学初中部、文苑苑居、龙庭花园、县文化广电新闻出版局、京宁名居、泗阳大剧院、建设局（城市展览馆）、影剧总公司、文化馆、淮海剧团 | 2019-06-19 | 14:00-14:30 | 18:00-18:30 | 1、安装10千伏北府34-16东1#杆柱开一台；2、电缆搭接、更换令克一副、消缺。（金能） | 14:30-18:00 | 4.5*22 | 线路优化、负荷切割 | 无 | 无 | 城区 |  | 停役前进行负荷调整：1、合上北府线34-16西15#杆柱开（与北翰线合环），拉开北府线34-16西10#杆柱开（解环）。工作结束后：1、北府34-16东1#杆柱开两侧核相；2、合上北府线34-16东1#杆柱开（合环）；3、拉开众东线28+1#杆柱开（解环）
9 | 220千伏文成变 | 10千伏文开1N1线59#杆柱开以下线路 | 姜丰村、贾庄村 | 2019-06-19 | 07:00-07:15 | 11:15-11:30 | 1、拆除10千伏文开1N1线正丰2#变支线01#杆至03#杆之间线路、电杆； 2、10千伏文开1N1线76#杆至10千伏文开1N1线正丰2#变支线05#杆之间新立15m电杆4基，新架设150绝缘导线路径156米并搭接； 3、拆除10米电杆4基。（施工单位：江苏金能） | 07:15-11:15 | 4.5*16 | 绝缘化改造 |  | 否 | 来安
10 | 35千伏爱园变 | 10千伏果园185线 | 爱园镇：唐圩村、季圩村、洪园村、果树实验场、镇政府、果园医院 | 2019-06-20 | 06:00-06:15 | 10:15-10:30 | 1、10千伏果园185线15#杆与新架线路放线搭接。（江苏中军） 2、10千伏果园185线园南支线园南3#变变压器及配电箱移位。 3、10千伏果园185线园南支线园南4#变变压器及配电箱移位。 4、拆除10千伏果园185线园南支线园南支线24#杆至43#杆高低压线路。 5、10千伏果园185线61#杆实验9#变变压器及配电箱移位。（江苏中军） | 06:15-10:15 | 4.5*79 |  | 无 | 否 | 爱园
11 | 35千伏爱园变 | 10千伏爱园184线34#杆柱开以下线路 | 爱园镇：爱园居委会、南岗村、条河村、街道、工业园区、爱园医院、果园医院 | 2019-06-20 | 06:00-06:15 | 11:45-12:00 | 1、10千伏爱园184线74#杆至10千伏爱园184线街道14#变支线18#塔单回改双回。2、10千伏爱园184线街道14#变支线18#塔安装柱开1台，新建电缆搭接。3、拆除10千伏爱园184线街道14#变支线01#塔至18#塔之间高低压线路。4、10千伏爱园184线街道14#变支线22#杆更换钢管塔1基，新建电缆搭接。5、10千伏爱园184线街道14#变支线24#杆更换钢管塔1基，新建电缆搭接。6、拆除10千伏爱园184线街道14#变支线22#塔至24#塔之间高低压线路。7、10千伏爱园184线街道14#变支线38#塔安装柱开1台.8、10千伏爱园184线街道14#变支线62#塔安装柱开1台.9、10千伏爱园184线街道20#变支线南园5#变搭接。10、10千伏爱园184线街道支线12#杆街道6#变变压器及配电箱移位，新立15米杆3根，放线搭接。11、10千伏爱园184线街道支线9#变支线005-1杆街道25#变更换为200千伏A变压器1台、令克、避雷器及引下线。（江苏中军）12、10千伏爱园184线61#杆-74#杆之间线路、电杆、低压线路向西移位3米。13、10千伏爱园184线74#杆至75#杆之间新立12.5米钢管塔1基。14、10千伏爱园184线74#杆更换为钢管塔。（南通金能）15、10kV爱园184线工业园区支线16#杆新装柱开1台；10kV爱园184线工业园区支线002#杆更换柱开1台；10kV爱园184线街道支线002#杆新装柱开1台；10kV爱园184线45#杆更换柱开1台，新装柱开1台。（辰宇电气） | 06:15-11:45 | 6*83 | 政府杆迁.提高供电质量 | 无 | 否 | 爱园 |  | 停役前进行调负荷：1、合上园西183线夹滩支线17#杆柱开。2、合上园西线冒庄支线16#杆西侧柱开（与王张133线合环）。3、拉开爱园线94#杆柱开（解环）
12 | 110千伏临河变 | 10千伏临河127线134#杆柱开以下线路、10千伏临渡986线杨工支线13#杆柱开以下线路 | 杨工村 | 2019-06-22 | 07:30-08:00 | 12:30-13:00 | 1、将10千伏临河127线159#杆处杨工6#变移至西侧杨工6#变01#杆处，新立15米电杆2基。2、拆除10千伏临河127线159#杆更换为1基2J3B-12.5m快速钢管塔，10千伏临河127线159#杆与西侧杨工6#变01#杆新架一档线路50m*3搭接。（江苏中浩）3、拆除10千伏临河127线（原临河123线）1-4#杆LGJ-50线路500米，拔除电杆4基。（江苏中浩）4、更换10千伏临河127线诚达木业支线线路为JKLYJ-10-50导线35米*3。（江苏中浩） 5、10千伏临河127杨工10#变支线1#杆处开断安装柱开一台搭接。（江苏中浩）6、10千伏临河127线杨工4#变移位，拆除并利旧原变压器一套，更换进出线电缆。迁移10米电杆1根，拔除旧电杆4根。（江苏中浩） 7、拆除10千伏临河127线四桥支线15#-21#杆LGJ-35裸导线326m；维修10千伏临河127线四桥支线15#-21#杆JKLYJ-10-240绝缘导线路径长为316m;维修JKLYJ-10-50绝缘导线路径长为37m（新源送变电） | 08:00-12:30 | 5.5*7 | 绝缘化改造，新装柱开 | 无 | 否 | 临河 | 19SQSIY1901CB-0419SQSIY1901CB-06219SQSIY1901CB-063
| 批准： | [5 empty] | 审核： |  |  |  | 汇总：