## Sheet1
国网泗阳县供电公司2019年6月份配网停电工作计划
序号 | 停电范围 |  |  | 日期 | 停.复役时间 |  | 工作内容及施工单位 | 计划工作时间 | 停电时户数 | 本次停电解决问题 | 该线路有无未完工的配网.修理等工程 | 全年是否需要再次停电 | 申请单位 | 本次停电工作项目情况 | 备注
| 变电所 | 电气范围 | 地理范围 |  | 停电操作 | 送电操作 | [8 empty] | 备注
13 | 35千伏前圩变 | 10千伏前庄165线66#杆柱开以下线路 | 庄圩村.王荡村,红旗村,横庄村, | 2019-06-25 | 05:45-06:00 | 10:00-10:15 | 1.10千伏前庄165线王荡4#变移位工程，新立15米杆1根，拆除12米杆2根，10米杆1根，配变进行移位。 2.10千伏前庄165线惠泽花园支线2#杆用户柱开更换（宿迁华能） 3、10千伏前庄165线76#杆安装柱开一台,新建电缆搭接. 4、拆除10千伏前庄165线77#杆至77-1#杆线路20米. 5、10千伏前庄165线庄圩10#变支线7#杆至8#杆之间新立15米电杆1根,安装柱开1台,新建电缆搭接. 6、拆除10千伏前庄165线庄圩10#变支线7#杆至7-1#杆线路66米.(江苏中军) | 06:00-10:00 | 4.5*53 | 消除安全隐患 | 无 | 否 | 里仁 |  | 停役前调负荷：1、合上庄圩10千伏庄圩163线109#杆南侧柱开（合环）,分开10千伏前庄165线园区支线17#杆柱开（拉开）。 2、合上10千伏前庄165线王码4#变支线14#杆开关（与前卢线合环），分开10千伏前庄165线王码支线06#杆柱开（解环）。
| 批准： | [5 empty] | 审核： |  |  |  | 汇总：