## Sheet1
国网泗阳县供电公司2019年7月份配网增补停电工作计划
序# | 停电范围 |  |  | 日期 | 停.复役时间 |  | 工作内容及施工单位 | 计划工作时间 | 停电时户数 | 本次停电解决问题 | 该线路有无未完工的配网.修理等工程 | 全年是否需要再次停电 | 申请单位 | 本次停电工作项目情况 | 备注
| 变电所 | 电气范围 | 地理范围 |  | 停电操作 | 送电操作 | [8 empty] | 备注
1 | 110kV 泗港变 | 10kV3#电容器1C3 | 无 | 7月9日至10日 | 7月9日07:30-08:00 | 7月10日 18:00-18:30 | 3#电容器间隔本体电容器组修理 | 7月09日08:00— 7月10日18:00 |  |  |  |  | 运维站
2 | 110kV 泗港变 | 10kV4#电容器1C4 | 无 | 7月11日至12日 | 7月11日07:30-08:00 | 7月12日 18:00-18:30 | 4#电容器间隔本体电容器组修理 | 7月11日08:00—7月12日18:00 |  |  |  |  | 运维站
3 | 110kV花井变 | 10kV花民163线、10kV花槐176线、10kV花园155线、10kV花八161线、10kV花塘172线、10kV花石171线 | 无 | 7月11日至7月17日 | 7月11日07:00-07:30 | 7月17日 17:30-18:00 | 1、10kV花槐176线YJV3*400电缆敷设至110kV花井变内花槐间隔。2、10kV花民163线YJV3*400电缆敷设至110kV花井变内花民间隔。3、10kV花园155线YJV3*400敷设至110kV花井变内花园间隔。4、10kV花八161线YJV3*400电缆敷设至110kV花井变内花八间隔。5、10kV花石171线YJV3*400电缆敷设至110kV花井变花石间隔。6、10kV花塘172线YJV3*400电缆敷设至110kV花井变花塘间隔。所内做电缆头、试验、搭接、封堵。（江苏大生） | 7月11日07:30—7月17日17:30 | 0 | 基建配套 | 无 | 否 | 南刘集 |  | 工作结束保持检修
4 | 110kV郑庄变 | 10kV郑美913线11-15=1杆柱开以下线路 | 胡学志、金捷汽车销售有限公司、徐庄1#变、徐庄2#变、城区路灯管理所、陈庄1#百年、陈庄2#百年、泗水大道1#班、泗阳县星辰塑料制品厂、匡式废旧物资回收有限公司、交通投资有限公司、田沈2#变、田沈10#变、江苏省泗阳看守所、农灌1、农灌2、鸿丰果蔬。 | 2019-07-10 | 06:00-06:15 | 09:00-09:15 | 1.开断、拆除10kV郑美913线蒋庄支线1#杆与2#杆之间绝缘导线，在1#杆处安装拉线一组。2.更换10kV郑美线11-15=31#杆与11-15=31三1#杆绝缘导线，令克一组（江苏东电）。3.更换10kV郑美913线徐庄1#变。（泰州敬道） | 06:15-09:00 | 3.15*19 | 政府杆迁 | 无 | 否 | 城区
| 批准： | [5 empty] | 审核： |  |  | 汇总：朱宏基