## Sheet1
国网泗阳县供电公司2019年7月份配网增补停电工作计划
序# | 停电范围 |  |  | 日期 | 停.复役时间 |  | 工作内容及施工单位 | 计划工作时间 | 停电时户数 | 本次停电解决问题 | 该线路有无未完工的配网.修理等工程 | 全年是否需要再次停电 | 申请单位 | 本次停电工作项目情况 | 备注
| 变电所 | 电气范围 | 地理范围 |  | 停电操作 | 送电操作 | [8 empty] | 备注
5 | 110kV卢集变 | 10kV卢东1F9线、10kV卢西1G4线 | 卢集居委会、新洪3#变、新洪4#变、新洪5#变、新洪6#变、新洪7#变、贵咀米业、贵咀畜禽养殖、佳盟米业、诚信米业、 | 2019-07-14 | 05:30-06:00 | 10:00-10:30 | 1、10kV卢东1F9线中学支线卢集9#变移位，新立15电杆3根，移变压器一台。（江苏中浩） 2、10kV卢东1F9线中学支线诚信米业更换高压引下线、10kV卢西1G4线新洪支线富贵玻璃厂更换高压引下线（江苏中浩）； 3、10kV卢西1G4线新洪支线3-2#杆新增自动化柱开1台，10kV卢西1G4线卢集1#变支线3#杆新增自动化柱开1台，10kV卢东1F9线周元9#变支线3#杆新增自动化柱开1台，10kV卢东1F9线农科9#变支线1#杆新增自动化柱开1台，10kV卢东1F9线农科11#变支线6#杆新增自动化柱开1台；（辰宇电气） 4、10kV卢东1F9线中学支线卢集8#变移位，新立15米电杆3根，放线70高压电缆50米，移配变一套（江苏中浩）； 5、10kV卢西1G4线农科7#变与农科17#变移位，新立15米电杆3根、10米电杆5根，变压器移位2台（江苏中浩）； 6、10kV卢东1F9线卢集14#变变压器抬高1.5米；（江苏中浩） 7、消缺，线路搭接点安装绝缘护套。 | 06:00-10:00 | 5*53 | 配变移位负荷切割、消缺、智能化柱开安装、政府杆迁 | 无 | 否 | 李口 |  | 6月26日因小学考试取消，现客户投诉急需变压器移位
6 | 110kV 城南变 | 10kV4#电容器1C4 | 无 | 7月16日至17日 | 7月16日 07:30-08:00 | 7月17日 18:00-18:30 | 4#电容器间隔本体电容器组修理 | 7月16日08:00—7月17日18:00 |  |  |  |  | 运维站
7 | 110kV 城南变 | 10kV5#电容器1C5 | 无 | 7月18日至19日 | 7月18日07:30-08:00 | 7月19日 18:00-18:30 | 5#电容器间隔本体电容器组修理 | 7月18日08:00—7月19日18:00 |  |  |  |  | 运维站
8 | 110kV花井变 | 10kV花园155线、10kV花八161线、10kV花塘172线、10kV花石171线、10kV刘民1X2线花民分支线1#杆柱开、10kV刘西146线花槐分支线1#杆柱开、10kV刘西146线花石分支线17#杆柱开 | 无 | 2019-07-19 | 05:30-06:00 | 11:00-11:30 | 1、10kV花园155线YJV3*400电缆头搭接至刘西146线花石分支线1#杆。2、10kV花八161线YJV3*400电缆头搭接至刘西146线花石分支线1#杆。3、10kV花石171线YJV3*400电缆头搭接至刘西146线花石分支线1#杆。4、10kV花塘172线YJV3*400电缆头搭接至刘西146线花石分支线1#杆。（江苏大生） | 06:00-11:00 | 0 | 基建配套 | 无 | 否 | 南刘集 |  | 工作结束保持检修，10kV刘民1X2线花民分支线1#杆柱开、10kV刘西146线花槐分支线1#杆柱开、10kV刘西146线花石分支线17#杆柱开保持分位
9 | 110kV 河埝变 | 10kV李口142线168#杆东、西侧柱开以下线路、10kV坝南143线67#杆柱开以下线路 | 葛庄村、李口村、李口街道、灯塔村、李庄村等部分用户 | 2019-07-20 | 07:00-07:30 | 12:00-12:30 | 1、10kV李口142线街道4#变新立15米电杆2根，新装400kVA变压器1台，配电柜1台（含电缆、TTU）及其台架附件1套。（南通通达） 2、将10kV李口142线李庄4#变拆除10米电杆5根，拆除JKLYJ-120导线45米，拆除变压器1台，拆除配电柜1台（含台架1套）；新立15米电杆1根，新装配电柜1台（含电缆）。（南通通达） 3、街道5#变变压器及配电柜移位、立15米电杆1基，（江苏中浩） 4、10kV李口142线灯塔支线4#杆更换为钢管塔1基，利旧原2-4#杆导线搭接，拆除原4#杆柱开1台，在9#杆开断新装柱开2台，与10#钢管塔新放JKLYJ-10-240绝缘导线55米*3线路搭接（其中1台利旧原4#杆柱开）。（江苏中浩） 5、10kV李口142线灯塔支线10#杆更换为钢管塔1基，线路开断，与南侧瓦厂支线、北侧新建双回线路搭接，原17-1#杆与新建双回线路搭接，拆除利旧原17-18#杆线路开断与新建线路搭接，拆除利旧原灯塔电站支线1-2#杆线路与新建双回搭接。（江苏中浩） 6、制作拉线6组，拆除15米#杆9基，拆除JKLYJ-10-240绝缘导线312*6米。（江苏中浩） | 07:30-12:00 | 5.5*27 | 政府杆迁 | 无 | 否 | 李口 |  | 工作结束10kV坝南143线67#杆柱开以下线路保持分位
| 批准： | [5 empty] | 审核： |  |  | 汇总：朱宏基