## Sheet1
国网泗阳县供电公司2019年7月份配网增补停电工作计划
序# | 停电范围 |  |  | 日期 | 停.复役时间 |  | 工作内容及施工单位 | 计划工作时间 | 停电时户数 | 本次停电解决问题 | 该线路有无未完工的配网.修理等工程 | 全年是否需要再次停电 | 申请单位 | 本次停电工作项目情况 | 备注
| 变电所 | 电气范围 | 地理范围 |  | 停电操作 | 送电操作 | [8 empty] | 备注
10 | 35kV刘集变 | 10kV刘西146线、10kV刘民1X2线 | 刘集村、花井村、史老庄村、査陈村、农场、东风厂、刘集乡政府、刘集中小学、刘集医院、晨光家具、欧亚木业、百宏纺织等用户 | 2019-07-21 | 04:00-04:30 | 10:00-10:30 | 1、10kV刘西146线农科2#变7杆与天之佳刘集26#变新增布点电缆搭接。 2、10kV刘西146线新建四回线路7#杆移位。 3、10kV刘民1X2线40#杆至61#杆单回线路改双回线路。 4、10kV刘民1X2线61#杆更换钢管塔1基 ，拆除15米电杆1根。 5、10kV刘民1X2线颜倪河支线1#杆至38#杆单回线路改双回线路。（江苏中军） 6、10kV刘西146线、10kV刘民1X2线1#杆电缆头拆除； 7、110kV花井变门口拆除18米杆3根、四回240导线共800米，10kV刘民1X2线花民分支线1#杆拆除2台柱开，电缆头搭接； 8、10kV刘民1X2线47#杆至48#杆之间新立钢管塔2基。（江苏大生） 9、10kV刘西146线20#-33#杆新立18米电杆12基，维修4J3B-15钢管塔1基； 10、10kV刘西146线20#-33#杆新放JKLYJ-10-240双回线路577m*6； 11、维修柱上开关2台。（江苏新源） 12、10kV刘民1X2线胡湾支线1#杆更换柱开1台；10kV刘民1X2线花民分支线34#杆新增柱开1台，开断连；10kV刘西146线花石分支线34#杆新增柱开1台，开断连；10kV刘民1X2线刘庄分支线新增柱开1台，开断连；10kV刘民1X2线花民分支线51#杆新增柱开1台；10kV刘西146线花石分支线51#杆新增柱开1台。（江苏辰宇） 13、10kV刘民1X2线胡湾3#变移位，新立15米杆1基，新建线路搭接。（宿迁华能） 14、10kV刘西146线刘集15#变更换高压引线50米*3。（宿迁华能） | 04:30-10:00 | 6.5*144 | 基建配套、负荷切割 | 有 | 是 | 南刘集 |  | 1、10kV刘西146线、10kV刘民1X2线工作结束不送电 2、10kV花民163线、10kV花石171线工作结束送电
| 批准： | [5 empty] | 审核： |  |  | 汇总：朱宏基