## Sheet2
国网泗阳县供电公司2019年9月份配网停电工作计划
序号 | 停电范围 |  |  | 日期 | 停.复役时间 |  | 工作内容及施工单位 | 计划工作时间 | 停电时户数 | 本次停电解决问题 | 该线路有无未完工的配网.修理等工程 | 全年是否需要再次停电 | 申请单位 | 本次停电工作项目情况 | 备注
| 变电所 | 电气范围 | 地理范围 |  | 停电操作 | 送电操作
1 | 110kV众兴变 | 10kV市区155线1#环网柜1#出线开关以下线路，10kV朝阳176线1#环网柜1#出线开关以下线路 | 凤凰苑、金园家电门前、泗阳县烈士陵园管理处、航道站门前、忆江南大酒店、毛巾厂西、国税局、星宇小区、水晶之恋休闲中心、怡华房地产、如意路2、路灯管理所、环境监测站、京杭运河江苏省宝应航道管理站、卫民医院、东光小学、繁荣公寓、工商所门前、晟佳置业、嘉隆投资发展有限公司、中国移动通信、城兴置业、荣浩置业、荣浩大厦、泗阳县方圆液化石油气钢瓶监测站、信安置业、新城市花园、乐天玛特泗阳店、工会、时代超市、金都商城、运河宾馆、五金门前、人民商场门前、凤凰苑、路灯所、人民医院、京杭公寓、文化广电局、甬禾置业、路灯、运河名门府II期、医药公司家属区、二轻局门前、众兴小学、华城公寓、运输公司、东方大厦门前、美丽家园、局西院门前、桃源路、局前院、中达公司、农副产品商城、育才双语、长青路1#、2#变、园林绿化管理处、路灯管理所、紫金花园、中国移动、荣浩大厦 | 2019-09-01 | 06:00-06:30 | 10:30-11:00 | 1、更换朝阳176线50#杆柱开、64#杆柱开为自动化柱开（辰宇电气） 2、更换市区155线50#杆柱开为自动化柱开、64#杆新上一台自动化柱开（辰宇电气） 3、更换10kV朝阳176线9-01杆紫荆花园柱开为带保护柱开2台、更换53#杆华城公寓柱开为带保护柱开更换10kV市区155线39#繁荣公寓柱开为带保护柱开。（泰州敬道） | 06:30-10:30 | 5*88 | 配电自动化、老旧改造 | 无 | 否 | 城区
2 | 110kV天后变 | 10kV天湖II1E6线东11#杆柱开以下线路，10kV市区155线64#杆柱开以下线路 | 凤凰苑、金圆家电门前变、宿迁市诚信物业有限公司、众兴花园、江苏五星电器有限公司大卖场、人和大厦、健康路4#变、新华书店、农工商超市、云仙大厦、泗阳县人民医院 | 2019-09-01 | 15:00-15:30 | 18:30-19:00 | 1、更换天湖II1E6线东18#杆电信局柱开为带保护柱开。（南通金能） | 15:30-18:30 | 4*14 | 业扩工程 | 无 | 否 | 城区 |  | 工作结束后，核实天湖II1E6线东18#杆柱开两侧核相正确（与市区155线拉手）
3 | 110kV来安变 | 10kV来英117线长江路支线6#杆柱开以下线路 | 长江路、深圳路 | 2019-09-05 | 07：00-07：15 | 11：15-11：30 | 1、10kV来英117线长江路支线10#杆、深圳路支线23#杆、深圳路支线5-1#杆、深圳路支线20#杆、深圳路支线12-1#杆更换用户柱开5台（江苏中军） 2、10kV来英117线深圳路支线11#杆、深圳路支线30#杆新增自动化柱开共计2台。（辰宇电气） | 07：15-11：15- | 4.5*38 | 提高供电质量 | 无 | 否 | 城区 |  | 5.15日停来英线22#杆柱开以下。10kV来英117线49-1#杆柱开处分位
4 | 110kV郑庄变 | 10kV郑凌915线，10kV郑美913线10#杆柱开以上线路 | 大唐新能源泗阳有限公司、左岸壹品、聚宝公园、泗阳中煜建材市场有限公司、田沈村、苏农市场、江淮美地、泗阳县众兴镇人民政府、城区路灯管理所、120指挥中心 | 2019-09-05 | 06:00-06:15 | 09:45-10:00 | 更换10kV郑凌915线3#杆用户柱开一台，拆除郑凌915线3#杆令克一副（南通金能） | 06:15-09:45 | 4*18 | 业扩工程 | 无 | 否 | 城区 |  | 停役前调负荷：合上郑美913线11-39#柱开（与桃果园123线合环），分开郑美913线10#杆柱开（解环）。
5 | 110kV来安变 | 10kV来庆119线 | 重庆路、九江路、深圳路 | 2019-09-06 | 07：00-07：30 | 11：30-12：00 | 1、10kV来庆119线5#杆、10kV来庆119线23#杆、10kV来庆119线41-1#杆、10kV来庆119线8#杆、10kV来庆119线12#杆共更换用户柱开5台（江苏中浩） 10kV来庆119线深圳路东支线11#杆、10kV来庆119线深圳路东支线14#杆、10kV来庆119线深圳路西支线10-2#杆、10kV来庆119线49-1#杆共更换用户柱开4台（江苏中军） 2、10kV来庆119线50#杆新增自动化柱开1台（辰宇电气） 3、10kV来庆119线九江路南支线5#杆更换自动化柱开1台。（辰宇电气） | 07：30-11：30- | 5*43 | 提高供电质量 | 无 | 否 | 城区 |  | 需带电作业配合解来荣线珠海路九江路支线4#杆搭头
6 | 110kV城南变 | 10kV南华983线50#杆柱开以上线路、10kV南绿985线50#杆柱开以上线路、10kV城农987线49#杆柱开以上线路、10kV南农934线49#杆柱开以上线路 | 二桥村所有用户 | 2019-09-07 | 06:00-06:30 | 10:30-11:00 | 1、10kV南华983线28#杆、10kV南绿985线28#杆安装自动化柱开2台，开断联（辰宇电气） 2、10kV城农987线34#杆、10kV南农934线34#杆安装自动化柱开2台，开断联（辰宇电气） 3、10kV南华983线38#杆移位柱开1台，电缆搭接。（南通金能） 4、10kV南华983线南五2#变支线9#杆至南五2#变电缆搭接。（江苏新源） 5、拆除10kV南华983线南五支线原1-25#杆线路（江苏新源） | 06:30-10:30 | 5*57 | 绝缘化改造、电缆头搭接，安装柱开，消缺 | 无 | 否 | 城厢 | 19SQSIY1901CB-097，19SQSIY1905CB-031 | 停役前调负荷：1、合上南绿985线发展大道支线78#杆柱开（与临嘉956线合环），分开南绿985线50#杆柱开（解环）。2、合上南华983线发展大道支线55-1#杆柱开（与临杨988线合环），分开南华983线50#杆柱开（解环）。3、合上城农987线发展大道支线1#杆柱开（与临成958线合环），分开城农987线49#杆柱开（解环）。4、合上南农934线发展大道支线1#杆柱开（与临伟957线合环），分开南农934线49#杆柱开（解环）
| 批准： |  |  |  |  | 审核： |  |  | 汇总：