## Sheet1
国网泗洪县供电公司2019年11月份配网停电工作计划表
序号 | 停电范围 |  |  | 日期 | 停、复役时间 |  | 工作内容及施工单位 | 计划工作时间 | 停电时户数 | 备注 | 上报单位
1 | 110kV天岗湖变 | 10kV湖东164线陈西支线21#杆柱开以下线路 | 李庄1#变上用户 | 2019-11-05 | 7:00-7:30 | 17:00-17:30 | 1、拆除湖东164线李庄1#变支线9#-12#杆线路。 2、搭接湖东164线李庄1#变支线9#-12#杆电缆头。施工单位：（洪能公司） | 7:30-17:00 | 10 |  | 天岗湖
2 | 110kV上塘变 | 10kV上桥144线水牛冲支线9#杆柱开以下线路 | 上塘：响桥村、 | 2019-11-05 | 7:30-8:00 | 12:30-13:00 | 1、水牛冲支线23#、24#杆、水牛冲中变迁移 2、水牛冲支线新建18+1#杆放线、搭火 （山东久茂） | 8:00-12:30 | 27.5 |  | 上塘
3 | 110kV双沟变 | 35kV双水366线 | 宿迁淮河水泥有限公司 | 2019-11-05 | 11:30-12:00 | 17:00-17:30 | 双水366线线路改造 | 12:00-17:00 | 1 |  | 营销
4 | 220kV杨庄变 | 20kV常金2D1线小康路支线1#杆柱开以下线路 | 建设局路灯、江苏美好味来生物科技有限公司 | 2019-11-05 | 12:30-13:00 | 17:30-18:00 | 小康路建设局路灯变压器令克故障处理 | 13:00-17:30 | 2 |  | 营销
5 | 110kV上塘变 | 10kV上园Ⅰ134线1#杆柱开以下线路 10kV上园Ⅱ163线2#杆柱开以下线路 | 上塘：工业园区、立新村 | 2019-11-06 | 6:30-7:00 | 18:30-19:00 | 1、上园Ⅰ134线21#杆新增自动化开关； 2、上园Ⅰ134线张庙支线3#杆新增自动化开关； 3、上园Ⅰ134线71#杆新增、74杆更换自动化开关； 4、上园Ⅱ163线21#杆、71#杆新增自动化开关 ； 5、上园Ⅱ163线拉手支线1#杆新增开关； 6、上园Ⅱ163线向阳居委会支线3#杆消缺；上塘镇人民政府变更换令克消缺（洪能） 7、消缺：上园Ⅱ163线拉手支线5#杆迁移；所有耐张转角安装驱鸟器（洪能、精享裕） | 7:00-18:30 | 600 | 核相：1、上园Ⅱ163线拉手支线19#杆和上向165线大向七组支线2#杆处核相 2、上园Ⅰ134线103#杆与上周132线87#杆核相 | 上塘
6 | 110kV上塘变 | 10kV上南133线54#杆柱开以下线路 | 上塘:向阳村、金色阳光小区 | 2019-11-06 | 7:00-7:30 | 11:30-12:00 | 1、上南133线59#杆迁移（山东久茂）；2、上南133线55#杆新增与上园II163线拉手（精享裕），拆除上南133线55#杆原有分段开关：所有耐张转角安装驱鸟器 | 7:30-11:30 | 90 | 核相：上南133线55#杆拉手开关处核相 | 上塘
7 | 110kV董沟变 | 20kV青香Ⅱ223线佳和酒店环网柜3#开关以下线路 | 泗洪虞隆置业有限公司 | 2019-11-06 | 09:00-09:30 | 17:00-17:30 | 用户自检 | 09:30-17:00 | 1 |  | 营销
8 | 35kV归仁变 | 10kV潘山164线163#杆柱开以下线路; | 归仁镇：潘山村 | 2019-11-07 | 08:00-08:30 | 17:00-17:30 | 1.10kV潘山164线192#、193#杆线迁移。2.10kV潘山164线潘山前1#变低压线路迁移。 | 8:30-17:00 | 104.5 |  | 梅花
9 | 110kV上塘变 | 10kV上垫154线 10kV上付145线 | 上塘：恒嘉小区、桑园村、垫湖村、大付村、谷墩村、马巷村、 | 2019-11-08 | 6:30-7:00 | 18:30-19:00 | 1、上垫154线15#128#、174#、218#杆新增自动化开关，拆除15#、129#开关 2、 上垫154线垫湖北支线21#杆新增自动化开关； 3、上垫154线垫湖南支线21#、52#杆新增自动化开关 4、上付145线15#、128#、218#杆新增自动化开关，拆除15#、129#杆开关 。 5、上付145线天户刘支线1#杆、马塘支线2#杆、拆除大付支线1#杆开关 6、大付村大付北变、垫湖南变、垫湖北变更换配电箱，桃花园东2#变安装TTU箱； 消缺：上垫154线（145）线电杆倾斜及瓷瓶松动、防雷金具脱落处理60余处；马巷支线21#杆迁移：所有耐张转角安装驱鸟器（洪能） | 7:00-18:30 | 1650 | 核相：在上垫154线和上付145线拉手开关处核相 | 上塘
10 | 110kV天岗湖变 | 10kV湖西167线001#杆柱开以下线路、10kV潘岗162线001#杆柱开以下线路 | 天岗湖工业园区：天岗湖中学、王集村、潘岗村、姚宋村、沈行村、泗洪永盛新能源科技有限公司、泗洪县高传风力发电有限公司、泗洪佳讯太阳能电力有限公司、220KV1#、2#、3#、4#升压站、天岗湖加油站 | 2019-11-09 | 7:00-7:30 | 17:00-17:30 | 1、更换湖西167线51#杆自动化开关。 2、更换湖西167线姚庄支线15#杆自动化开关。 3、更换湖西167线宋北支线01#杆自动化开关。 4、更换湖西167线宋咀机站支线01#杆自动化开关。 5、调整湖西167线26#杆开关跳线。 6、新增湖西167线姚庄支线40#杆自动化开关。 7、新增湖西167线宋咀机站支线65#杆自动化开关。 8、更换湖西167线宋咀机站支线66#杆自动化开关。 9、更换湖西167线宋咀机站支线67#杆自动化开关。 10、更换湖西167线宋咀机站支线93#杆自动化开关。 11、更换湖西167线夏咀支线12#杆自动化开关。 12、更换潘岗162线潘岗2号变、3号变、4号变令克及线夹和护套湖西167线马庄变消缺等。 13、更换潘岗162线51#杆自动化开关。 14、更换潘岗162线72#杆自动化开关。施工单位：（精享裕） | 7:30-17:00 | 850 | 核相：在潘岗162线120#杆拉手开关处核相 | 天岗湖