## Sheet1
国网泗洪县供电公司2019年11月份配网增补停电工作计划表
序号 | 停电范围 |  |  | 日期 | 停、复役时间 |  | 工作内容及施工单位 | 计划工作时间 | 停电时户数 | 备注 | 上报单位
1 | 20kV珠江路开闭所 110kV三里变 | 20kV珠江路开闭所：20kV龙郡21A线H1环网柜河滨花都开关； 110kV三里变：10kV三利Ⅰ13F线濉河路H6环网柜备用H64开关 | 河滨花都、河滨花都商业区 | 2019-11-20 | 7:00-7:30 | 17：00-18:00 | 1、20kV龙郡21A线H1环网柜河滨花都电缆头拆除。 2、河滨花都20kVH2环网柜原2进8出更换为2个10kV2进4环网柜。 3、河滨花都20kV1#、2#、3#、4#、5#、6#箱变降压改造为10kV630kVA箱变。 4、河滨花都瑞丰专变抽头调整。 5、10kV三利Ⅰ13F线濉河路H6环网柜备用开关电缆搭接。（志诚） | 7:30-17:00 | 66 | 1、20kV龙郡21A线H1环网柜河滨花都开关保持分位。 2、合上三利Ⅰ13F线濉河路H6环网柜河滨花都开关。 核相 | 配电运检中心
2 | 110kV城头变 | 1、城集151线马台支线1#杆开关 | 城头乡：林业四场、林业九场、特种场、观鸟园、林业四场小区 | 2019-11-21 | 07:30-08:00 | 12:00-12:30 | 1、新建马楼塘口支线搭接、林业四场塘口搭接 | 8:00-12:00 | 40 |  | 城淮
3 | 110kV城头变 | 1、城靳131线62#杆开关2、城溧143线梁园支线1#杆开关（同杆） | 城头乡：严台圩里小区、潘台南变、潘台塘口变、梁园变 | 2019-11-22 | 07:30-08:00 | 12:00-12:30 | 1、城靳131线145#杆新建拉手开关（131线与176线）搭接，2、城溧143线严台圩里小区1#至5#变更换令克， | 8:00-12:00 | 28 | 城靳131线与靳台176线核相 | 城淮
4 | 110kV城头变 | 1、城湖144线107#杆开关2、城淮141线湿地西大门支线支线3#杆开关 | 城头乡：迎湖村、虾乐谷专变、湿地充电桩变 | 2019-11-22 | 13:30-14:00 | 17:00-17:30 | 1、城湖144线新建迎湖7#支线搭接，2、斩断迎湖3#支线12#杆分支线，拆除迎湖2#支线1#至6#杆老线路。 | 14:00-17:00 | 18 | 同杆双回；分支线斩断后，拆除工作在线路恢复送电后工作 | 城淮
5 | 110kV魏营变 | 10kV官塘155线崔庄机站支线30#杆柱开 | 周南村机站，周南稻虾养殖变 | 2019-11-23 | 07：00-07：30 | 12:00-12:30 | 周南河底变(原周南单相变)三相搭接。 | 7:30-12:30 | 10 |  | 瑶沟
6 | 110kV车门变 | 10kV车园183线63#杆柱开 | 车门园区所有专变，王沟变、王沟东变、王沟西朱庄变、大陈庄变等 | 2019-11-23 | 07：00-07：30 | 17:00-17:30 | 1、10kV园区西支线007#杆新增柱开一台 2、拆除10kV园区西支线023#杆柱开一台。 3、对停电范围内缺陷进行消除工作 （洪能） | 07:00-17:00 | 410 | 1、10kV车园183线与10kV车马162线同杆架设 | 瑶沟
7 | 110kV车门变 | 10kV车马162线089#杆柱开 | 马公村、大屈村、王沟村全停，部队等专变 | 2019-11-23 | 07：00-07：30 | 17:00-17:30 | 1、10kV车马162线148#杆-303#杆线路改造（双回其中有部分已改造过） 2、10kV车马162线组立6基钢管杆 3.更换10kV车马162线148#、200#、303#杆及收费站支线01#杆为智能柱开 4.马公新村支线01#杆新增智能柱开一台 5、对停电范围内缺陷进行消除工作 （洪能） | 07:00-17:00 | 500 | 1、10kV车园183线与10kV车马162线同杆架设 | 瑶沟
8 | 35kV石集变 | 1、10KV瓦房173线18#杆开关 | 冯庄小区瓦房村、毛山村、瓦房小区、家国天下小区、汴水新村北苑幸福小区、中心花园 | 2019-11-24 | 7:00-7:30 | 11:30-12:00 | 1、瓦房173线与张圩175线冯庄小区支线20#杆拉手开关搭接，2、瓦房173线94#杆新建拉手开关（173瓦房线与1D3汴河线）搭接 | 7:30-11:30 | 60 | 核相：173瓦房线与1D3汴河线；瓦房173线与张圩175线 | 城淮
9 | 110kV车门变 | 10kV车朱172线017#杆柱开 | 团结村、岗朱村、大刘村、龙庙村等 | 2019-11-24 | 07：00-07：30 | 17:00-17:30 | 1、10kV车朱172线龙庙支线001#杆更换智能柱开 2、10kV车朱172线081#杆新增智能柱开 3.更换10kV车朱172线车朱庄支线01#杆柱开为智能柱开 4.更换10kV车朱172线龙庙支线148#杆柱开为智能柱开 5.更换10kV车朱172线龙庙支线164#杆柱开为智能柱开 6.更换10kV车朱172线团结支线001#杆柱开为智能柱开 7、对停电范围内缺陷进行消除工作 （洪能） | 07:00-15:00 | 568 | 核相：车朱172线和魏园151线核相 | 瑶沟
10 | 110kV车门变 | 10kV车门192线017#杆柱开 | 车门机关片、陆庄片、桥口片、金桥家园、红叶豪庭、车门山花园、山西小区等 | 2019-11-24 | 07：00-07：30 | 15:00-15:30 | 1.10kV车门192线机关5#变迁移 2.新增10kV车门192线059#杆安装智能柱开 3.新增10kV车门192线陆庄东变支线01#杆安装智能柱开 4.更换灯刘东变支线02#杆柱开为智能柱开 | 07:00-15:00 | 208 | 核相：车门192线和车园183线核相 | 瑶沟
11 | 110kV车门变 | 10kV车秦163线机关西支线01#杆柱开、10kV车秦163线机关支线01#杆柱开 | 瑶沟政府、瑶池花园、盛世豪庭、南苑名城、时代花园、新庄花园（小河西）、、阳光花园、学校、瑶沟新村、小花湾变等 | 2019-11-24 | 7:30-8：00 | 15:30-16:00 | 1.10kV车秦163线机关中支线3-5#杆拆除 2.10kV车秦163线机关西支线13#杆搭接 3.10kV车秦163线机关西支线21#杆搭接及安装智能柱开 4.10kV车秦163线机关西支线18#杆搭接 5.10kV车秦163线机关西支线21#杆安装智能柱开 6. 10kV车秦163线中学支线4#杆迁移 | 8:00-15：30 | 224 | 1、10kV车秦163线与10kV车全193线有部分同杆架设 | 瑶沟
12 | 110kV车门变 | 10kV车全193线五站支线04#杆柱开 | 周桥、付圩村、秦桥付庄变、大庄稻虾养殖变等 | 2019-11-24 | 7:30-8：00 | 15:30-16:00 | 1.更换10kV车全193线五站支线38#杆为智能柱开 2.更换10kV车全193线五站支线88#杆为智能柱开柱开 3.更换10kV车全193线五站支线94#杆为智能柱开 | 8:00-15：30 | 154 | 10kV车全193线五站支线04#杆柱开与10kV车秦163线同杆 | 瑶沟
13 | 35kV石集变 | 张圩175线33#杆开关；张圩175线城南小区1#分段开关 | 城南小区、小东庄、张圩村、汤台组，汴东蔬菜园 | 2019-11-24 | 7:00-7:30 | 16:30-17:00 | 1、张圩175线34#杆至114#杆寸铁拆除，2、东风机站、张圩西站更换令克；3、线路消缺 | 7:30-16:30 | 108 | 张圩175线城南小区1#分段开关 | 城淮