## Sheet1
宿迁供电公司本部配网2019年11月份（增补）停电工作计划表
编制单位:宿迁供电公司
序号 | 责任部门 | 停电范围 |  |  | 日期 | 停、复役时间 |  | 工作内容及施工单位 | 计划 工作时间 | 停电时户数 | 施工人数 | 备注
|  | 变电所 | 电气范围 | 地理范围 |  | 停电 操作 | 送电 操作
35 | 大客户服务室 | 通湖变 | 10kV通成I944线12-47-F1环网柜F14开关以后线路 | 江苏众安投资集团有限公司 | 2019-11-26 | 7:00-7:30 | 16:30-17:00 | 通湖变10kV通成I944线停电作业将10kV通城1944线12-47-F1环网柜F14开关以后线路电缆故障修复（江苏志诚送变电工程有限公司） | 7:30-16:30 | 9*1 | 3人
36 | 三新供电服务有限公司 | 中扬变 | 10kV中毛186线:西23-2#杆中扬街北17#变高压引线以后线路 | 中扬街北17#变附近用户 | 2019-11-26 | 07:30-08:30 | 15:30-16:30 | 中扬变10kV中毛186线停电作业1、10kV中毛186线西23-2#杆中扬街北17#变更换变压器、JP柜及其附属设施。（阳光送变电配电分公司NCSD） | 08:30-15:30 | 9*1 | 7人 | 带电作业车配合在10kV中毛186线西23-2#杆解搭高压引线； 宿迁本部10kV中毛186线23-2#杆中扬街北17#配变增容项目
37 | 三新供电服务有限公司 | 龙河变 | 10kV街道2#142线:20-14#杆柱上开关以后线路 | 大卢夏圩变、龙集臧庄、龙集前元、龙集新东、朱大兴三新、朱大兴新生变、朱大兴新西、夹河北2#变、夹河北变、夹河村桥头变、夹河村部变、夹河冯宅、冯宅2#变、夹河陈宅、夹河夹南、夹河村张庄变、夹河村夹北变、夹河村南2#变、夹河南变、宿城区龙河镇夹河村村民委员会等附近用户 | 2019-11-26 | 07:30-08:00 | 15:00-15:30 | 龙河变10kV街道2#142线停电作业1、将10kV街道2#142线新20-37#杆以后线路、变压器搭接至原20-36#杆投运。2、将10kV街道2#142线原20-41#杆搭接至新20-38#杆运行。3、将10kV街道2#142线原20-39#杆至原20-39=1#杆之间线路更换为绝缘导线。4、拆除10kV街道2#142线原20-36#杆至原20-39#杆之间线路。（阳光送变电配电分公司XR）10kV街道2#142线20-26#杆开关自动化遥控验收。 | 8:00-15:00 | 8*21 | 10人 | 拉开10kV街道2#142线20-14#杆柱上开关。 宿迁本部10kV街道142线20-37=1#杆朱大兴三新增容改造项目
38 | 变电检修室 | 运东变 | 运通117线检修、运湖118线检修、备用116线检修、运道112线检修、运贝115线检修、运大111线检修；10kVⅠ段母线1号电容器1C1开关冷备用、1号接地变1W1开关冷备用 | 钢结构工程有限公司、宿迁瀚科工业材料有限公司、宿迁绿能电力有限公司、中国铁塔股份有限公司宿迁市分公司、江苏利兴强实业有限公司、江苏嘉利达、宿迁开天投资发展有限公司、格力大松(宿迁)生活电器有限公司、江苏吉祥狮实业有限公司、江苏宏泰新能源动力科技有限公司、金桂花园1#配电室、叶圩北张、江苏源丰金属模具有限公司、江苏力鼎机械制造股份有限公司、上上集团江苏环保包装股份有限公司、金桂花园2#配电室、桂园小区等附近用户、东贝电机。 | 2019-11-26 | 05:30-6:30 | 16:30-17:30 | 运通117开关柜、10kVⅠ段母线1号电容器1C1开关柜、运湖118开关柜、备用116开关柜、运道112开关柜、运贝115开关柜、1号接地变1W1开关柜、运大111开关柜检修、开关维保，保护校验；10kVⅠ段母线1号电容器小修预试；10kV 1号接地变小修预试 | 06:30-16:30 | 12*62 | 10人
39 | 配电运检室 | 运东变 西南变 | 10kV运通117线:全线。 10kV运湖118线:全线。 10kV运大111线:全线。 10kV运道112线:全线。 10kV西渠923线:16-10#杆柱开以后线路。 | 菊元小区2#变、菊元小区1#变、江苏中宁塑业有限公司、宿迁三顺新型建材有限公司、宿迁瀚科工业材料有限公司、宿迁三顺轻钢结构工程有限公司、宿迁瀚科工业材料有限公司、宿迁绿能电力有限公司、中国铁塔股份有限公司宿迁市分公司、江苏利兴强实业有限公司、江苏嘉利达、宿迁开天投资发展有限公司、格力大松(宿迁)生活电器有限公司、江苏吉祥狮实业有限公司、江苏宏泰新能源动力科技有限公司、金桂花园1#配电室、叶圩北张、江苏源丰金属模具有限公司、江苏力鼎机械制造股份有限公司、上上集团江苏环保包装股份有限公司、金桂花园2#配电室、桂园小区等附近用户。 | 2019-11-26 | 05:30-6:30 | 16:30-17:30 | 运东变10kV运通117线、10kV运湖118线、10kV运大111线、10kV运道112线，西南变10kV西渠923线停电作业将1.将10kV运湖118线45-21#杆、45-33#杆、45-41#杆、45-50#杆、45-50=1#杆、45-61#杆柱开更换为智能柱开。2、将10kV运道112线45-21#杆、45-33#杆、45-41#杆、45-50#杆、45-50=1#杆、45-61#杆柱开更换为智能柱开。3、将10kV运通117线45-22#杆、45-34#杆、45-41=1#杆、45-50=1三1#杆、45-51#杆、45-62#杆柱开更换为智能柱开。4、将10kV运大111线45-22#杆、45-34#杆、45-41=1#杆、45-50=1三1#杆、45-51#杆、45-62#杆柱开更换为智能柱开。5、工作范围内线路缺陷处理。（阳光送变电配电分公司ZC）1、在10kV运道112线45-50=1三12#杆、45-50=14#杆、45-41=16#杆、45-45#杆、45-28#杆、45-49#杆更换柱开；2、在10kV运通117线45-41=1三8#杆、45-41=17#杆、45-41=20#杆更换柱开；3、在10kV运大111线45-41=1三7#杆、45-87#杆、45-70#杆更换柱开；4、在10kV运湖118线45-50=1三4#杆、45-50=1三10#杆、45-50=16#杆、45-50=12#杆、45-39#杆、45-50=6#杆、45-82#杆、45-45#杆更换柱开；5、在10kV运大111线45-33=1#杆更换自动化柱开（带电作业车配合在10kV运大111线45-33=1#杆解搭高压引线）。（阳光送变电配电分公司NCSD）运东变10kV运大111线:1、将江苏利兴强实业有限公司供电电源10kV运大111线45北-70#杆柱上开关搭头线拆除并搭接至10kV运道112线45北-70#杆运行。（阳光送变电配电分公司XR） | 06:30-16:30 | 12*61 | 50人+30人+2人 | 拉开10kV西渠923线16-10#杆柱开。 CB-SQBB1909CB-0006 带电作业车配合在10kV运大111线45-33=1#杆解搭柱开高压引线；宿迁本部10kV开民147线F1-2#、7-4#、10-3#、17#杆等柱开维修项目、宿迁本部10kV开汕148线F1-4#、7#、7-3#、7-4#杆等柱开维修项目
40 | 营销部计量室 | 顺河变 | 10kV珠江2#172线:3+1-2=1号杆熔断器以后部分 | 商贸城C区2011变 | 2019-11-26 | 08:30-09:00 | 11:00-11:30 | 顺河变10kV珠江2#172线3+1-2=1号杆商贸城C区2011公变计量装置更换。 | 09:00-11:00 | 3*1 | 3人
41 | 营销部计量室 | 开发区变 | 10kV开中146线:23-F3:电缆分支箱城中花园16#箱变 | 城中花园16#箱变 | 2019-11-26 | 14:00-14:30 | 17:00-17:30 | 开发区变10kV开中146线停电作业24-F3电缆分支箱城中花园16#箱变计量装置更换。 | 14:30-17:30 | 3*1 | 3人
42 | 三新供电服务有限公司、配电运检室 | 西郊变、同济变 | 20kV西镜I271线:全线。20kV西泊I272线:全线。20kV西镜II281线:全线。20kV西泊II282线:全线。10kV同湾2#973线:17-17=1#杆柱开以后线路。 | 苏州宿迁工业园区管理委员会、闸口朱庄、工业园区、李克亚、宿迁市宇诺包装有限公司、宿迁市正宝五金制造厂、宿迁市新时代节能建材有限公司、周振和、益源塑业、久恒建材、祺娜袜业、美仑门窗、闸口王桥、樊湾徐庄等附近用户 | 2019-11-27 | 07:30-08:30 | 17:30-18:30 | 1、拆除20kV西镜I271线35#杆至44#杆之间杆线；2、拆除20kV西镜II281线35#杆至44#杆之间杆线；3、拆除10kV同湾2#973线17-17=20#杆至17-17=31#杆之间杆线；4、在10kV同湾2#973线17-17=20#杆东侧新立钢管塔1基向南展放电缆至新建17-17=19-F1分支箱，将10kV同湾2#973线17-17=31#杆分支线路电缆搭接至新建17-17=19-F1分支箱；5、在20kV西镜I271线35#杆东侧新建20kV分支箱，将20kV西镜I271线34#杆下线电缆搭接至新建20kV西镜I271线34-F1分支箱，从新建20kV西镜I271线34-F1分支箱新出电缆至新建20kV西镜I271线34-F2环网柜F10开关，将20kV西镜I271线43#杆下线电缆出至新建20kV西镜I271线34-F2环网柜F11开关，从新建20kV西镜I271线34-F2环网柜F12开关新出电缆至20kV西镜I271线45#杆并搭接；6、在20kV西镜II281线35#杆东侧新建20kV分支箱，将20kV西镜II281线34#杆下线电缆搭接至新建20kV西镜II281线34-F1分支箱，从新建20kV西镜II281线34-F1分支箱新出电缆至20kV西镜II281线45#杆并搭接。7、10kV同湾2#973线17-17=33#杆与新建线路17-17=33三1#杆搭接。 （阳光送变电配电分公司NCSD）20kV西镜I271线20#杆、59#杆开关自动化遥控验收；20kV西镜II281线20#杆、59#杆开关自动化遥控验收；20kV西泊I272线10#杆、48#杆开关自动化遥控验收；20kV西泊II282线10#杆、48#杆开关自动化遥控验收 | 08:30-17:30 | 11*20 | 30人 | 业扩配套
43 | 项目管理中心 | 顺河变、豫东变 | 10kV开发区1#161线:16#杆柱开以后线路 10kV豫顺线1#971线:F5-F6=F2电缆分支箱F23开关以后 | 无 | 11月27日 | 8:00-8:30 | 17:00-17:30 | 顺河变10kV开发区1#161线停电作业拆除16#杆通印象99小区柱开、电缆（带电作业配合）。豫东变10kV豫顺1#971线停电作业将印象99小区1#进线电缆搭接到F5-F6=F2电缆分支箱F23开关。（江苏颐和） | 08:30-17:00 | 0 | 8人 | 印象99负荷转移
44 | 三新供电服务有限公司 | 大兴变 | 10kV大兴127线:17-10#杆以后线路 | 大兴四组变 | 2019-11-27 | 08:30-09:30 | 10:30-11:30 | 大兴变10kV大兴127线停电作业1、带电作业配合拆除10kV大兴127线17-10#杆以后线路杆线、变压器及附属设施（无负荷）。（阳光送变电配电分公司ZC) | 09:30-10:30 | 3*1 | 6人 | 带电作业配合拆除10kV大兴127线17-10#杆至17-12#杆之间杆线；业扩配套
45 | 配电运检室 | 港口变 | 10kV港海162线:31-1#杆柱开以后线路。 10kV港余II164线:31-1#杆柱开以后线路。 | 聚福园、鹏润花园、城市建设投资有限公司、阅湖花园、雪枫公园、中国移动通信集团江苏有限公司宿迁分公司、宿迁市环境监测中心站、余热电厂、宿迁银控自来水有限公司、八一塑料厂等附近用户 | 2019-11-27 | 06:30-07:00 | 17:00-17:30 | 港口变10kV港海162线、10kV港余II164线停电作业1、将10kV162港海线31-19#杆至新建10kV162港海线39-19-F1分支箱之间电缆更换为3*400电缆；2、将10kV164港余Ⅱ线31-19#杆至新建10kV164港余Ⅱ线39-19-F1分支箱之间电缆更换为3*400电缆；3、将通雪枫公园39-19-F2分支箱电缆搭接至新建港余Ⅱ164线39-19-F1分支箱；4、将原10kV162港海线31-22#杆至31-24#杆之间导线更换为50绝缘导线；5、将原10kV164港余Ⅱ线31-22#杆至31-24#杆之间导线更换为50绝缘导线；6、拆除原10kV164港余Ⅱ线39-19-F1分支箱。7、拆除31-4#、31-15#废旧柱开2台。8、更换10kV港海162线31-5#、31-7#、31-19#柱开为自动化开关。9、更换10kV港余2#164线31-5#、31-7#、31-7=3#、31-19#柱开为自动化开关。10、对10kV港海162线31-24#柱开、港余2#164线31-24#柱开及引线等处绝缘化处理。（阳光送变电配电分公司NCSD） | 07:00-17:00 | 11*11 | 30人 | 宿迁10kV港余I163线(10kV港海162线)31-19#杆以后线路维修项目
46 | 变电检修室 | 城中变 | 城鹰123线检修、城龙I113线检修 | 金鹰置业、宿迁金鹰置业有限公司、宿迁金鹰国际购物中心有限公司、宝龙、宿迁苏宁云商销售有限公司 | 2019-11-27 | 4:30-5:00 | 6:00-6:30 | 加装零序CT，小电流装置回路完善；加装智能除湿装置 | 5:00-6:00 | 2*5 | 4人 | 金鹰置业、宝龙城市花园电源切换
47 | 配电运检室 | 港口变 | 10kV港海162线:45-4+1#杆建行宿舍东公变、45-7#八一路公变。 | 建行宿舍东、八一路公变用户 | 2019-11-27 | 07:30-8:00 | 11:00-11:30 | 港口变10kV港海162线停电作业1、带电作业拆除10kV港海162线45-4+1#杆引线，配合拆除10kV港海162线45-4+1#杆建行宿舍东公变。2、将其低压负荷切割至45-7#八一路公变运行 | 11:00-11:30 | 4*2 | 4人 | 空台区低压切割、拆除
48 | 项目管理中心 | 顺河变 | 10kV开发区2#175线:16#杆柱开以后线路 10kV豫顺线3#992线:F5-F6=F2电缆分支箱F23开关以后 | 无 | 11月28日 | 8:00-8:30 | 17:00-17:30 | 顺河变10kV开发区2#175线停电作业拆除16#杆通印象99小区柱开、电缆（带电作业配合）。豫东变10kV豫顺3#992线停电作业将印象99小区2#进线电缆搭接到F5-F6=F2电缆分支箱F23开关。（江苏颐和） | 08:30-17:00 | 0 | 8人 | 印象99负荷转移
49 | 配电运检室 | 开发区变 | 10kV开张142线:35#杆柱上开关上桩头及以上线路。10kV开梨137线:35#杆柱上开关上桩头及以上线路。 | 宿迁市宏大印元橡塑制品有限公司、宿迁市华友家私装潢有限公司、宿迁市水净化有限公司、宿迁市龙宇食品有限公司、江苏雅泰材料有限公司等用户 | 2019-11-28 | 06:30-7:00 | 17:00-17:30 | 开发区变10kV开张142线、开梨137线停电作业1、将10kV开张142线34#杆熔断器更换柱开为智能柱开。2、将10kV开张142线33#杆熔断器更换柱开为智能柱开。3、将10kV开张142线32#杆熔断器更换柱开为智能柱开。4、将10kV开张142线29-1=2#杆熔断器更换柱开为智能柱开。5、将10kV开张142线29-1=4#杆熔断器更换柱开为智能柱开。6、将10kV开张142线29-1=5#杆熔断器更换柱开为智能柱开。7、将10kV开张142线29-1=6#杆熔断器更换柱开为智能柱开。8、将10kV开张142线29-1=7#杆柱开更换为智能柱开。9、将10kV开张142线29-1=8#杆柱开更换为智能柱开。10、将10kV开张142线29-1=11#杆熔断器更换柱开为智能柱开。11、将10kV开张142线29-1=12#杆柱开更换为智能柱开。12、将10kV开梨137线29-1=12#杆柱开更换为智能柱开。13、将10kV开张142线29-1=13#杆柱开更换为智能柱开。14、将10kV开张142线25#杆熔断器更换柱开为智能柱开。15、将10kV开张142线137线18-2#杆柱开更换为智能柱开。16、将10kV开梨137线18-2#杆柱开更换为智能柱开。17、将10kV开张142线18-3#杆熔断器更换柱开为智能柱开。18、将10kV开张142线18-4#杆柱开更换为智能柱开。（阳光送变电）将1、10kV开张142线19#杆至24#杆间杆线拆除，安装电缆分接箱1座，敷设电缆贯通原线路。2、10kV开梨137线19#杆至24#杆间杆线拆除，安装电缆分接箱1座，敷设电缆贯通原线路。3、将10kV开梨137线原23#杆用户改接至24#杆运行。（阳光送变电配电分公司） | 07:00-17:00 | 11*22 | 58人 | 绍兴路路灯变业扩配套工程
50 | 大客户服务室 | 晓店变 | 10kV晓松1X2线:69-10=F2电缆分支箱F22开关以后线路 | 宿迁东源投资开发有限公司 | 2019-11-28 | 7:30-8:00 | 14:00-14:30 | 晓店变10kV晓松1X2线停电作业1、将宿迁东源投资开发有限公司（800kVA变压器）从10kV晓松1X2线69-10=F2电缆分支箱F22开关拆除。2、将宿迁东源投资开发有限公司（1430kVA变压器）进线电缆搭接至10kV晓松1X2线69-10=F2电缆分支箱F22开关运行。（辰宇电气） | 8:00-14:00 | 7*1 | 4人
51 | 变电检修室 | 城中变 | 城金115线检修 | 金鹰置业、宿迁金鹰置业有限公司、宿迁金鹰国际购物中心有限公司 | 2019-11-28 | 4:30-5:00 | 6:00-6:30 | 加装零序CT，小电流装置回路完善；加装智能除湿装置 | 5:00-6:00 | 2*3 | 4人 | 金鹰置业电源切换
52 | 配电运检室 | 港口变 | 10kV港精154线:36#杆橡胶厂门前公变。10kV港果155线:41#杆区人民医院前公变、45#杆工行北公变。 | 橡胶厂门前、人民医院前、工行北用户 | 2019-11-28 | 07:30-8:00 | 11:00-11:30 | 港口变10kV港精154线、10kV港果155线停电作业1、带电作业拆除10kV港精154线36#杆引线，配合拆除10kV港精154线36#杆橡胶厂门前公变。 2、将其低压负荷切割至10kV港果155线41#杆区人民医院前公变运行。3、带电作业拆除10kV港果155线45#杆引线，配合拆除10kV港果155线45#杆工行北公变。 4、将其低压负荷切割至10kV港果155线41#杆区人民医院前公变运行。 | 11:00-11:30 | 4*3 | 4人 | 空台区低压切割、拆除
53 | 配电运检室 | 付庄变 | 10kV付职118线:44#杆支线、45+1#杆卫校西南公变。 | 黄河滩南、卫校西南公变用户 | 2019-11-28 | 13:30-14:00 | 17:00-17:30 | 付庄变10kV付职118线停电作业1、带电作业拆除10kV付职118线44#杆引线，配合拆除10kV付职118线44#至44-1#之间导线、44-1#杆以及44-1#杆黄河滩南公变。2、将其低压负荷切割至10kV付职118线45+1#杆卫校西南公变运行。 | 14:00-17:00 | 4*2 | 4人 | 空台区低压切割、拆除
54 | 配电运检室 | 付庄变 | 10kV付职118线:52+1#杆交警支队南公变、55#安康小区公变。 | 交警支队南、安康小区用户 | 2019-11-29 | 07:30-8:00 | 11:00-11:30 | 付庄变10kV付职118线停电作业1、带电作业拆除10kV付职118线52+1#杆引线，配合拆除10kV付职118线52+1#杆交警支队南公变。 2、将其低压负荷切割至10kV付职118线55#安康小区公变运行。 | 11:00-11:30 | 4*2 | 4人 | 空台区低压切割、拆除
55 | 配电运检室 | 付庄变 | 10kV付职118线:69#杆黄河居委会北公变、59#杆支线、67-1#杆黄河居委会公变。 | 黄河居委会北、黄河居委会、黄河滩北用户 | 2019-11-29 | 13:30-14:00 | 17:00-17:30 | 付庄变10kV付职118线停电作业1、带电作业拆除10kV付职118线69-1#杆引线，配合拆除10kV付职118线69#之后杆线以及69-1#杆黄河居委会北公变。2、将其低压负荷切割至10kV付职118线67-1#杆黄河居委会公变运行。3、带电作业拆除10kV付职118线59#杆支线引线，配合拆除10kV付职118线59#至59-4#杆线以及59-4#杆黄河滩北公变。 4、将其低压负荷切割至10kV付职118线67-1#杆黄河居委会公变运行。 | 14:00-17:00 | 4*3 | 4人 | 空台区低压切割、拆除
56 | 配电运检室 | 港口变 | 10kV港矿165线:16#杆矿山四组公变。10kV港果155线:7#杆城北路东公变。 | 矿山四组公变、城北路东公变用户 | 2019-11-29 | 07:30-8:00 | 11:00-11:30 | 港口变10kV港矿165线停电作业1、带电作业拆除10kV港矿165线16#杆引线，配合拆除10kV港矿165线16#杆矿山四组公变。2、将其低压负荷切割至10kV港果155线7#杆城北路东公变运行。 | 11:00-11:30 | 4*2 | 4人 | 空台区低压切割、拆除
57 | 配电运检室 | 港口变 | 10kV港矿165线:25-5=2#杆马陵河西公变、32-3#杆锅矿山公变、35#幸福小学公变。 | 马陵河西、幸福小学、锅矿山公变用户 | 2019-11-29 | 13:30-14:00 | 17:00-17:30 | 港口变10kV港矿165线停电作业1、带电作业拆除10kV港矿165线25-5#杆引线，配合拆除10kV港矿165线25-5=2#杆马陵河西公变。2、将其低压负荷切割至10kV港矿165线35#幸福小学运行。3、带电作业拆除10kV港矿165线32#杆引线，配合拆除10kV港矿165线32-3#杆锅矿山公变。 4、将其低压负荷切割至10kV港矿165线35#幸福小学运行。 | 14:00-17:00 | 4*3 | 4人 | 空台区低压切割、拆除
58 | 配电运检室 | 五星变 | 20kV五旦222线:10#杆支线开关以后线路 | 宿迁市城区开发有限公司、江苏安生塑料科技有限公司、江苏雅斯特实业有限公司、等附近用户 | 2019-11-29 | 8:00-8:30 | 15:30-16:00 | 五星变20kV五旦222线停电作业1、将20kV五旦222线10-2#杆熔断器更换为智能用户分界柱开。（阳光送变电配电分公司ZC）20kV五旦222线10#杆支线开关自动化遥控验收。 | 8:30-15:30 | 8*6 | 9人 | 拉开20kV五旦222线10#杆支线开关； 业扩配套
59 | 三新供电服务有限公司、变电检修室 | 三义变 | 10kV备用186线、备用196线、三通161线:全线 | 无 | 11月29日至11月30日 | 11月29日07:00-08:00 | 11月30日17:00-18:00 | 10kV备用186线、备用196线、三通161线停电作业将1、10kV三通161线变电所出线电缆拆除（带电作业配合拆除1#塔原电缆），从10kV三通161线间隔重新敷设高压电缆，安装对接箱2面、分接箱1面，贯通全线；2、从10kV备用186线出线间隔搭接，敷设电缆，安装对接箱2面、分接箱1面，贯通全线；3、从10kV备用196线出线间隔搭接，敷设电缆，安装对接箱4面、分接箱3面，贯通全线；（阳光送变电配电分公司)4、10kV备用186线、备用196线、三通161线开关预试、保护定值录入、后台修改。（变电检修室）10kV三通161线1#杆自动化开关遥控验收。 | 11月29日08:00-11月30日17:00 | 0 | 13人 | 三义变娃哈哈、金田线路投运
60 | 配电运检室 | 港口变 | 10kV港果155线:49-15#矿山一组南单相变、49-18#杆八一东路东公变、49-14#八一路东公变。 | 八一路东、矿山一组南用户 | 2019-11-29 | 13:30-14:00 | 17:00-17:30 | 港口变10kV港果155线停电作业1、带电作业拆除10kV港果155线49-18#杆引线，配合拆除10kV港果155线49-18#杆八一东路东公变。2、将其低压负荷切割至10kV港果155线49-14#八一路东运行。3、带电作业拆除10kV港果155线49-15#杆引线，配合拆除10kV港果155线49-15#杆矿山一组南单相变。4、将其低压负荷切割至10kV港果155线49-14#八一路东运行。 | 14:00-17:00 | 4*2 | 4人 | 空台区低压切割、拆除
61 | 配电运检室、变电检修室 | 富康变 | 10kV备用974线:全线 10kV备用984线:全线 | 无 | 11月29日至11月30日 | 11月29日07:00-08:00 | 11月30日17:00-18:00 | 富康变10kV备用974线、10kV备用984线停电作业将1、从110kV富康变10kV备用974出线间隔敷设电缆2090米，安装高压电缆分接箱6座，电缆头制作、试验、搭接贯通。2、从110kV富康变10kV备用984出线间隔敷设电缆2090米，安装高压电缆分接箱6座，电缆头制作、试验、搭接贯通。（阳光送变电配电分公司）3、10kV备用974线、备用984线、开关预试、保护定值录入、后台修改。（变电检修室） | 11月29日08:00-11月30日17:00 | 0 | 12人 | 力达置业接入工程
62 | 配电运检室 | 付庄变 | 10kV付职118线:71#杆农行干校南配变、66#杆黄河滩菜市公变。 | 农行干校南、黄河滩菜市用户 | 2019-11-30 | 07:30-8:00 | 11:00-11:30 | 付庄变10kV付职118线停电作业1、带电作业解除10kV付职118线71#杆引线，配合拆除10kV付职118线71#杆农行干校南配变。2、将其低压负荷切割至10kV付职118线66#杆黄河滩菜市公变运行。 | 11:00-11:30 | 4*2 | 4人 | 空台区低压切割、拆除
63 | 配电运检室 | 府苑变 | 10kV府项185线:53-13#杆道口北台公变、53-4#杆道口南台公变。 | 道口北台、道口南台用户 | 2019-11-30 | 13:30-14:00 | 17:00-17:30 | 府苑变10kV府项185线1、带电作业配合解除10kV府项185线53-13#杆引线，配合拆除10kV府项185线53-13#杆道口北台公变。2、将其低压负荷切割至10kV府项185线53-4#杆道口南台公变运行。 | 11:00-11:30 | 4*2 | 4人 | 空台区低压切割、拆除