## Sheet1
国网泗阳县供电公司2019年11月份配网增补停电工作计划
序号 | 停电范围 |  |  | 日期 | 停.复役时间 |  | 工作内容及施工单位 | 计划工作时间 | 停电时户数 | 本次停电解决问题 | 该线路有无未完工的配网.修理等工程 | 全年是否需要再次停电 | 本次停电工作项目情况 | 停役线路、工作地点是否有同杆架、交跨、小电源等情况 | 工作票编号 | 申请单位 | 备注
| 变电所 | 电气范围 | 地理范围 |  | 停电操作 | 送电操作
1 | 110kV泗港变 | 10kV港太952线 | 无 | 2019-11-27 | 08:00-08:30 | 17:30-18:00 | 1、110kV泗港变10kV港太952线间隔至1#电缆分支箱新建3*400高压电缆制作电缆头、试验、搭接、封堵。（江苏中军） | 08:30-17:30 | 0 | 业扩工程 | 无 | 否 |  | 无 | I201911056（江苏中军） | 城区
2 | 110kV郑庄变 | 10kV郑西II134线，10kV郑史I136线变电所至25#杆柱开之间线路 | 泗阳县江淮农副产品批发市场有限公司、宿迁市可璐清实业有限公司、路灯、宿迁市通达交通设施有限公司、零点亲子网、江苏星语照明电器有限公司、宿迁市华辰实业有限公司、泗阳同济医院、泗阳县鑫隆印务包装厂、宿迁万都实业有限公司、中国电信股份有限公司泗阳分公司、西康路小学、泗阳县佳晴卫生洁具厂、加速鑫成药业有限公司、泗阳县中意粮油有限公司、江苏欧尚户外用品制造厂、江苏金华美制衣有限公司、上海茂东福化工有限公司宿迁分公司、宿迁大汉放置有限公司、江苏民裕投资有限公司、泗阳县沪源照明电器有限公司、泗阳县复泰染织有限公司、凡事达公寓、宿迁国荣鞋业有限公司、泗阳县盛龙胶源有限公司、宿迁光大塑料制品有限公司、宿迁市荣浩气车加气有限公司、江苏苏派面粉有限公司、江苏伸保家具装饰材料有限公司、泗阳县康维汽修厂、宿迁国荣鞋业有限公司、上海延华饲料有限公司泗阳分公司、众兴镇基督教堂、泗阳县远大机械有限公司、江苏英范特儿童用品有限公司、泗阳县浩浩丝棉厂、泗阳县腾达胶塑制品厂、泗阳县秀本焊接材料有限公司、江苏伸保家具装饰材料有限公司、泗阳县信达机械配件厂、泗阳县申臣废旧物资回收有限公司、江苏亿联化纤有限公司、江苏天诚粮食制品有限公司等用户 | 2019-11-30 | 07:30-06:30 | 15:00-15:30 | 1.拆除10kV郑西II134线02#杆-04#杆之间双回绝缘导线150米*6、拆除10kV郑西II134线04#杆-05#杆之间单回绝缘导线50m*3、拆除原10kV郑西II134线03#、04#、05#杆，原10kV郑西II134线04#、05#杆处新立2J3B-12.5钢管塔2基，10kV郑西II134线02#杆-05#杆新放单回JKLYJ-10-240绝缘导线200米*3、屏蔽线200m*1，支线搭接，（江苏中军） 2.拆除10kV郑西II134线05#杆-20#杆之间双回绝缘导线750米*6，10kV郑西II134线05#杆-16#杆新放单回JKLYJ-10-240绝缘导线550米*3、屏蔽线550m*1，10kV郑西II134线016#-020#杆新放双回JKLYJ-10-240绝缘导线200米*6、屏蔽线200m*2，10kV郑西II134线009#杆加装柱开一台。（泰州敬道） 3.拆除10kV郑西II134线12#杆至10kV郑西II134线温州路南支线07#杆之间绝缘导线300米*3，更换为JKLYJ-10-240绝缘导线300米*3，安装屏蔽线300m*1。（宿迁华能） 4.拆除10kV郑西II134线温州路南支线06#杆至10kV郑西II134线盛源纺织支线10#杆之间绝缘导线500米*3，更换为JKLYJ-10-240绝缘导线500米*3，安装屏蔽线500m*3。（江苏中浩） 5.线路及自动化柱开消缺 | 06:30-15:00 | 8*47 | 配电自动化、老旧改造 | 无 | 否 |  | 有 | I201911027（江苏中军）I201911028（泰州敬道）I201911029（宿迁华能）I201911030（江苏中浩） | 城区 | 停役前调负荷：1、合上10kV郑史I136线91-21=36#杆柱开（合环）2、拉开郑史I136线25#杆柱开（解环）
3 | 110kV郑庄变 | 10kV郑福126线32#杆柱开以下线路， 10kV郑解125线32#杆柱开以下线路 | 洋河路、淮海路等用户 | 2019-11-30 | 06:30-07:00 | 11:30-12:00 | 1.10kV郑福126线36#杆至10kV郑解125线37-1#杆东侧之间施放导线并搭接，（建设分公司） 2.10kV郑解125线37-003#杆装柱开2台并上下线路电缆搭接，（建设分公司） 3.施放到10kV郑解125线54#杆、10kV郑福126线56#杆处电缆搭接，（建设分公司） 4.10kV郑解125线47#杆至10kV郑解125线54#杆之间所有线路拆除.（建设分公司） | 07:00-11:30 | 5.5*32 | 杆线迁移 | 无 | 否 |  | 有 | I201911031（建设分公司） | 城区