## Sheet1
国网泗洪县供电公司2019年12月份配网停电工作计划表
序号 | 停电范围 |  |  | 日期 | 停、复役时间 |  | 工作内容及施工单位 | 计划工作时间 | 停电时户数 | 备注 | 上报单位
1 | 35kV太平变 | 10kV2号所变检修 | 无 | 12月1日 | 7:30-8:00 | 17:00-17:30 | 2号所变低压侧改接至新建一体化电源屏 | 8:00-17:00 | 0 |  | 输变电运检中心
2 | 110kV三里变 | 10kV三义13K线H4环网柜H12开关 | 洪泽湖东大街住建局路灯变 | 12月8日 | 7:30-8:00 | 16:00-16:30 | 1、将原10kV三义13K线住建局路灯变进线电缆迁移至新建的教育局业扩配套环网柜进线处。（志诚） 2、从教育局新环网柜敷设3*70电缆至路灯变。（志诚） 3、从教育局新环网柜敷设3*70电缆至教育局箱变。（洪能） | 8:00-16:00 | 8 |  | 配电运检中心