## Sheet1
序号 | 停电范围 |  |  | 日期 | 停、复役时间 |  | 工作内容及施工单位 | 计划工作时间 | 停电时户数 | 备注 | 上报单位
3 | 35kV归仁变 | 10kV郭庙166线62#杆柱开 | 黄圩村、郭庙村 | 12月9日 | 08:30-09:00 | 12:00-12:30 | 1.10kV郭庙166线周圩支线30#杆相位调整。2.10kV郭庙166线杨圩二新支线6#杆线路搭火。 | 9:00-12:00 | 60 | 10KV郭庙166线与段庄1D4线拉手开关需核相 | 梅花
4 | 35kV太平变 | 周青153开关检修 | 无 | 12月10日 | 7:30-8:00 | 19:00-19:30 | 周青153开关保护更换、调试 | 8:00-19:00 | 0 | 合上153（181）拉手开关 | 输变电运检中心
5 | 35kV归仁变 | 10kV郭庙166线；10kV郭庙166线5#杆柱开 | 不对用户停电 | 12月10日 | 08:30-09:00 | 15:00-15:30 | 1.10kV郭庙166线2#杆移位。 | 9:00-15:00 | 0 | 10kV郭庙166线周圩支线32#杆与10kV段庄1D4线拉手开关转供电 | 梅花
1 | 110kV泗洪变 | 10kV嵩黄182线团结河路H1环网柜H12龙江机站支线开关、诚信路H1环网柜H10开关 | 红利来专变、红利来临时用电、水利局仓库、中国联通专变、中国移动专变、古徐大桥路灯变、船舶修造厂、全兴液化气 | 2019-12-10 | 13:30-13:45 | 17:30-17:45 | 1、嵩黄182线龙江机站支线9#杆分段开关更换为自动化柱开； 2、对停电范围内进行缺陷消除工作。 | 13:30-17:30 | 32 | 配合35kV泗车321线、泗魏322线导线拆除。嵩黄182线诚信路H1环网柜H10开关以下负荷转移至青文1D2线供电 | 配电运检中心
6 | 110kV泗洪变 | 阳光146线H3环网柜H32备用间隔；附小144线洪盛菜市场环网柜H31间隔 | 环卫站公变 | 12月11日 | 8:30-8:45 | 17:00-17:15 | 1、拆除原环卫站公变进出线电缆，并环卫站公变搭接至阳光146线H3环网柜H32备用间隔 2、将新建环网柜电缆搭接至附小144线洪盛菜市场环网柜H31间隔 | 8:45-17:00 | 8 |  | 配电运检中心
7 | 110kV泗洪变 | 附小144线洪盛菜市场环网柜H31间隔、工人路西支线002#杆用户下火开关、工人路西支线003#杆用户开关 | 泗州商城管理有限公司、利群超市、苏宁易购 | 12月11日 | 8:30-8:45 | 17:00-17:15 | 1、带电作业拆除工人路西支线002#杆用户下火电缆、003#杆下火电缆，将原有两根用户电缆接入至附小144线新建环网柜。 | 8:45-17:00 | 27 | 带电作业拆头（确保有明显断开点） | 配电运检中心
2 | 110kV三里变 | 10kV陈庙136线黄山北路2#环网柜2-2出线开关 | 邓庄村、邓庄小区、小楼村、四分场、许尔连、宿迁亿源木业有限公司、泗洪县金鑫木业加工厂、小楼部队、许尔祥、泗洪县金楼板材厂、祝仁海、顾廷春、宿迁龙腾木业有限公司、泗洪县雨馨木业有限公司、宿迁鸿德塑业有限公司、泗洪县双丰种业有限公司、宿迁亮彩建筑材料有限公司、陈桂湖、泗洪县宝成冷藏中心、泗洪祥和木业有限公司、泗洪县家平米业有限公司、江苏江山农业科技有限公司、中国人民武装警察部队泗洪县中队、谢理兰粮食储备烘干厂、泗洪县雨田水稻种植专业合作社、泗洪县东篱水产养殖场、江苏江山农业科技有限公司、江苏江山农业科技有限公司、泗洪永诚木业有限公司、草塘二站、泗洪县青阳镇四分场窑场、薛庄电站、红旗二级站、猪厂农三电站、泗洪县水务局大楼水务站、朱万山、水利站、江苏泗洪汽车运输有限公司洪汽物资分公司、泗洪县住房和城乡建设局、邓庄东站、邓庄机站所供用户。 | 2019-12-11 | 8:00-8:30 | 16:00-16:30 | 1、10kV陈庙136线27#杆开关更换；2、10kV陈庙136线62#杆安装开关；3、10kV陈庙136线张庄支线1#杆安装开关；4、10kV陈庙136线薛庄电站支线1#杆安装开关；5、10kV陈庙136线楼邓支线54#杆安装开关；6、10kV陈庙136线四分场支线20#杆安装开关；7、线路消缺（洪能公司） | 8:30-16:00 | 312 | 核相：（园北193线和陈庙136线；陈庙136线和朱楼164线） | 青阳
8 | 20kV珠江路开闭所 110kV三里变 | 20kV珠江路开闭所：20kV龙郡21A线H1环网柜河滨花都开关； 110kV三里变：10kV三利Ⅰ13F线濉河路H6环网柜备用H64开关 | 河滨花都、河滨花都商业区 | 12月12日 | 7:00-7:30 | 17：00-18:00 | 1、20kV龙郡21A线H1环网柜河滨花都电缆头拆除。 2、河滨花都20kVH2环网柜原2进8出更换为2个10kV2进4环网柜。 3、河滨花都20kV1#、2#、3#、4#、5#、6#箱变降压改造为10kV630kVA箱变。 4、河滨花都瑞丰专变抽头调整。 5、10kV三利Ⅰ13F线濉河路H6环网柜备用开关电缆搭接。（志诚） | 7:30-17:00 | 60 | 1、20kV龙郡21A线H1环网柜河滨花都开关保持分位。 2、合上三利Ⅰ13F线濉河路H6环网柜河滨花都开关。 核相 | 配电运检中心
9 | 110kV泗洪变 | 10kV洪利14Q线H4环网柜H44备用间隔； 10kV电厂147线供电公司南宿舍H1环网柜H13间隔； 附小144线工人路西支线004#杆柱上开关 | 洪盛商住楼（富园名都临时用电） | 12月13日 | 8:30-8:45 | 17:00-17:15 | 1、新建环网柜敷设电缆搭接至洪利14Q线H4环网柜H44备用间隔； 2、拆除电厂线7#杆电缆头，将电厂147线7#杆上杆电缆搭接至新建的电厂147线电缆分支箱 3、富园名都临时用电箱变临时用电进线电缆拆除 4、从洪利14Q线新建环网柜敷设电缆搭接至富园名都临时用电 | 8:45-17:00 | 9 | 带电作业拆除电厂线7#杆电缆头，电厂147线与附小144线拉手开关处于分闸状态；在新建的洪利14Q线环网柜出与电厂147线核相 | 配电运检中心
10 | 35kV芦沟变、110KV孙园变 | 10kV芦西178线、10KV崔集195线塘头支线1#杆开关 | 10KV芦西178线大胜村、薛岗村、双桥村、杨台村、薛岗小区、发电厂。10KV崔集195线良圩村 | 12月13日 | 07:30-08:00 | 17:00-17:30 | 1、10kV芦西178线主杆127#电杆倾斜校正，2、10kV芦西178线主杆27#、蒋庄支线31#杆撑铁脱落消缺，3、10kV芦西178线主杆161#防雷避雷器脱落、主杆164#防雷接地线被拆除消缺，4、10kV芦西178线主杆153#与155#电杆之间增加15米电杆一根，5、10kV芦西178线薛岗大庄西变、双桥赵井北变、赵井变变压器安装护套，6、10kV芦西178线大胜机站支线9#杆、大胜三组支线1#-11#、大胜西站支线1#-2#、扬台小学支线1#-2#、仁台西站支线12#-40#、赵井支线11#杆超高树木清理：7、10kV芦西178线薛岗养殖1#变、2#变、汤扬养殖1#、2#、3#、4#变标识牌、警示牌安装：8、10kV芦西178线主杆108#杆顶相导线脱落消缺，9、10KV崔集195线塘头支线32#杆与10KV芦西178线拉手开关上拆除鸟窝（南通通城）。10、10KV双桥赵井支线25#杆高桩拉线迁移，11、10KV芦西178线崔集195线拉手线路20#杆高桩拉线迁移。（江苏能瑞）。 | 08:00-17:00 | 200 |  | 园湖
11 | 110kV泗洪变 | 10kV附小144线洪盛菜市场环网柜H32间隔、银河国际广场H1环网柜H10间隔 | 无用户停电 | 12月14日 | 8:30-8:45 | 17:00-17:15 | 1、拆除10kV附小144线洪盛菜市场环网柜H32间隔原出线电缆 2、洪盛菜市场环网柜H32间隔新放电缆搭接至银河国际广场H1环网柜H10间隔 | 08:45-17:00 | 0 | 在银河国际广场H1环网柜H10间隔核相 | 配电运检中心