## Sheet1
国网泗阳县供电公司2019年12月份配网增补停电工作计划
序号 | 停电范围 |  |  | 日期 | 停.复役时间 |  | 工作内容及施工单位 | 计划工作时间 | 停电时户数 | 本次停电解决问题 | 该线路有无未完工的配网.修理等工程 | 全年是否需要再次停电 | 本次停电工作项目情况 | 停役线路、工作地点是否有同杆架、交跨、小电源等情况 | 工作票编号 | 申请单位 | 备注
| 变电所 | 电气范围 | 地理范围 |  | 停电操作 | 送电操作
9 | 110kV卢集变 | 10kV卢西1G4线 | 卢集1#变、卢集2#变、卢集3#变、卢集5#变、卢集6#变、卢集12#变、卢集15#变、农科5#变、农科7#变、农科10#变、农科13#变、农科14#变、农科17#变、农科18#变、新洪3#变、新洪4#变、新洪5#变、新洪6#变、新洪7#变、佳盟米业、玻璃厂、明皓门窗加工厂，刘芹、新庄村民委员会 | 2019-12-21 | 07：30-08：00 | 12：00-12：30 | 1、10kV卢西1G4线19#杆安装柱开1台，搭接（宿迁华能） | 08：00-12：00 | 5*24 | 农集区线路搭接 | 无 | 否 | 农集区项目:卢集北京路小区 |  | I201912111 | 卢集
10 | 110kV裴圩变 | 10kV裴岗151线9#杆柱开以下线路、10kV裴高133线9#杆柱开以下线路、10kV高渡147线4#杆柱开以下线路（10kV高渡147线114#杆、105#杆另一回未搭接） | 高渡镇街道、镇北村部分、黄洼村、高渡工业园区、尤咀村、九联村、南王集居委会部分、高渡政府、南滩4#变、冯李3#变、冯李4#变等部分用户 | 2019-12-22 | 07：30-08：00 | 14：00-14：30 | 1、10kV高渡147线园区3#变分支线12#杆开断（江苏东电） 2、将10kV高渡147线康庄大道支线20#、67#杆搭头解开，10kV高渡147线园区4#变分支线13#杆搭头解开（江苏东电） 3、将10kV高渡147线冯李3#变切割至原下线杆西侧电杆（送电后为10kV裴岗151线供电）（江苏东电） 4、10kV裴岗151线114#杆处线路搭接，10kV高渡147线康庄大道支线34#、43#、44#、55#、59#、63#杆处线路搭接（江苏东电） | 08：00-14：00 | 7*75 | 负荷切割 | 无 | 否 | 负荷切割 |  | I201912112 | 裴圩
11 | 110kV城南变 | 10kV厢西168线、10kV南板169线 | 五红村，南五村，成子河航道管理站，北京现代4S店，4S店加油站 | 2019-12-22 | 08:00-08:30 | 12:30-13:00 | 1、10kV厢西168线、10kV南板169线10#杆电缆搭接；10kV厢西168线、10kV南板169线杨集支线14#-18#收线搭接，五红11#变搭接。（江苏中浩） | 08:30-12:30 | 5*18 | 负荷切割 | 无 | 否 | 19SQSIY1905JG-001 |  | I201912113 | 城厢
12 | 110kV众兴变 | 10kV众万951线冷备用 |  | 2019-12-23 | 07:30-08:00 | 13:00-13:30 | 10kV众万951线保护测控装置更换、调试、信号核对 | 08:00-13:00 |  | 保护更换 |  | 否 | 技改 |  |  | 输变电运检中心 | 不转负荷
13 | 110kV众兴变 | 10kV众鼎I952线检修 |  | 2019-12-23 | 10:30-11:00 | 16:00-16:30 | 10kV众鼎I 952线保护测控装置更换、调试、信号核对 | 11:00-16:00 |  | 保护更换 |  | 否 | 技改 |  |  | 输变电运检中心 | 不转负荷
14 | 110kV众兴变 | 10kV众万951线 | 万城国际、泗阳高传机电设备制造有限公司 | 2019-12-23 | 07:30-08:00 | 13:00-13:30 | 1、施放名流望府小区外线电缆，制作电缆头，电缆试验，搭接，封堵（建设分公司） | 08:00-13:00 | 6*13 | 小区外线接入 | 无 | 否 | 小区外线接入 |  | I201912114 | 城区
15 | 110kV泗港变 | 10kV港纺954线 | 吴江东路 | 2019-12-24 | 08:00-08:30 | 14:30-15:00 | 1、新敷设3*400高压电缆1337米，制作电缆头，试验，搭接，封堵，新装用户柱开一个；（一建） 2、10kV港纺954线开关间隔至1#电缆分支箱，新建3*400高压电缆，制作电缆头，试验、搭接、封堵。（一建） |  | 7*3 | 业扩工程 | 无 | 否 | 业扩：联阳纺织、昊润纺织 |  | I201912115 | 城区
16 | 110kV众兴变 | 10kV众鼎II 953线检修 |  | 2019-12-24 | 07:30-08:00 | 13:00-13:30 | 10kV众鼎II 953线保护测控装置更换、调试、信号核对 | 08:00-13:00 |  | 保护更换 |  | 否 | 技改 |  |  | 输变电运检中心 | 不转负荷
17 | 110kV众兴变 | 10kV众汽954线检修 |  | 2019-12-24 | 10:30-11:00 | 16:00-16:30 | 10kV众汽954线保护测控装置更换、调试、信号核对 | 11:00-16:00 |  | 保护更换 |  | 否 | 技改 |  |  | 输变电运检中心 | 转移负荷
18 | 110kV来安变 | 20kV来聚231线、20kV来宏232线、20kV来钢215线、10kV来民924线、 | 北京路、未来路、太湖路 | 2019-12-25 | 08:00-08:30 | 15:30-16:00 | 1、20kV来聚231线18#杆更换用户柱开1台；20kV来宏232线9-16#杆更换用户柱开1台；10kV来民924线13#、21#更换用户柱开2台。（宿迁华能） 2、20kV来宏232线桂南支线6#、桂南支线7#杆更换用户柱开2台。（江苏中军） 3、20kV来钢215线12#、25-11#、25-13#杆更换用户柱开3台；10kV来民924线25-10#杆更换用户柱开1台。（泰州敬道） 4、20kV来宏232线28#更换用户柱开1台；10kV来民924线26#、28#杆更换用户柱开2台。（江苏新源） 5、对20kV来聚231线1#、20kV来宏232线1#、20kV来钢215线1#电缆头消缺；（江苏东电） 6、对20kV来聚231线太湖路支线12#杆、20kV来钢215线太湖路支线12#杆电缆头消缺；（江苏东电） 7、对20kV来聚231线25#、20kV来宏232线25#、20kV来钢215线25#、10kV来民924线25#同杆架4回搭接点搭接；（江苏东电） 8、20kV来钢215线20#、22#杆搭接点消缺；（江苏东电） | 08:30- 15:30 | 8*24 | 用户柱开更换 | 无 | 否 | 结余项目 |  | I201912116-I201912120 | 城区
19 | 110kV来安变 | 20kV来瑞214线、20kV来泰233线、10kV来英117线、10kV来庆119线 | 长江路 | 2019-12-26 | 08:00-08:30 | 13:30-14:00 | 1、20kV来泰233线14#杆更换用户柱开1台；（泰州敬道） 2、20kV来瑞214线14#杆更换用户柱开1台；（泰州敬道） 3、20kV来泰233线10#杆更换自动化柱开1台（宿迁华能） | 08:30- 13:30 | 6*5 | 用户柱开更换 | 无 | 否 | 结余项目 |  | I201912121、I201912122 | 城区 | 17#杆不能上人；来英、来庆负荷转移走
20 | 220kV文成变 | 10kV文南1M5线太湖路南支线001#杆柱开以下线路、10kV文浙1M4线太湖路南支线001#杆柱开以下线路、10kV文东1M2线1#环网柜3#出线开关、10kV文兴1M7线1#环网柜3#出线开关 | 太湖路 | 2019-12-26 | 08:00-08:30 | 14:30-15:00 | 1、10kV文南1M5线太湖路支线05#杆更换用户柱开一台，10kV文东1M2线1#环网柜和10kV文兴1M7线1#环网柜至江苏翔鹰纺织厂东侧新立15米电杆，新装2台普通柱开，更换一台用户柱开，新敷设双回3*400高压电缆670米，制作电缆头，试验，搭接，封堵。（一建） | 08:30- 14:30 | 7*6 | 业扩工程 | 无 | 否 | 业扩：翔鹰纺织 |  | I201912123 | 城区
21 | 110kV来安变 | 20kV来海I211线、20kV来海II216线、20kV来马I219线、20kV来马II213线 | 葛东河路、浙江路 | 2019-12-27 | 08:00-08:30 | 14:30-15:00 | 1、20kV来海I211线34#杆、40#杆、51#杆更换用户柱开3台（江苏中军） 2、20kV来海II216线24#杆更换用户柱开1台（江苏中军） 3、20kV来海II216线23#杆更换柱开避雷器及搭接、20kV来海I211线31#杆更换柱开避雷器及搭接、20kV来海I211线32#杆更换柱开避雷器及搭接（南通通达） 4、对20kV来海I211线1#杆、20kV来海II216线1#杆、20kV来马I219线1#杆、20kV来马II213线1#杆四回同杆架电缆头消缺；（江苏东电） 5、对20kV来马I219线9#杆分段柱开引线消缺；（江苏东电） 6、对20kV来海I211线10#杆、20kV来海II216线10#杆、20kV来马I219线10#杆、20kV来马II213线10#杆四回同杆架电缆头消缺；（江苏东电） 7、对20kV来海I211线11#杆、20kV来海II216线11#杆、20kV来马I219线11#杆、20kV来马II213线11#杆四回同杆架电缆头消缺；（江苏东电） 8、对20kV来马II213线12#杆联络柱开引线消缺（联络20kV来海II216线）；（江苏东电） 9、对20kV来马II213线13#杆联络柱开引线消缺（联络20kV来海I211线）；（江苏东电） | 08:30- 14:30 | 7*5 | 安装用户柱开、消缺 | 无 | 否 | 结余项目 |  | I201912124-I201912126 | 城区
22 | 110kV卢集变 | 10kV卢成1N9线128#杆柱开以下线路 | 顾李村、春光村、成河村、渔业村、成子湖管委会 | 2019-12-28 | 07：45-08：00 | 12：30-12：45 | 1、10kV卢成1N9线189#杆移位，安装柱开1台，搭接（江苏新源） | 08：00-12：30 | 5*29 | 农集区线路搭接 | 无 | 否 | 农集区项目:卢集成河小区 |  | I201912127 | 卢集
23 | 110kV众兴变 | 10kV 1#接地变158 |  | 2019-12-28 | 07:30-08:00 | 18:00-18:30 | 交直流系统更换低压电缆搭接 | 08:00-18:00 |  | 保护更换 |  | 否 | 技改 |  |  | 输变电运检中心