## Sheet1
国网泗洪县供电公司2020年3月份配网停电工作计划表
序号 | 停电范围 |  |  | 日期 | 停、复役时间 |  | 工作内容及施工单位 | 计划工作时间 | 停电时户数 | 备注 | 上报单位
| 变电站 | 电气范围 | 地理范围 |  | 停电 操作 | 送电 操作
1 | 110kV泗洲变 | 20kV1#接地变检修、1号接地变2W1开关检修 | 不对外停电 | 2020-03-09 | 14:00-14:30 | 17:30-18:00 | 20kV1#接地变、1号接地变2W1开关预试、小修、保护校验 | 14:30-17:30 | 0 |  | 输变电运检中心
2 | 110kV田桥变 | 10kV秦沟168线汴河东支线19#杆柱开 | 陆台小区、巨声九组、农富现代农业科技发展有限公司、秦沟蔬菜种植专业合作社、勇创蔬菜种植专业合作联社 | 2020-03-09 | 08：30-09:00 | 11:00-11:30 | 1、10kV秦沟168线碧水农庄支线7#杆绝缘导线A、B相导线脱落抢修消缺。 （洪能公司） | 09:00-11:00 | 35 |  | 三新公司
3 | 110kV泗洲变 | 20kV1号接地电阻2R1开关检修、1号接地电阻检修 | 不对外停电 | 2020-03-10 | 08:30-09:00 | 11:30-12:00 | 20kV1号接地电阻检修、1号接地电阻2R1开关检修 | 09:00-11:30 | 0 |  | 输变电运检中心
4 | 110kV泗洲变 | 10kV1号电容器检修、10kV1号电容器1C1开关检修 | 不对外停电 | 2020-03-10 | 14:00-14:30 | 17:30-18:00 | 10kV1号电容器、1号电容器1C1开关预试小修、保护校验；1号电容器不平衡电压动作检查处理 | 14:30-17:30 | 0 |  | 输变电运检中心
5 | 110kV青阳变 | 10kV少民1D2线H6环网柜H61出线间隔开关、H8环网柜H80进线间隔开关 | 碧桂园临时用电、路灯箱变 | 3月10日 | 8:00-8:30 | 17:00-17.30 | 10kV少民1D2线H7环网柜迁移 | 8：30-17:00 | 20 | 10kV少民1D2线H8环网柜H80开关以下负荷由10kV司法142线转供 | 配电运检中心
6 | 110kV泗洲变 | 20kV泗健Ⅰ244开关检修、20kV泗衡Ⅰ246开关检修 | 不对外停电 | 3月11日 | 08:30-09:00 | 11:30-12:00 | 20kV泗健Ⅰ244开关、泗衡Ⅰ246开关检修预试小修、保护校验 | 09:00-11:30 | 0 | 244和282互相转移负荷，246和247互相转移负荷 | 输变电运检中心
7 | 110kV泗洲变 | 20kV泗通245开关检修、20kV泗衡Ⅱ247开关检修 | 不对外停电 | 3月11日 | 14:00-14:30 | 17:30-18:00 | 20kV泗通245开关、泗衡Ⅱ247开关预试小修、保护校验 | 14:30-17:30 | 0 | 284和245互相转移负荷，246和247互相转移负荷 | 输变电运检中心
8 | 110kV泗洲变 | 20kV备用241开关检修、20kV备用242开关检修 | 不对外停电 | 3月12日 | 08:30-09:00 | 11:30-12:00 | 20kV备用241开关、备用242开关预试小修、保护校验 | 09:00-11:30 | 0 |  | 输变电运检中心
9 | 110kV泗洲变 | 10kV城西171开关检修、10kV开发172开关检修 | 不对外停电 | 3月12日 | 14:00-14:30 | 17:30-18:00 | 10kV城西171开关、开发172开关预试小修、保护校验 | 14:30-17:30 | 0 | 171通过182进行拉手，172线通过175转 | 输变电运检中心
10 | 110kV泗洲变 | 10kV泗瑶Ⅰ173开关检修、10kV城南174开关检修 | 不对外停电 | 3月13日 | 08:30-09:00 | 11:30-12:00 | 10kV泗瑶Ⅰ173开关、城南174开关预试小修、保护校验 | 09:00-11:30 | 0 | 173通过车门变163进行拉手，174通过泗洪变司法142线拉手 | 输变电运检中心
11 | 110kV泗洲变 | 10kV徐洪175开关检修、10kV商贸176开关检修 | 不对外停电 | 3月13日 | 14:00-14:30 | 17:30-18:00 | 10kV徐洪175、商贸176开关预试小修、保护校验 | 14:30-17:30 | 0 | 175通过172进行拉手，176通过181线拉手 | 输变电运检中心
12 | 110kV董沟变 | 20kV永达Ⅰ2A2线、20kV永达Ⅱ2B1线 | 永达电源 | 3月15日 | 8:30-9:00 | 16:00-16:30 | 1、永达电源用户内部自检。 2、永达Ⅰ2A2线H1、H2#环网柜和永达Ⅱ2B1线F1、F2电缆分支箱避雷器、电缆附件更换。 3、17-18#杆之间用户废旧电杆、导线拆除。 4、将18#杆导线上台至上两回。 5、12#杆以后杆塔撑铁、电缆搭接处螺栓紧固。 6、20kV永达Ⅰ2A2线、20kV永达Ⅱ2B1线27#杆永达电源用户分界柱开更换。 | 9:00-16:00 | 7 |  | 配电运检中心