## Sheet1
国网泗洪县供电公司2020年04月份配网停电工作计划表
序号 | 停电范围 |  |  | 日期 | 停、复役时间 |  | 工作内容及施工单位 | 计划工作时间 | 停电时户数 | 备注 | 上报单位
1 | 35kV陈圩变 | 1号主变101开关检修；1号电容器检修、1号电容器1C1开关检修 | 不对用户停电 | 2020-04-07 | 7:30-8:00 | 12:00-12：30 | 101开关、1C1开关预试小修、开关带电显示器、开关状态显示器、避雷器、电流互感器、电压互感器、支柱绝缘子、带电传感器修理；观察窗钢化玻璃修理; | 8:00-12:00 | 0 |  | 输变电运检中心
2 | 35kV陈圩变 | 陈南161线检修，陈南161开关检修；陈北162线检修、陈北162开关检修 | 不对用户停电 | 2020-04-07 | 14:00-14:30 | 17:30-18:00 | 161开关、162预试小修、开关带电显示器、开关状态显示器、避雷器、电流互感器、电压互感器、支柱绝缘子、带电传感器修理；观察窗钢化玻璃修理; | 14:30-17:30 | 0 | 拉开陈南161线1#杆分段开关，负荷转至城陈142线；拉开陈北162线1#杆分段开关，负荷转至中洼196线 | 输变电运检中心
3 | 35kV陈圩变 | 穆敦岛163线检修、穆敦岛163开关检修；临淮164线检修、临淮164开关检修 | 不对用户停电 | 2020-04-08 | 7:30-8:00 | 12:00-12：30 | 163开关、164预试小修、开关带电显示器、开关状态显示器、避雷器、电流互感器、电压互感器、支柱绝缘子、带电传感器修理；观察窗钢化玻璃修理; | 8:00-12:00 | 0 | 拉开穆敦岛163线1#杆分段开关，负荷转至陈东167线；拉开临淮164线1#杆分段开关，负荷转至城临134线 | 输变电运检中心
4 | 35kV陈圩变 | 10kVⅠ段母线压变检修、分段110开关检修、分段1102隔离开关检修 | 不对用户停电 | 2020-04-08 | 14:00-14:30 | 17:30-18:00 | 110开关、10kVⅠ段母线压变预试小修、开关柜带电显示器、开关状态显示器、避雷器、电流互感器、电压互感器、支柱绝缘子、带电传感器修理；观察窗钢化玻璃修理; | 14:30-17:30 | 0 |  | 输变电运检中心
5 | 35kV归仁变 | 10kV潘山164线155#杆柱开 | 归仁镇：小柏村、潘山村 | 2020-04-08 | 07:00-07:30 | 11:00-11:30 | 1.10kV潘山164线小柏柏中支线1#-5#杆绝缘化改造。 2.小柏北变低压台区维修。 3.小柏支线3#、4#、10#、16#、17#、18#、19#、20#、21#、22#杆瓷瓶校正，小柏北支线3#、5#杆瓷瓶校正。4.小柏支线29#、30#、31#、32#、33#、34#杆校正。5.小柏柏中支线移一个低压横担，废旧电杆拆除，小柏支线9#杆边废旧电杆拆除。6.潘山曹庄2#变支线拉线整改。 | 7:30-11:00 | 4*4.5 |  | 梅花供电所
6 | 10kV黄山路开闭所 | 10kV明珠I18B线开关 | 东方明珠小区东方明珠H1环网柜、1#箱变、2#箱变、3#箱变、4#箱变、5#箱变、6#箱变、13#箱变、16#箱变 | 2020-04-08 | 6:00-6:30 | 17:00-17.30 | 更换东方明珠H1环网柜、1#箱变、2#箱变、3#箱变、4#箱变、5#箱变、6#箱变、13#箱变、16#箱变。 | 6：30-17:00 | 8*11.5 |  | 配电运检中心
7 | 35kV陈圩变 | 2号主变102开关检修；湿地165线检修、湿地165开关检修 | 不对用户停电 | 2020-04-09 | 7:30-8:00 | 12:00-12：30 | 102开关、165开关预试小修、带电显示器、开关状态显示器、避雷器、电流互感器、电压互感器、支柱绝缘子、带电传感器修理；观察窗钢化玻璃修理; | 8:00-12:00 | 0 | 拉开湿地165线1#杆分段开关，负荷转至城淮141线 | 输变电运检中心
8 | 35kV陈圩变 | 陈西166开关检修；陈东167线检修、陈东167开关检修 | 不对用户停电 | 2020-04-09 | 14:00-14:30 | 17:30-18:00 | 166开关、167开关带电显示器、开关状态显示器、避雷器、电流互感器、电压互感器、支柱绝缘子、带电传感器修理；观察窗钢化玻璃修理; | 14:30-17:30 | 0 | 陈西166负荷转至崔集195线（陈西166开关处于冷备用）；拉开陈东167线1#杆分段开关，负荷转至穆敦岛163线 | 输变电运检中心
9 | 10kV黄山路开闭所 | 10kV明珠Ⅱ18H线开关 | 东方明珠小区H2环网柜、7#箱变、8#箱变、9#箱变、10#箱变、11#箱变、12#箱变、14#箱变、15#箱变、17#箱变。 | 2020-04-09 | 6:00-6:30 | 17:00-17.30 | 更换东方明珠小区H2环网柜、7#箱变、8#箱变、9#箱变、10#箱变、11#箱变、12#箱变、14#箱变、15#箱变、17#箱变。 | 6：30-17:00 | 9*11.5 |  | 配电运检中心
10 | 110kV董沟变 | 20kV衡金Ⅱ229线22#杆自动化分段开关 | 衡山路路灯 | 2020-04-10 | 8:30-8:45 | 10:00-10:15 | 带电作业拆除20kV衡金Ⅱ229线37#杆贝甜食品用户下火线。 | 8:45-10:15 | 1*1.75 |  | 配电运检中心
11 | 35kV陈圩变 | 2号所变检修、10kVⅠ段母线压变检修 | 不对用户停电 | 2020-04-10 | 7:30-8:00 | 12:00-12：30 | 2号所变柜、10kVⅠ段母线预试小修、压变柜带电显示器、开关状态显示器、避雷器、电流互感器、电压互感器、支柱绝缘子、带电传感器修理；观察窗钢化玻璃修理; | 8:00-12:00 | 0 |  | 输变电运检中心
12 | 35kV归仁变 | 10kV郭庙166线管圩南支线01＃杆柱开 | 归仁镇：管圩村 | 2020-04-10 | 07:00-07:30 | 11:00-11:30 | 1.新建10kV郭庙166线管圩南支线34#、35#杆，33#、34#杆搭接。 2.更换管圩南变中相避雷器。3.管圩南支线4#、17#、25#、26#杆瓷瓶校正。4.拆除管圩南支线14#杆管圩小学变。5.拔除管圩南支线6#杆旁废旧电杆。 | 7:30-11:00 | 4*4.5 |  | 梅花供电所
13 | 110kV董沟变 | 20kV昆长211线昆仑山路支线39#杆分段开关、20kV昆丹216线48#杆分段开关 | 泗洪县住房和城乡建设局、泗洪金田工贸有限公司、宿迁市金润东方新能源有限公司、江苏苏微食品有限公司、江苏航源机电设备公司、园区变、宿迁捍创电子科技有限公司、天丽织造、宿迁市汇味食品有限公司、双成新材料、江苏德佳新材料科技有限公司、路灯箱变、胜美纺织、野航科技 | 2020-04-12 | 7:00-7:30 | 17:00-17.30 | 1、20kV昆长211线五里江路支线、20kV昆丹216线五里江路支线1#-18#杆导线跟换； 2、20kV昆长211线五里江路支线、20kV昆丹216线五里江路支线16#-17#杆支线组立一基钢管杆斩耐张。 3、20kV昆丹216线五里江路支线12#杆江苏双成新材料用户柱开更换。 4、20kV昆丹216线五里江路支线7#杆用户令克搭接。 5、拆除停电范围内废旧用户柱开，用户柱开采用双并沟搭接。 6、对停电范围内缺陷进行消缺工作。 | 7：30-18:00 | 13*10.5 |  | 配电运检中心
14 | 110kV董沟变 | 10kV董杉197线天山路南支线1#杆分段开关;董杉197线68#杆自动化分段开关 | 纳特威旅游用品、鼎诚机械制造有限公司、珠江路4#变、汇程服饰、经济开发区委员会、重梅灌区管理所、卓尔玛彩印包装、海宏塑业、稀贵金属、珠江路1#变、珠江路2#变、珠江路3#变、康达塑业包装、天山路1#变、瑞普自备变、英皇服饰、汇森稀贵金属、巨盛机械、彩雅专变、宏达置业、南湖路2#变、华大公用变、森林袋业、南湖路1#变、恒吉自备变、万诚置业、万源自备变 | 2020-04-12 | 6:30-7:00 | 13:30-14.00 | 1、更换杉鑫小区1#环网柜，10kV董杉197线昆仑山路南支线9#杆柱上开关下火线搭接。 2、10kV董杉197线83#杆安装自动化开关1台，10kV董杉197线106#杆安装自动化柱上开关1台。 3、对停电范围内缺陷进行消缺工作。 | 7：00-13:30 | 27*7.5 | 董杉197线68#杆自动化分段开关为分位 现场负荷由商贸176线转供。 | 配电运检中心
15 | 110kV天岗湖变 | 母联130开关检修、1号接地变检修、1号接地变1W1开关检修 | 不对用户停电 | 2020-04-13 | 14:00-14:30 | 17:30-18:00 | 130开关、1W1开关带电显示器、开关状态显示器、避雷器、电流互感器、电压互感器、支柱绝缘子、带电传感器修理；观察窗钢化玻璃修理; | 14:30-17:30 | 0 |  | 输变电运检中心