## Sheet1
国网泗阳县供电公司2020年5月份配网增补停电工作计划
序号 | 停电线路 | 停电范围 | 停电日期 | 停电时间
1 | 10kV裴园144线，10kV黄圩154线 | 裴圩工业园区，黄圩街道，裴圩三和居委会，启明村，石湖村，圩东村，焦庄村，徐高居委会，黄圩居委会，新四居委会，后陈村，颜成村，砂咀村，黄东村，黄圩小学，黄圩银行，黄圩医院，养殖等部分等用户 | 2020-05-20 | 07:00-13:00
2 | 10kV李北1Y1线八堡支线1#杆柱开以下线路，10kV李镇1Y2线八堡建材园支线69#杆柱开以下线路（已处分位） | 八堡村，建材园等用户 | 2020-05-20 | 07:00-11:00
3 | 10kV东田147线74#杆柱开以下线路 | 渔湾村、白水村、三岔村、新东村等用户 | 2020-05-20 | 13:30-19:30
4 | 10kV前唐166线25#杆柱开以下线路，10kV前里167线29#杆东侧、西侧柱开以下线路，10kV前洪1T2线1#杆柱开以下线路，10kV圩庄1V9线1#杆柱开以下线路，10kV前庄1V1线7#杆柱开以下线路，10kV前园1T6线7#杆柱开以下线路 | 红豆村，大庄村，朝阳村等用户 | 2020-05-23 | 07:30-13:30
5 | 10kV爱镇912线街道支线3#杆柱开以下线路，10kV爱工198线工业园区支线2#杆柱开以下线路 | 工业园区、街道等用户 | 2020-05-23 | 06:00-12:00
6 | 10kV爱工198线变电所至工业园区支线2#杆柱开以上线路 | 三庄村、街道、季圩村、爱园居委会、富康花园、苑北花园等用户 | 2020-05-23 | 13:00-19:00
7 | 10kV爱西183线 | 涧河村、夹滩村、冒庄村、倪圩村、郝庄村、徐刘村、官庄村等用户 | 2020-05-24 | 07:30-13:30
8 | 10kV裴岗151线9#杆柱开以下线路，10kV裴高133线9#杆柱开以下线路，10kV裴湖152线4#杆柱开以下线路，10kV高渡147线4#杆柱开以下线路，10kV裴南142线8#杆至26#杆柱开之间线路 | 黄洼村，尤咀村，南滩村，九联村王集村，大元村，唐王村，高渡村，高渡街道，镇北村，冯李村，高渡政府，高渡学校，高渡医院，高渡银行，高渡工业园区，裴圩政府，滨湖名居小区，裴圩创业路，裴圩小学，江庄6#变，单庄2#变等用户 | 2020-05-25 | 07:00-13:00
9 | 10kV爱镇912线变电所至街道支线3#杆柱开之间线路 | 爱园村部分、郝杨村、条河村等用户 | 2020-05-26 | 13:30-19:30
10 | 10kV张圩132线，10kV王树135线 | 泗阳县锡源牧业有限公司、大元村、颜圩村、挂面村、南庄村、王圩村、倪堰村、小史集部分等用户 | 2020-05-26 | 07:00-10:30
11 | 10kV卢高1F7线9#杆柱开以下线路，10kV卢岗1N8线9#杆柱开以下线路，10kV卢薛1F6线140#杆柱开以下线路 | 高集街道，周岗村，许庄村，高邱村，大庄村，曾咀村，老元村，薛咀4#、5#、7#变，黄庄4#、5#变等用户 | 2020-05-27 | 07:00-13:00
12 | 10kV李园1X7线，10kV李其1X8线，10kV李镇1Y2线，10kV李北1Y1线变电所至八堡支线1#杆柱开之间线路，10kV河李173线135#杆分支柱开以下线路，10kV李口142线239#东侧、西侧柱开以下线路 | 李口镇工业园区，农李村，李庄村，罗圩村，灯塔村，李口村，葛庄村，南运河村部分等用户 | 2020-05-28 | 07:00-13:00
13 | 10kV爱南184线 | 爱园镇：南岗村、刘圩村、松张村、张唐村、史荡村、染坊村、双洪村等用户 | 2020-05-29 | 07:00-14:00
14 | 10kV厢东166线86#杆柱开以下线路，10kV南厢996线，10kV南汽992线，10kV南成994线 | 卜湖村，桥口村等用户 | 2020-05-29 | 07:00-10:00
15 | 10kV裴良149线石湖支线13#杆柱开以下线路 | 江庄8#变，石湖4#变等用户 | 2020-05-30 | 07:00-12:00
16 | 10kV城农987线，10kV南农934线33#杆柱开以下线路，10kV南绿985线，10kV南华983线，10kV临华1H1线，10kV临绿1G3线，10kV临成958线，10kV临伟957线，10kV临嘉956线，10kV临宇959线，10kV临纺125线90#杆分支柱开以下线路 | 二桥村、界湖村、姚圩村、朱码村、陶庄村、农业产业园等用户 | 2020-05-30 | 07:00-13:00
17 | 10kV裴曹135线曹咀支线1#杆柱开以下线路 | 曹咀村，颜勒村，吴勒村，张湖村，杨赵村等 | 2020-05-31 | 07:00-12:00
备注：受天气、不可抗力等因素影响，将可能延期或取消。