## Sheet1
宿迁供电公司本部配网2020年9月份停电工作计划表
编制单位:宿迁供电公司
序号 | 停电线路 | 停电范围 | 停电日期 | 停电时间
1 | 10千伏支滨1#132线:F6-40-F1电缆分接箱F12开关以后线路 | 宿城区：康堡小区二期，康堡小区一期，移动基站 | 2020-09-08 | 6:30-18:30
2 | 10千伏府电174线:F6电缆分接箱F62出线开关以后线路; 10千伏府政181线:F6电缆分接箱F62出线开关以后线路 | 宿城区：府苑小区 | 2020-09-08 | 06:00-18:00
3 | 10千伏豫金981线:29-7=2#杆通御景山庄1#电缆分支箱F13开关以后部分 | 宿豫区：紫薇园用户 | 2020-09-08 | 08:30-11:30
4 | 10千伏陈尧962线:2-49#杆开关以后线路；10千伏陈伏961线 2-49#杆开关以后线路。 | 宿城区：河东工业、夏圩沈庄、陈中工业南、陈中蔡宅、陈中蔡宅、夏圩李王、夏圩村部、旗杆北、陆圩村部、陈圩教堂、陆圩小学、陆圩四组、陈集水务站、陆圩二组、陆圩街道、陆圩小圩、仓王7组、仓王8组、夏圩班吴、陈中蔡宅等附近用户 | 2020-09-08 | 05:00-16:00
5 | 10千伏苗庄135线:29-10=5三2#杆、10千伏苗庄135线13-45=10#杆熔断器以后线路 | 宿豫区：周庄南台,盛湖沟西等附近用户 | 2020-09-08 | 06:30-11:30
6 | 10千伏支滨2#142线:F6-40-F1电缆分接箱F12开关以后线路 | 宿城区：康堡小区二期，康堡小区一期，菜场临时 | 2020-09-09 | 6:30-18:30
7 | 10千伏府电174线:F7电缆分接箱F72出线开关以后线路;10千伏府政181线:F7电缆分接箱F72出线开关以后线路; | 宿城区：府苑小区 | 2020-09-09 | 06:00-18:00
8 | 10千伏洋都921线:60一19=2#杆、60一22=1#杆熔断器以后线路 | 宿城区：车站新村北、车站新村北附近用户 | 2020-09-09 | 06:30-11:30
9 | 10千伏朱岭139线:60-10=2#杆、10千伏朱岭139线83#杆熔断器以后线路 | 宿豫区：新街道东台,新岭西台等附近用户 | 2020-09-09 | 06:30-11:30
10 | 10千伏同湾2#973线:17-22#杆高压引线及以后线路。 | 宿城区：樊湾五组、康颐老年公寓 | 2020-09-09 | 08:30-16:30
11 | 苏州开闭所10千伏苏城B32线出线开关以后线路 | 宿城区：苏州宿迁工业园区城市管理局、苏州一号临时 | 2020-09-10 | 14:00-18:00
12 | 10千伏西振940线:42-13#杆熔断器以后部分 | 宿城区：前庵桥东用户 | 2020-09-10 | 08:30-11:30
13 | 10千伏中名K66线:F4电缆分接箱F42开关以后线路 | 宿城区：祥生连报房地产（云湖樾）临时用电 | 2020-09-10 | 07:30-11:30
14 | 10千伏洋都921线:60一23=1#杆、60一9#杆熔断器以后线路 | 宿城区：车站新村北、车站新村南附近用户 | 2020-09-10 | 06:30-11:30
15 | 10千伏苗庄135线:13-132#杆柱开以后线路 | 宿豫区：吴圩街东、吴圩小区、信昌四组、信昌王庄、吴圩圩北、吴圩街西、吴圩街东、宿迁市宿豫区侍岭镇吴圩村村民委员、周保明、宿迁市宿豫区启明实验学校、大连顺迪市政工程有限公司、吴圩李庄、吴圩郭庄、吴圩尤庄、盛湖东台 | 2020-09-10 | 07:30-14:30
16 | 10千伏宿人159线:6#杆通项王小区1期环网柜F15开关以后线路 | 宿城区：项王小区用户 | 2020-09-11 | 08:30-11:30
17 | 10千伏丁长129线:196-44=30#杆、192-1=41#杆高压熔断器以后线路 | 宿豫区：同心一心、丁庄北、德高东等附近用户 | 2020-09-11 | 13:00-17:30
18 | 10千伏丁长129线:192-3=1#杆、199-西13#杆、165-43=4#杆高压熔断器以后线路 | 宿豫区：丁嘴街道北、继先小区、周下西等附近用户 | 2020-09-11 | 7:00-12:00
19 | 10千伏南埠934线:113-26#杆分支以后线路 | 宿城区：苏圩北台 | 2020-09-11 | 6:30-15:30
20 | 10千伏南埠934线:235#杆分支以后线路 | 宿城区：路南后场 | 2020-09-11 | 6:30-15:30
21 | 10千伏洋南912线:155#杆支线以后线路 | 宿城区：李楼村 | 2020-09-12 | 6:00-15:00
22 | 10千伏港铁159线:27#杆支线开关以后线路 | 宿城区：航运宿舍 | 2020-09-13 | 7:00-15:30
23 | 10千伏府康934线:F8电缆分支箱F82开关以后线路; | 宿城区：帝景蓝湾临时、通和桂苑西区、通和桂苑东区、大田购物中心、宿城新区投资开发公司、月亮城三期等附近用户 | 2020-09-15 | 05:30-17:30
24 | 10千伏洋河196线:33-12#杆、12=2#杆熔断器以后线路 | 宿城区：庄西中、庄西村附近用户 | 2020-09-15 | 06:30-11:30
注:电力施工受天气等因数影响、有推迟、改期停、送电的可能、请谅解。