## Sheet1
2025年2月镇江地区电源项目接入进度信息公开
序号 | 截至上月末接网工程尚未投产的电源项目 | 项目类别 | 接网工程前期工作进展情况 | 并网意向书提交时间 | 并网意向受理通知书时间 | 接入系统设计方案提交时间 | 接入系统设计方案受理通知书时间 | 接入系统设计方案书面回复时间 | 电源项目配套电网工程投产计划 | 配套电网工程概况 |  | 电源项目配套电网工程建设进度
[10 empty] | 电源项目配套电网工程建设规模 | 电源项目配套电网工程投资规模（万元）
1 | 三峡能源丹阳市皇塘镇150MW渔光互补光伏项目 | 光伏 | 已核准 | 2022-10-09 | 2022-10-11 | 2022-11-19 | 2022-11-21 | 2022-12-19 | 2025-03-31 | 110千伏0.12公里 | 110千伏155万元 | 外线工程已完工，电源本体未完工
2 | 三峡能源丹阳市导墅镇120MW渔光互补光伏项目 | 光伏 | 已核准 | 2023-01-02 | 2023-01-03 | 2023-01-30 | 2023-02-01 | 2023-03-02 | 2025/07/31 | 110千伏18.97公里 | 110千伏2767万元 | 外线工程已完工，电源本体未完工
3 | 国能江苏谏壁发电有限公司宝堰镇农光渔光互补光伏项目 | 光伏 | 已核准 | 2022-11-26 | 2022-11-28 | 2022-12-21 | 2022-12-23 | 2023-01-11 | 2025/06/30 | 110千伏14.74公里 | 110千伏1884万元 | 已开工在建
4 | 华润宝堰乡村振兴渔光互补发电项目 | 光伏 | 已核准 | 2022-11-26 | 2022-11-28 | 2022-12-21 | 2022-12-23 | 2023-01-11 | 2025-05-31 | 110千伏7.01公里 | 110千伏1259万元 | 已开工在建
5 | 江苏华电丹徒大成渔业10兆瓦渔光互补光伏发电项目 | 光伏 | 已核准 | 2023-10-05 | 2023-10-07 | 2023-10-09 | 2023-10-11 | 2023-10-17 | 2025/12/30 | 10千伏5公里 | 10千伏260万元 | 已开工在建
6 | 丹徒区荣炳盐资源区50兆瓦渔光互补光伏发电项目 | 光伏 | 已核准 | 2023-06-10 | 2023-06-12 | 2023-07-08 | 2023-07-10 | 2023-08-02 | 2026/06/30 | 110千伏17.11公里 | 110千伏2870万元 | 已开工在建
7 | 三峡丹阳市司徒镇80MW渔光互补光伏发电项目 | 光伏 | 已核准 | 2023-10-24 | 2023-10-26 | 2023-12-06 | 2023-12-08 | 2023-12-26 | 2026/12/31 | 110千伏8.53公里 | 110千伏1156万元 | 已核准待开工
8 | 三峡丹阳市司徒镇40兆瓦茶光互补光伏发电项目 | 光伏 | 已核准 | 2023-10-24 | 2023-10-26 | 2023-12-06 | 2023-12-08 | 2023-12-26 | 2026/12/31 | 110千伏2.26公里 | 110千伏464万元 | 已核准待开工
9 | 江苏华电镇江丹徒辛丰镇渔光互补光伏发电项目 | 光伏 | 可研阶段 | 2024-06-01 | 2024-06-03 | 2024-06-10 | 2024-06-12 | 2024-06-19 | 2026/12/31 | 35千伏1.8公里 | 35千伏1160万元 | 可研前期已完成，核准办理中
10 | 华润新能源（句容）有限公司华润后白渔光互补发电项目 | 光伏 | 已核准 | 2024-05-19 | 2024-05-21 | 2024-06-22 | 2024-06-24 | 2024-07-04 | 2025/12/31 | 110千伏7.4公里 | 110千伏1986万元 | 已开工在建
11 | 高资街道100MW中科大新型高效农光复合利用项目 | 光伏 | 已核准 | 2024-06-22 | 2024-06-24 | 2024-07-10 | 2024-07-12 | 2024-07-22 | 2026/12/31 | 110千伏3.78公里 | 110千伏2071万元 | 已核准待开工
12 | 国家能源集团谏壁发电厂雩山光伏项目 | 光伏 | 可研阶段 | 2024-06-26 | 2024-06-28 | 2024-07-15 | 2024-07-17 | 2024-07-25 | 2026/01/31 | 35千伏1.2公里 | 35千伏605万元 | 可研前期已完成，核准办理中
13 | 国能江苏谏壁发电有限公司高桥镇渔光互补光伏项目 | 光伏 | 可研阶段 | 2024-08-15 | 2024-08-17 | 2024-09-16 | 2024-09-18 | 2024-09-29 | 2026/12/31 | 110千伏2.3公里 | 110千伏2530万元 | 可研前期已完成，核准办理中
14 | 国华（镇江丹徒）新能源有限公司国华辛丰乡村振兴渔光互补项目 | 光伏 | 可研阶段 | 2024-10-26 | 2024-10-28 | 2024-11-20 | 2024-11-22 | 2024-12-11 | 2026/12/31 | 110千伏4公里 | 110千伏900万元 | 可研前期已完成，核准办理中