## 集中式电源信息公开
2025年1~2月淮安地区集中式电源项目接入信息公开
序号 | 截至上月末接网工程已核准未投产的电源项目 | 接网工程前期工作进展情况 | 并网意向书提交时间 | 并网意向受理通知书时间 | 接入系统设计方案提交时间 | 接入系统设计方案受理通知书时间 | 接入系统设计方案书面回复时间 | 配套接网工程项目概况 | 配套接网工程项目投产计划 | 其他相关内容（如有）
1 | 国家电投江苏省白马湖农场市场化集中式光伏发电项目 | 建设中 | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 2022-06-14 | 已核准 | 2025-03-30
2 | 淮安市恒越新能源有限公司恒越新能源淮安市南闸生态农业养殖绿色能源100兆瓦光伏发电储能一体化碳中和融合项目 | 建设中 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 2023-04-01 | 2023-04-02 | 2023-04-13 | 已核准 | 2025-03-30
3 | 协合金湖120兆瓦渔光互补光伏电站项目 | 建设中 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-05-08 | 2024-05-10 | 2024-05-24 | 已核准 | 2025-06-30
4 | 涟水锦南55兆瓦光伏电站项目 | 建设中 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2024-08-09 | 已核准 | 2025-12-30
5 | 涟水40兆瓦热电联产项目 | 可研及项目前期 | 2024-11-19 | 2024-11-20 | 2024-12-13 | 2024-12-17 | 2024-12-26 | 未核准 | 2026-06-30
6 | 洪泽润湖78兆瓦热电联产项目 | 建设中 | 2024-08-23 | 2024-08-24 | 2024-09-20 | 2024-09-21 | 2024-10-15 | 已核准 | 2025-06-30