## 2025-2
2025年2月苏州地区电源项目接入进度信息公开
序号 | 截至上月末接网工程尚未投产的电源项目 | 项目类别 | 接网工程前期工作进展情况 | 并网意向书提交时间 | 并网意向受理通知书时间 | 接入系统设计方案提交时间 | 接入系统设计方案受理通知书时间 | 接入系统设计方案书面回复时间 | 电源项目配套电网工程投产计划 | 配套电网工程概况 |  | 电源项目配套电网工程建设进度
[10 empty] | 电源项目配套电网工程建设规模 | 电源项目配套电网工程投资规模（万元）
1 | 华能太仓2×100万千瓦机组扩建项目 | 火电 | 无 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 2023-09-29 | 2023-10-08 | 2023-10-20 | 无 | 无 | 无 | 无
2 | 国信沙洲2x100万千瓦时机组扩建项目 | 火电 | 已核准 | 2023-05-27 | 2023-05-27 | 2023-08-27 | 2023-08-30 | 2023-09-14 | 2025-06-25 | 500千伏24.6公里 | 31539万元 | 已开工
3 | 华电望亭2×66万千瓦机组扩建项目 | 火电 | 已核准 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 2023-09-15 | 2023-09-17 | 2023-10-11 | 2026-06-25 | 220千伏12.2公里 | 2689万元 | 未开工
4 | 江苏常熟发电有限公司3x66万千瓦机组扩建项目 | 火电 | 已核准 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 2023-09-24 | 2023-09-29 | 2023-10-18 | 2026-06-25 | 220千伏6.148公里 | 835万元 | 已开工
5 | 望亭发电厂二期燃气轮机创新发展示范补单项目 | 火电 | 无 | 2022-04-24 | 2022-04-24 | 2022-06-24 | 2022-06-28 | 2022-07-07 | 无 | 无 | 无 | 无
6 | 望亭发电厂二期燃气轮机创新发展示范项目 | 火电 | 已核准 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020-11-15 | 2020-11-16 | 2020-11-27 | 2025-12-31 | 220千伏68.17公里 | 24842万元 | 已开工
7 | 江苏沙钢集团有限公司资源综合利用发电项目 | 火电 | 无 | 2022-10-10 | 2022-10-10 | 2022-10-13 | 2022-10-19 | 2022-10-27 | 无 | 无 | 无 | 无
8 | 常熟市龙腾特种钢有限公司资源综合利用发电项目 | 火电 | 无 | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020-09-11 | 2020-09-15 | 2020-09-25 | 无 | 无 | 无 | 无
9 | 昆山再生资源综合利用项目 | 火电 | 已核准 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021-02-22 | 2021-02-24 | 2021-03-03 | 2025-12-31 | 110千伏9.3公里 | 4147万元 | 已开工
10 | 玖龙纸业(太仓)有限公司海龙热电联产机组项目 | 火电 | 无 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-18 | 2024-06-25 | 2024-07-17 | 无 | 无 | 无 | 无
11 | 南亚电子材料（昆山）有限公司热电厂1号机组抽凝改背压 | 火电 | 无 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 2025-01-23 | 2025-01-27 | 无 | 无 | 无 | 无
12 | 大唐汾湖梅湾荡22.5兆瓦光伏复合发电项目 | 光伏发电 | 可研阶段 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | 2025-02-14 | 2025-05-31 | 10千伏0.03公里 | 10千伏21万元 | 未开工
13 | 张家港市常阴沙农业示范区常红社区（人民北路）16兆瓦渔光互补项目 | 光伏发电 | 完成 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-01 | 2024-09-02 | 2024-10-11 | 2025-05-31 | 10千伏柱上开关3台 | 10千伏17.51万元 | 已立项
15 | 普洛斯吴江东太湖35兆瓦渔光互补光伏发电项目 | 光伏发电 | 完成 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 2022-08-14 | 2022-08-15 | 2023-06-15 | 2025-03-15 | 35千伏3.3公里 | 717万元 | 已开工