## Sheet1
2025年3月常州地区电源项目接入进度信息公开
序号 | 截至上月末接网工程尚未投产的电源项目 | 项目类别 | 电压等级 | 接网工程投资主体 | 接网工程前期工作进展情况 | 并网意向书提交时间 | 并网意向受理通知书时间 | 接入系统设计方案提交时间 | 接入系统设计方案受理通知书时间 | 接入系统设计方案书面回复时间 | 电源项目配套电网工程投产计划 | 配套电网工程概况 |  | 开工时间 | 电源项目配套电网工程建设进度
[12 empty] | 电源项目配套电网工程建设规模 | 电源项目配套电网工程投资规模（万元）
1 | 江苏弘博热电有限公司二期扩建项目 | 火电 | 110 | 电网公司 | 已核准 | 2023-06-27 | 2023-06-29 | 2023-09-01 | 2023-09-05 | 2023-10-09 | 2025-09-30 | 110千伏1.01公里 | 110千伏883万元 |  | 未开工
2 | 国能常州2×100万千瓦机组扩建项目 | 火电 | 500 | 电网公司 | 已核准 | 2023-03-28 | 2023-03-30 | 2023-07-28 | 2023-08-01 | 2023-09-21 | 2025-06-30 | 500千伏82.6公里 | 500千伏114596万元 | 2024-09-15 | 已开工
3 | 国信溧阳10万千瓦／20万千瓦时储能电站项目 | 电网侧储能 | 110 | 电网公司 | 已核准 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-07-17 | 2024-07-22 | 2024-08-22 | 2025-06-30 | 110千伏1.87公里 | 110千伏1005万元 |  | 未开工
4 | 华能金坛2×350MW盐穴压缩空气储能发电项目 | 电网侧储能 | 220 | 电网公司 | 已核准 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 2024-09-20 | 2024-09-21 | 2024-09-23 | 盐穴-坞家：2025-9-30 盐穴-方麓：2026-6-30 | 盐穴-坞家：220千伏16.4公里 | 盐穴-坞家：220千伏5014万元 |  | 未开工
5 | 溧阳上兴20万千瓦/40万千瓦时储能电站项目 | 电网侧储能 | 220 | 投资主体变更，暂未明确 | 可研阶段 | 2024-09-14 | 2024-09-15 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 电源投资主体变更，暂未明确时间要求 | / | / |  | 未开工
6 | 华能常州金坛综合服务有限公司建设石马村、泉江村、下杖村50MW茶光互补光伏电站项目 | 光伏 | 110 | 业主 | 初设阶段 | 2024-08-15 | 2024-08-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-27 | 2025-05-31 | 110千伏0.345公里 | 110千伏180万元 |  | 未开工
7 | 常州市武进区前黄镇渔光一体项目 | 光伏 | 220、110、10 | 电网公司 | 已核准 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-10-22 | 110千伏：2025-12-31 220千伏：2026-4-30 | 220千伏16.03公里；110千伏1.02公里 | 220千伏10012万元；110千伏1277万元 |  | 未开工
8 | 常州市新北区10万千瓦/20万千瓦时储能电站项目 | 电网侧储能 | 110 | 业主 | 初设阶段 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 2025-03-11 | 2025-06-15 | 110千伏3.624公里 | 110千伏2887万元 |  | 未开工