## Sheet1
2025年6月镇江地区公用常规电源、集中式新能源和储能项目接入进度信息公开
序号 | 截至上月末接网工程尚未投产的电源项目 | 项目类别 | 接网工程前期工作进展情况 | 并网意向书提交时间 | 并网意向受理通知书时间 | 接入系统设计方案提交时间 | 接入系统设计方案受理通知书时间 | 接入系统设计方案书面回复时间 | 电源项目配套电网工程投产计划 | 配套电网工程概况 |  | 电源项目配套电网工程建设进度
[10 empty] | 电源项目配套电网工程建设规模 | 电源项目配套电网工程投资规模（万元）
1 | 丹徒区荣炳盐资源区50兆瓦渔光互补光伏发电项目 | 光伏 | 已核准 | 2023-06-10 | 2023-06-12 | 2023-07-08 | 2023-07-10 | 2023-08-02 | 2026/06/30 | 110千伏17.11公里 | 110千伏2870万元 | 已开工在建
2 | 三峡丹阳市司徒镇80MW渔光互补光伏发电项目 | 光伏 | 已核准 | 2023-10-24 | 2023-10-26 | 2023-12-06 | 2023-12-08 | 2023-12-26 | 2026/12/31 | 110千伏8.53公里 | 110千伏1156万元 | 已核准待开工
3 | 三峡丹阳市司徒镇40兆瓦茶光互补光伏发电项目 | 光伏 | 已核准 | 2023-10-24 | 2023-10-26 | 2023-12-06 | 2023-12-08 | 2023-12-26 | 2026/12/31 | 110千伏2.26公里 | 110千伏464万元 | 已开工在建
4 | 江苏华电镇江丹徒辛丰镇渔光互补光伏发电项目 | 光伏 | 可研阶段 | 2024-06-01 | 2024-06-03 | 2024-06-10 | 2024-06-12 | 2024-06-19 | 2026/12/31 | 35千伏1.8公里 | 35千伏1160万元 | 可研前期已完成，核准办理中
5 | 华润新能源（句容）有限公司华润后白渔光互补发电项目 | 光伏 | 已核准 | 2024-05-19 | 2024-05-21 | 2024-06-22 | 2024-06-24 | 2024-07-04 | 2025/12/31 | 110千伏7.4公里 | 110千伏1986万元 | 已开工在建
6 | 高资街道100MW中科大新型高效农光复合利用项目 | 光伏 | 已核准 | 2024-06-22 | 2024-06-24 | 2024-07-10 | 2024-07-12 | 2024-07-22 | 2026/12/31 | 110千伏3.78公里 | 110千伏2071万元 | 已核准待开工
7 | 国家能源集团谏壁发电厂雩山光伏项目 | 光伏 | 已核准 | 2024-06-26 | 2024-06-28 | 2024-07-15 | 2024-07-17 | 2024-07-25 | 2026/01/31 | 35千伏1.2公里 | 35千伏605万元 | 已核准待开工
8 | 国能江苏谏壁发电有限公司高桥镇渔光互补光伏项目 | 光伏 | 可研阶段 | 2024-08-15 | 2024-08-17 | 2024-09-16 | 2024-09-18 | 2024-09-29 | 2026/12/31 | 110千伏2.3公里 | 110千伏2530万元 | 可研前期已完成，核准办理中
9 | 国华（镇江丹徒）新能源有限公司国华辛丰乡村振兴渔光互补项目 | 光伏 | 可研阶段 | 2024-10-26 | 2024-10-28 | 2024-11-20 | 2024-11-22 | 2024-12-11 | 2026/12/31 | 110千伏4公里 | 110千伏900万元 | 可研设计报告编制中
10 | 镇江润光智慧新能源有限公司华润镇江经开区三桥渔光互补光伏发电项目（52兆瓦） | 光伏 | 可研阶段 | 2025-01-13 | 2025-01-15 | 2025-01-30 | 2025-02-01 | 2025-03-11 | 2026-06-30 | 110千伏0.5公里 | 110千伏1525万元 | 可研前期已完成，核准办理中
11 | 中盛镇江经开区10万千瓦/20万千瓦时储能电站项目 | 储能 | 已核准 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2024-06-04 | 2025-05-30 | 110千伏6.9公里 | 110千伏4534万元 | 已开工在建
12 | 镇江鑫华50MW/100MWh储能电站项目 | 储能 | 已核准 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 2025-02-07 | 2025-07-30 | 110千伏0.05公里 | 110千伏600万元 | 已开工在建
13 | 国华荣炳65MW渔光互补光伏发电项目 | 光伏 | 可研阶段 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-05-13 | / | / | / | 可研设计报告编制中
14 | 华润高资炭渚光伏发电项目 | 光伏 | 可研阶段 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-04-24 | / | / | / | 可研设计报告编制中
15 | 句容华阳 100MW/200MWh共享储能电站项目 | 储能 | 接入方案设计中 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | / | / | / | / | /
16 | 长峡清洁能源（丹阳）有限公司新建丹阳市陵口镇100MW渔光互补“光伏复合”发电 | 光伏 | 接入方案设计中 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | / | / | / | / | /