## Sheet1
2025年6月淮安地区公用常规电源、集中式新能源和储能项目接入进度信息公开
序号 | 截至上月末接网工程尚未投产的电源项目 | 项目类别 | 接网工程前期工作进展情况 | 并网意向书提交时间 | 并网意向受理通知书时间 | 接入系统设计方案提交时间 | 接入系统设计方案受理通知书时间 | 接入系统设计方案书面回复时间 | 电源项目配套电网工程投产计划 | 配套电网工程概况 |  | 电源项目配套电网工程建设进度
[10 empty] | 电源项目配套电网工程建设规模 | 电源项目配套电网工程投资规模（万元）
1 | 协合金湖120兆瓦渔光互补光伏电站项目 | 光伏 | 建设阶段 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 2024-05-24 | 2025-12-30 | 110千伏8.6公里 | 3296 | 已开工
2 | 涟水40兆瓦热电联产项目 | 火电 | 可研阶段 | 2024-11-19 | 2024-11-20 | 2024-12-13 | 2024-12-17 | 2024-12-26 | 2026-06-30 | 35千伏6.9公里 | 3115 | 未开工
3 | 洪泽润湖78兆瓦热电联产项目 | 火电 | 建设阶段 | 2024-08-23 | 2024-08-24 | 2024-09-20 | 2024-09-21 | 2024-10-15 | 2025-12-30 | 110千伏4.1公里 | 3064 | 已开工
4 | 盱眙县黄花塘镇300MW光伏发电项目 | 光伏 | 可研阶段 | 2024-12-28 | 2024-12-29 | 2025-02-16 | 2025-02-17 | 2025-03-05 | 2025-12-30 | 暂未确定 | 暂未确定 | 未开工
5 | 盱眙县天泉湖镇300MW光伏发电项目 | 光伏 | 可研阶段 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 2024/11/31 | 2024-12-01 | 2024-12-23 | 2025-12-30 | 220千伏31.9公里 | 5216 | 未开工
6 | 华润清江浦区乡村振兴示范项目 | 光伏 | 可研阶段 | 2022-08-13 | 2022-08-13 | 2022-08-15 | 2022-08-22 | 2022/08/29 | 2025-12-30 | 110千伏3.19公里 | 2405 | 未开工
7 | 华电沪江牧业20.48MW集中式光伏发电项目 | 光伏 | 可研阶段 | 2022-11-10 | 2022-11-11 | 2022-12-05 | 2022-12-06 | 2022-12-13 | 2026-12-30 | 暂未确定 | 暂未确定 | 未开工
8 | 国电投盱眙吉电光伏发电项目 | 光伏 | 可研阶段 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-29 | 2025-12-30 | 110千伏17.93公里 | 1701 | 未开工
9 | 淮安安诚新能源50兆瓦100兆瓦时储能电站项目 | 储能 | 建设阶段 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2024-05-26 | 2024-05-27 | 2024-06-04 | 2025-06-30 | 110千伏0.21公里 | 387 | 已开工
10 | 江苏国信苏盐储能发电有限公司淮安盐穴压气储能发电项目第二台机组 | 储能 | 可研阶段 | 2024-08-09 | 2024-08-10 | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 2024-09-02 | 2025-11-30 | 暂未确定 | 暂未确定 | 未开工
11 | 淮安市洪泽区岔河镇18兆瓦渔光互补项目 | 光伏 | 建设阶段 | 2024-03-09 | 2024-03-10 | 2024-03-17 | 2024-03-18 | 2024-03-27 | 2025-12-30 | 暂未确定 | 暂未确定 | 未开工
12 | 淮安优阳新能源有限公司150MW渔光互补光伏发电项目 | 光伏 | 可研阶段 | 2025-05-08 | 2025-05-10 | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 2026-03-30 | 暂未确定 | 暂未确定 | 未开工
13 | 盱眙县河桥湖镇300MW光伏发电项目 | 光伏 | 接入系统阶段 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  |  | 暂未确定 | 暂未确定 | 未开工
14 | 万浦金荷100兆瓦光伏发电项目 | 光伏 | 接入系统阶段 | 2025-06-08 | 2025-06-10 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  |  | 暂未确定 | 暂未确定 | 未开工