## Sheet1
2024年10月淮安地区集中式电源接网工程信息公开
序号 | 截至上月末接网工程尚未投产的电源项目 | 项目类别 | 接网工程前期工作进展情况 | 并网意向书提交时间 | 并网意向受理通知书时间 | 接入系统设计方案提交时间 | 接入系统设计方案受理通知书时间 | 接入系统设计方案书面回复时间 | 电源项目配套电网工程投产计划 | 配套电网工程概况 |  | 电源项目配套电网工程建设进度
[10 empty] | 电源项目配套电网工程建设规模（公里） | 电源项目配套电网工程投资规模（万元）
1 | 协合金湖120兆瓦渔光互补光伏电站项目 | 光伏 | 建设阶段 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-05-08 | 2024-05-10 | 2024-05-24 | 2025-06-30 | 110千伏8.6公里 | 3296 | 未开工
2 | 涟水锦南55兆瓦光伏电站项目 | 光伏 | 可研阶段 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2024-08-09 | 2025-12-30 | 暂未确定 | 暂未确定 | 未开工
3 | 洪泽润湖78兆瓦热电联产项目 | 火电 | 可研阶段 | 2024-08-23 | 2024-08-24 | 2024-09-20 | 2024-09-21 | 2024-10-15 | 2025-12-30 | 暂未确定 | 暂未确定 | 未开工
4 | 盱眙县天泉湖镇300MW光伏发电项目 | 光伏 | 接入系统阶段 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 2024/11/31 | / | / | 2025-12-30 | 暂未确定 | 暂未确定 | 未开工
5 | 华润清江浦区乡村振兴示范项目 | 光伏 | 可研阶段 | 2022-08-13 | 2022-08-13 | 2022-08-15 | 2022-08-22 | 2022/08/29 | 2025-12-30 | 暂未确定 | 暂未确定 | 未开工
6 | 华电沪江牧业20.48MW集中式光伏发电项目 | 光伏 | 可研阶段 | 2022-11-10 | 2022-11-11 | 2022-12-05 | 2022-12-06 | 2022-12-13 | 2026-12-30 | 暂未确定 | 暂未确定 | 未开工
7 | 国电投盱眙吉电光伏发电项目 | 光伏 | 可研阶段 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-29 | 2025-12-30 | 暂未确定 | 暂未确定 | 未开工
8 | 淮安市洪泽区岔河镇18兆瓦渔光互补项目 | 光伏 | 建设阶段 | 2024-03-09 | 2024-03-10 | 2024-03-17 | 2024-03-18 | 2024-03-27 | 2025-12-30 | 暂未确定 | 暂未确定 | 未开工
9 | 淮安市恒越新能源有限公司恒越新能源淮安市南闸生态农业养殖绿色能源100兆瓦光伏发电储能一体化碳中和融合项目 | 光伏 | 建设阶段 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 2023-04-01 | 2023-04-02 | 2023-04-13 | 2025-04-30 | 110千伏53.87公里 | 11220 | 已开工
10 | 国家电投江苏省白马湖农场市场化集中式光伏发电项目 | 光伏 | 建设阶段 | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 2022-06-14 | 2025-03-31 | 110千伏0.75公里 | 788 | 已开工