## Sheet1
2024年8月常州地区公用常规电源、集中式新能源和储能项目接入进度信息公开
序号 | 截至上月末接网工程尚未投产的电源项目 | 项目类别 | 接网工程前期工作进展情况 | 并网意向书提交时间 | 并网意向受理通知书时间 | 接入系统设计方案提交时间 | 接入系统设计方案受理通知书时间 | 接入系统设计方案书面回复时间 | 电源项目配套电网工程投产计划 | 配套电网工程概况 |  | 电源项目配套电网工程建设进度
[10 empty] | 电源项目配套电网工程建设规模 | 电源项目配套电网工程投资规模（万元）
1 | 江苏弘博热电有限公司二期扩建项目 | 火电 | 已核准 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-09-01 | 2023-09-05 | 2023-10-09 | 2025-09-30 | 110千伏1.01公里 | 110千伏883万元 | 未开工
2 | 国能常州2×100万千瓦机组扩建项目 | 火电 | 已核准 | 2023-03-28 | 2023-03-30 | 2023-07-28 | 2023-08-01 | 2023-09-21 | 2025-06-30 | 500千伏82.6公里 | 500千伏114596万元 | 已开工
3 | 国信溧阳10万千瓦／20万千瓦时储能电站项目 | 储能 | 可研阶段 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-07-17 | 2024-07-22 | 2024-08-22 | 2025-06-30 | 110千伏1.87公里 | 110千伏1005万元 | 未开工
4 | 溧阳市高新区杨庄村渔光互补光伏发电项目 | 光伏 | 初设阶段 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 2024-02-22 | 2024-02-26 | 2024-04-03 | 2024-12-30 | 110千伏1.3公里 | 110千伏835万元 | 未开工
5 | 华能常州金坛综合服务有限公司建设石马村、泉江村、下杖村50MW茶光互补光伏电站项目 | 光伏 | 系统设计阶段 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | / | / | / | / | / | / | 未开工
6 | 常州市武进区前黄镇渔光一体项目 | 光伏 | 系统设计阶段 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | / | / | / | 110千伏：2025/12/30 220千伏：2026/4/30 | / | / | 未开工