## Sheet1
2026年7月淮安地区公用常规电源、集中式新能源和储能项目接入进度信息公开
序号 | 截至上月末接网工程尚未投产的电源项目 | 项目类别 | 接网工程前期工作进展情况 | 并网意向书提交时间 | 并网意向受理通知书时间 | 接入系统设计方案提交时间 | 接入系统设计方案受理通知书时间 | 接入系统设计方案书面回复时间 | 电源项目配套电网工程投产计划 | 配套电网工程概况 |  | 电源项目配套电网工程建设进度
[10 empty] | 电源项目配套电网工程建设规模 | 电源项目配套电网工程投资规模（万元）
1 | 协合金湖120兆瓦渔光互补光伏电站项目 | 光伏 | 建设阶段 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 2024-05-24 | 2026-10-30 | 110千伏8.6公里 | 3296 | 已开工
2 | 涟水40兆瓦热电联产项目 | 火电 | 建设阶段 | 2024-11-19 | 2024-11-20 | 2024-12-13 | 2024-12-17 | 2024-12-26 | 2026-09-30 | 35千伏6.9公里 | 3115 | 已开工
3 | 洪泽润湖78兆瓦热电联产项目 | 火电 | 建设阶段 | 2024-08-23 | 2024-08-24 | 2024-09-20 | 2024-09-21 | 2024-10-15 | 2026-09-30 | 110千伏4.1公里 | 3064 | 已投产
4 | 盱眙县黄花塘镇300MW光伏发电项目 | 光伏 | 建设阶段 | 2024-12-28 | 2024-12-29 | 2025-02-16 | 2025-02-17 | 2025-03-05 | 2026-12-30 | 220千伏12.4公里 | 2238 | 已开工
5 | 盱眙县天泉湖镇300MW光伏发电项目 | 光伏 | 建设阶段 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 2024/11/31 | 2024-12-10 | 2025-01-06 | 2026-12-30 | 220千伏31.9公里 | 5216 | 已开工
6 | 国电投盱眙吉电光伏发电项目 | 光伏 | 建设阶段 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-29 | 2026-10-30 | 110千伏17.93公里 | 1701 | 已开工
7 | 淮安优阳新能源有限公司150MW渔光互补光伏发电项目 | 光伏 | 建设阶段 | 2025-05-08 | 2025-05-10 | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 2026-12-30 | 110千伏3.13公里 | 988 | 已开工
8 | 盱眙县河桥湖镇300MW光伏发电项目 | 光伏 | 建设阶段 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-07-25 | 2026-12-30 | 暂未确定 | 暂未确定 | 未开工
9 | 万浦金荷100兆瓦光伏发电项目 | 光伏 | 建设阶段 | 2025-06-08 | 2025-06-10 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-07-09 | 2026-12-30 | 220千伏0.28公里 | 306 | 已开工
10 | 洪泽旺农禽业9.99MW光伏发电项目 | 光伏 | 建设阶段 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025-09-20 | 2025-09-20 | 2025-09-28 | 2026-10-30 | 10千伏12.05公里 | 685 | 已开工
11 | 中天49.44MW集中式光伏发电项目 | 光伏 | 无外线 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-11-04 | / | 无外线 | 无外线 | 无外线
12 | 涟水黄营45.5MW渔光互补光伏发电项目 | 光伏 | 可研阶段 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-04-10 | 2027-12-30 | 暂未确定 | 暂未确定 | 未开工
13 | 涟水唐集84.5MW渔光互补光伏发电项目 | 光伏 | 可研阶段 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-04-10 | 2027-12-30 | 暂未确定 | 暂未确定 | 未开工
14 | 刘老庄镇郑河村七支渠3300kW集中式光伏廊道项目 | 光伏 | 可研阶段 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-12-30 | 暂未确定 | 暂未确定 | 未开工
15 | 刘老庄镇郑河村八支渠4290kW集中式光伏廊道项目 | 光伏 | 可研阶段 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-12-30 | 暂未确定 | 暂未确定 | 未开工
16 | 巨石涟水高沟75MW风电场项目 | 风电 | 可研阶段 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-14 | 2026-12-30 | 110千伏13.4公里 | 14.1 | 未开工
17 | 台华染整(江苏)有限公司5.98MW屋顶集中式光伏发电项目 | 光伏 | 无外线 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-04-08 | / | 无外线 | 无外线 | 无外线
18 | 储气库卤水制盐综合利用工程配套光伏发电项目制盐10.2MW集中式光伏项目 | 光伏 | 无外线 | 2026-02-14 | 2026-02-14 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 2026-07-08 | / | 无外线 | 无外线 | 无外线
19 | 巨石涟水四号风电场项目（43.75兆瓦） | 风电 | 接入系统设计 | 2025-05-08: 2026-02-06; 2025-05-10: 2026-02-06 | 暂未确定 | 暂未确定 | 未开工
20 | 江苏七星智能电器有限公司11.76MW集中式光伏 | 光伏 | 可研阶段 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-04-08 | 2026-12-30 | 暂未确定 | 暂未确定 | 未开工
21 | 聚玄晖御泽液压5.988兆瓦集中式光伏 | 光伏 | 可研阶段 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-21 | 2026-12-30 | 暂未确定 | 暂未确定 | 未开工
22 | 台华新材江苏洪泽风电（83.95兆瓦） | 风电 | 可研阶段 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-19 | 2027-06-30 | 暂未确定 | 暂未确定 | 未开工
23 | 美中联5.996MW集中式光伏 | 光伏 | 可研阶段 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-21 | 2026-12-30 | 暂未确定 | 暂未确定 | 未开工
24 | 正贸5.996MW集中式光伏 | 光伏 | 可研阶段 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-21 | 2026-12-30 | 暂未确定 | 暂未确定 | 未开工
25 | 聚玄晖聚德益模具4292KW集中式光伏 | 光伏 | 可研阶段 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-23 | 2027-12-30 | 暂未确定 | 暂未确定 | 未开工
26 | 盱眙县马坝镇100MW集中式光伏发电项目 | 光伏 | 可研阶段 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 2027-12-30 | 暂未确定 | 暂未确定 | 未开工
27 | 井神淮安区范集镇风电项目 | 风电 | 接入系统设计 | 2025-05-08: 2026-05-08; 2025-05-10: 2026-05-08 | 暂未确定 | 暂未确定 | 未开工
28 | 淮跃淮安区漕运镇风电项目 | 风电 | 接入系统设计 | 2025-05-08: 2026-05-19; 2025-05-10: 2026-05-19 | 暂未确定 | 暂未确定 | 未开工
29 | 亚特兰淮阴区陆上风电项目 | 风电 | 可研阶段 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-09 | 2027-12-30 | 暂未确定 | 暂未确定 | 未开工
30 | 淮安宝湾国际物流有限公司4.8MW集中式光伏 | 光伏 | 可研阶段 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-23 | 2027-12-30 | 暂未确定 | 暂未确定 | 未开工
31 | 丰安仓储（淮安）有限公司9.7MW集中式光伏 | 光伏 | 可研阶段 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 2026-07-08 | 2027-12-30 | 暂未确定 | 暂未确定 | 未开工
32 | 中希淮安区漕运镇、范集风电项目 | 风电 | 接入系统设计 | 2025-05-08: 2026-05-25; 2025-05-10: 2026-05-25 | 暂未确定 | 暂未确定 | 未开工
33 | 盈盈农业（东厂区）5MW集中式光伏 | 光伏 | 可研阶段 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 2026-07-08 | 2027-12-30 | 暂未确定 | 暂未确定 | 未开工
34 | 深能60兆瓦渔光互补光伏 | 光伏 | 可研阶段 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-09 | 2027-12-30 | 暂未确定 | 暂未确定 | 未开工
35 | 翔泽江苏伍丰禽业有限公司5.98MW屋顶集中式光伏发电项目 | 光伏 | 可研阶段 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-23 | 2027-12-30 | 暂未确定 | 暂未确定 | 未开工
36 | 翔泽江苏金瀚农牧有限公司4.52MW屋顶集中式光伏发电项目 | 光伏 | 可研阶段 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-23 | 2027-12-30 | 暂未确定 | 暂未确定 | 未开工
37 | 范集镇1号风电项目（淮安工业园区南片区风电项目） | 风电 | 接入系统设计 | 2025-05-08: 2026-06-25; 2025-05-10: 2026-06-25 | 暂未确定 | 暂未确定 | 未开工
38 | 淮安市国有投资发展集团能源有限公司淮阴区元吉家庭农场5.76MW屋顶（集中式）光伏项目 | 光伏 | 接入系统研究 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | 暂未确定 | 暂未确定 | 未开工
39 | 江苏晋恒包装有限公司4.56MW屋顶(集中式）光伏发电项目 | 光伏 | 接入系统研究 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | 暂未确定 | 暂未确定 | 未开工