## Sheet1
2026年3月宿迁地区电源、电网互联项目接入进度信息公开
序号 | 截至上月末接网工程尚未投产的电源项目 | 项目类别 | 接网工程前期工作进展情况 | 并网意向书提交时间 | 并网意向受理通知书时间 | 接入系统设计方案提交时间 | 接入系统设计方案受理通知书时间 | 接入系统设计方案书面回复时间 | 电源项目配套电网工程投产计划 | 配套电网工程概况 |  | 电源项目配套电网工程建设进度
[10 empty] | 电源项目配套电网工程建设规模 | 电源项目配套电网工程投资规模（万元）
1 | 江苏华电宿迁屠园智慧渔业产业园90MW渔光互补光伏发电项目 | 光伏 | 建设阶段 | 2024-02-18 | 2024-02-19 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 2024-04-07 | 2026-06-30 | 110千伏5.3公里 | 1260 | 已开工
2 | 宿迁东开配售电有限公司东开110千伏变电站新建项目 | 电网互联 | 接入系统 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-09-15 |  | 110千伏24.64公里 | 5452 | 未开工
3 | 国家电投泗洪一期风电项目 | 风电 | 接入系统 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025-11-25 | 无接网工程 | / | / | /
4 | 京能泗阳县王集镇100MW渔光互补光伏发电项目 | 光伏 | 接入系统 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-02-25 |  |  |  | 未开工
5 | 江苏康纳精密科技有限公司7.68MW集中式光伏发电项目 | 光伏 | 建设阶段 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2026-01-30 | 1个一二次融合柱上开关 | 7.86 | 已开工
6 | 江苏鱼洋科技有限公司2#厂房8.4MW集中式光伏发电项目 | 光伏 | 建设阶段 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025-10-09 | 2026-06-30 | 10千伏0.9公里 | 72.36 | 已开工
7 | 江苏华脉新材料有限公司5.996MW集中式屋顶光伏发电项目 | 光伏 | 建设阶段 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 2025-10-23 | 2025-12-30 | 10千伏0.3公里 | 17.73 | 已开工
8 | 哥能布宿迁广博飞天6.08兆瓦屋顶集中式光伏 | 光伏 | 建设阶段 | 2025-10-11 | 2025-10-11 | 2025-10-11 | 2025-10-13 | 2025-10-20 | 2026-05-31 | 2个环网站 | 10.37 | 已开工
9 | 乔那科数控装备（江苏）有限公司6080kw屋顶集中式光伏项目 | 光伏 | 建设阶段 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-12-01 | 2026-06-30 | 2个环网站，电缆0.336公里 | 146.66 | 已开工
10 | 富盛昌（江苏）实业有限公司现代牧业5.99MW牧光互补光伏发电项目 | 光伏 | 建设阶段 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2025-12-29 | 无接网工程 | / | / | 已开工
11 | 宿迁激光产业科技园建设发展公司3806kw屋顶集中式光伏发电项目 | 光伏 | 建设阶段 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2025-12-23 | 2026-11-30 | 1个一二次融合柱上开关，光缆5600米 | 14.33 | 已开工
12 | 润洋包装厂房（汉匠坊）5.25MW集中式光伏发电项目 | 光伏 | 接入系统 | 2026-01-15 | 2026-01-19 | [6 empty] | 未开工
13 | 宿迁旭华新能源有限公司宿迁市尤尼克尔滚动体轴承有限公司2742kw屋顶集中式光伏发电项目 | 光伏 | 接入系统 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 2026-02-27 |  |  |  | 未开工
14 | 国能宿迁公司涧南风电项目 | 风电 | 接入系统 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-06 |  |  |  | 未开工
15 | 沭阳宏耀江苏桐昆短纤15.68MW一期光伏项目 | 光伏 | 接入系统 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 无接网工程 | / | / | /
16 | 江苏吉耀建筑科技2.792MW屋顶集中式光伏发电项目 | 光伏 | 接入系统 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-03-31 | 2026-03-31 |  |  |  |  | 未开工