## Sheet1
2026年6月无锡地区公用常规电源、新能源和储能项目接入进度信息公开
序号 | 截至上月末接网工程尚未投产的电源项目 | 项目类别 | 接网工程前期工作进展情况 | 并网意向书提交时间 | 并网意向受理通知书时间 | 接入系统设计方案提交时间 | 接入系统设计方案受理通知书时间 | 接入系统设计方案书面回复时间 | 电源项目配套电网工程投产计划 | 配套电网工程概况 |  | 电源项目配套电网工程建设进度
[10 empty] | 电源项目配套电网工程建设规模 | 电源项目配套电网工程投资规模（万元）
1 | 江阴利港2×1000MW扩建项目 | 煤机 | 取得核准批复 | 2023-07-15 | 2023-07-20 | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 2023-10-25 | 2025-12-01 | 新建500千伏开关站1座，新建500 千伏线路 27千米 | 64386 | 建成投运
2 | 江阴燃机热电有限公司燃气轮机创新发展示范项目及补单项目 | 燃机 | 取得核准批复 | 2022-08-25 | 2022-08-30 | 2022-11-07 | 2022-11-10 | 2022-12-08 | 2026-12-30 | 新建 220 千伏线路 13.4千米 | 7174 | 建设中
3 | 华锐绿能江阴市一般工业固废资源化热电联产项目 | 综合利用 | 取得核准批复 | 2023-10-25 | 2023-10-27 | 2023-12-26 | 2023-12-28 | 2024-01-29 | 2025-12-31 | 新建110 千伏线路 5.64千米 | 2869 | 建成投运
4 | 无锡能达热电有限公司热电联产扩建项目 | 煤机 | 取得核准批复 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-04-30 | 2025-09-30 | 新建110 千伏线路 7.05千米 | 3451 | 建成投运
5 | 华润智慧能源（无锡）有限公司华润宜兴杨巷 130 兆瓦渔光互补项目 | 光伏 | 可研前期办理中 | 2023-10-08 | 2023-10-10 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 2026-03-19
6 | 三峡宜兴杨巷镇100MW渔光互补光伏发电项目 | 光伏 | 取得核准批复 | 2024-08-01 | 2024-08-03 | 2024-08-04 | 2024-08-04 | 2024-09-02 | 2027-06-30 | 新建 220 千伏线路 17.86千米 | 4838 | 工程前期
7 | 华润宜兴高腾100MW渔光互补项目 | 光伏 | 取得核准批复 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 2024-09-29 | 2026-06-30 | 新建110 千伏线路 1.6千米 | 593 | 建设中
8 | 路通能源宜兴官林镇52.8MW渔光互补光伏发电项目 | 光伏 | 取得核准批复 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 2024-09-29 | 2026-06-30 | 新建110 千伏线路 7.13千米 | 1018 | 建成投运
9 | 宜兴市新建镇50MW生态农业养殖光伏发电一体化融合项目 | 光伏 | 取得核准批复 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 2024-10-18 | 2025-12-30 | 新建110 千伏线路 9.97千米 | 2209 | 建成投运
10 | 江阴周北热电有限公司新建燃煤亚临界背压机组替代整合项目 | 煤机 | 取得核准批复 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-10-28 | 2024-11-01 | 2024-12-11 | 2026-12-30 | 新建110 千伏线路0.72千米 | 419 | 建设中
11 | 大唐宜兴杨巷二期（60MW）渔光互补复合型光伏发电项目 | 光伏 | 取得核准批复 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025-02-07 | 2027-06-30 | 新建 220 千伏线路 0.2千米 | 211 | 工程前期
12 | 江阴市斯托德新能源科技有限公司江阴徐霞客镇10万千瓦20万千瓦时储能电站项目 | 储能 | 取得核准批复 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 2025-03-03 | 业主自建
13 | 宜兴万石镇10万千瓦/20万千瓦时储能电站项目 | 储能 | 可研前期办理中 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-04-09 | 业主自建
14 | 无锡新绿储能源科技有限公司惠山长安街道100兆瓦200兆瓦时储能电站项目 | 储能 | 可研前期办理中 | 2025-01-18 | 2025-01-18 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-04-09
15 | 兴建普瑞（宜兴）储能科技有限公司建设宜兴新建镇60MW120MWh储能电站项目 | 储能 | 可研前期办理中 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 2025-03-15 | 2025-03-15 | 2025-03-26 | 业主自建
16 | 永超博新能源宜兴杨巷镇40MW/80MWh储能电站项目 | 储能 | 接入方案办理中 | 2023-10-25: 2025-03-07; 2023-10-27: 2025-03-07
17 | 中建材（宜兴）新能源有限公司4.5MW余热发电项目 | 三余 | 接入方案已答复 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-07-25 | 无外线
18 | 江阴苏龙2×66万千瓦四期扩建项目 | 煤机 | 可研前期办理中 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-14
19 | 国家电投江阴璜土利港渔光互补光伏项目 | 光伏 | 取得核准批复 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-10-11 | 2025-10-11 | 2025-11-04 | 2027-06-30 | 新建110 千伏线路0.74千米 | 624 | 工程前期
20 | 江阴兴澄合金厂区5MW光伏发电项目 | 光伏 | 接入方案已答复 | 2025-09-28 | 2025-10-04 | 2025-10-07 | 2025-10-10 | 2025-10-15 | 无外线
21 | 中岭平创无锡普鹅仓储设施有限公司18.392MW屋顶集中式光伏发电项目 | 光伏 | 可研前期办理中 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 2026-03-26
22 | 无锡力神新能源科技有限公司5.92MW集中式光伏发电项目 | 光伏 | 接入方案已答复 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 2025-12-03 | 2025-12-06 | 2025-12-23 | 无外线
23 | 台铃科技股份有限公司4200KW屋顶集中式光伏发电项目 | 光伏 | 接入方案办理中 | 2023-10-25: 2025-11-28; 2023-10-27: 2025-11-28
24 | 大京江之源新能源（无锡）有限公司49.8MW一体化集中式光伏发电项目 | 光伏 | 可研前期办理中 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-06-05
25 | 江阴兴澄特种钢铁有限公司滨江厂区11.85MW光伏发电项目 | 光伏 | 接入方案办理中 | 2023-10-25: 2026-07-05; 2023-10-27: 2026-07-06