## Sheet1
2026年3月徐州地区常规公共电厂、集中式新能源和独立储能项目接入进度信息公开
序号 | 截至上月末接网工程尚未投产的电源项目 | 项目类别 | 接网工程前期工作进展情况 | 并网意向书提交时间 | 并网意向受理通知书时间 | 接入系统设计方案提交时间 | 接入系统设计方案受理通知书时间 | 接入系统设计方案书面回复时间 | 电源项目配套电网工程投产计划 | 配套电网工程概况 |  | 电源项目配套电网工程建设进度
[10 empty] | 电源项目配套电网工程建设规模 | 电源项目配套电网工程投资规模
1 | 徐州聚隆光伏发电有限公司协合徐州沛县200兆瓦渔光互补光伏电站项目 | 光伏 | 已核准 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 2024-05-24 | 2026-07-30 | 220千伏12.6公里 | 220千伏3318万元 | 未开工
2 | 新沂市港头镇大营村50MW地面集中式光伏发电项目 | 光伏 | 可研前期阶段 | 2024-06-15 | 2024-06-15 | 2024-08-21 | 2024-08-23 | 2024-09-05 | / | 规模未定 | 规模未定 | 未开工
3 | 新沂市钟吾街道孔圩村50MW地面集中式光伏发电项目 | 光伏 | 可研前期阶段 | 2024-06-15 | 2024-06-15 | 2025-01-02 | 2025-01-06 | 2025-01-16 | / | 规模未定 | 规模未定 | 未开工
4 | 新沂市新店镇马庄村44MW地面集中式光伏发电项目 | 光伏 | 可研前期阶段 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024-11-12 | / | 规模未定 | 规模未定 | 未开工
5 | 新沂市新店镇王圩村35MW地面集中式光伏发电项目 | 光伏 | 可研前期阶段 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024-11-12 | / | 规模未定 | 规模未定 | 未开工
6 | 沛县星洲能源张庄镇坑塘治理光伏发电项目 | 光伏 | 已完成 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-08-21 | 2026-12-30 | 10千伏 4.04公里 | 10千伏269.12万元 | 未开工
7 | 沛县星洲能源张寨镇坑塘治理光伏发电项目 | 光伏 | 已完成 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-08-21 | 2026-12-30 | 10千伏8.133公里 | 10千伏671.85万元 | 未开工
8 | 铜山区刘集镇120MW渔光互补光伏发电项目 | 光伏 | 已核准 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-12-24 | 2024-12-26 | 2025-01-03 | 2026-11-15 | 110千伏10.39公里 | 110千伏2628万元 | 已开工
9 | 新沂中清清洁能源有限公司新建合沟镇70MW地面集中式光伏发电项目 | 光伏 | 可研前期阶段 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-03-14 | / | 规模未定 | 规模未定 | 未开工
10 | 三峡（新沂）发电有限公司新沂市草桥镇60MW渔光互补光伏发电项目 | 光伏 | 可研前期阶段 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-05-13 | / | 规模未定 | 规模未定 | 未开工
11 | 徐州新森新能源科技有限公司新建草桥镇卢圩村40MW渔光互补落地集中式光伏发电项目 | 光伏 | 可研前期阶段 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-07-29 | / | 规模未定 | 规模未定 | 未开工
12 | 徐州市汉合新能源有限公司31.5MW泉山渔光互补光伏发电项目 | 光伏 | 已完成 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-17 | 2027-09-30 | 10千伏0.933公里 | 10千伏166.88万元 | 未开工
13 | 徐州国裕新能源科技有限公司新建双塘镇沙沟村佃户村40MW落地集中式光伏发电项目 | 光伏 | 可研前期阶段 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-12-30 | / | 规模未定 | 规模未定 | 未开工
14 | 徐州国裕新能源科技有限公司新建双塘镇段宅村佃户村袁湖村80MW落地集中式光伏发电项目 | 光伏 | 可研前期阶段 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-12-30 | / | 规模未定 | 规模未定 | 未开工
15 | 沛县星之华能源有限公司吉宝绿色纺织产业园14.4MW屋顶集中式光伏发电项目 | 光伏 | 已完成 | 2025/09/29 | 2025/09/29 | 2025-10-17 | 2025-10-20 | 2025-10-31 | 2026-11-30 | 10千伏 0.34公里 | 10千伏105.75万元 | 未开工
16 | 徐州润重新能源科技有限公司徐工重型厂区屋顶光伏发电二期(11250kW)项目 | 光伏 | 可研前期阶段 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2026-01-13 | 2026-01-15 | 2026-01-19 | / | 规模未定 | 规模未定 | 未开工
17 | 丰县华山镇虎王集村渔光互补光伏发电项目 | 光伏 | 已完成 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-21 | 2026-12-31 | 10千伏3.275公里 | 10千伏472.34万元 | 未开工
18 | 江苏天雨牧业有限公司西厂4.984MW集中式光伏发电项目 | 光伏 | 可研前期阶段 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2026-02-24 | 2026-02-26 | 2026-03-10 | / | 规模未定 | 规模未定 | 未开工
19 | 徐州鑫宁新能源睢宁县垃圾填埋场5.1MW光伏电站项目 | 光伏 | 可研前期阶段 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 2025-11-29 | 2025-12-09 | / | 规模未定 | 规模未定 | 未开工
20 | 徐州中务正创新能源技术有限公司12.6MW屋顶集中式光伏发电项目 | 光伏 | 可研前期阶段 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2026-02-05 | 2026-02-09 | 2026-02-12 | / | 规模未定 | 规模未定 | 未开工
21 | 徐州新灏赢新能源有限公司新建4.16MW大畏机床二期厂房屋顶集中式光伏发电项目 | 光伏 | 已完成 | 2025-12-15 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-21 | 2025-12-23 | 2026-11-01 | 10千伏0.02公里 | 10千伏35.88万元 | 未开工
22 | 睢宁县“千乡万村驭风行动”18.75MW分散式风电项目 | 风电 | 可研前期阶段 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 2025-12-30 | / | 规模未定 | 规模未定 | 未开工
23 | 华能（徐州）智能科技有限公司邦渝新能源屋顶5.98MW集中式光伏发电项目 | 光伏 | 可研前期阶段 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | / | 规模未定 | 规模未定 | 未开工
24 | 睢宁辉映邱集镇25MW渔光互补光伏发电项目 | 光伏 | 可研前期阶段 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-19 | 2026-03-31 | / | 规模未定 | 规模未定 | 未开工
25 | 江苏恒升神力机械制造有限公司5.75MW屋顶集中式光伏电站项目 | 光伏 | 可研前期阶段 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2026-03-23 | / | 规模未定 | 规模未定 | 未开工
26 | 江苏奇力工程机械制造有限公司5.75MW屋顶集中式光伏电站项目 | 光伏 | 可研前期阶段 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2026-03-23 | / | 规模未定 | 规模未定 | 未开工